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Администрация Сергачского муниципального округа

Нижегородской области

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.05.2026 г.                                                                                  №  440
Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
Сергачского муниципального округа Нижегородской области

В целях обеспечения своевременной подготовки к отопительному сезону 2026-2027гг. Сергачского муниципального округа Нижегородской области, руководствуясь статьями 14, 15 Федерального закона от 06.10.2013г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. № 2234, Уставом Сергачского муниципального округа Нижегородской области, администрация Сергачского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. Сергачского муниципального округа Нижегородской области, согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
2.
Управлению делами администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области (Хорев Н.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления на официальном интернет - сайте Сергачского муниципального округа Нижегородской области.

3.     Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления округа 

                                            О.А. Радаев
Вотяков С.В.  ______________        

5-14-07

Мартынова М. А.  _____________

5-17-87                                                             

	(
	Утверждено

постановлением администрации

Сергачского муниципального округа

Нижегородской области

от 13.05.2026  №_440
Приложение № 1




План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.

Сергачского муниципального округа Нижегородской области
1.
Общие сведения о теплоснабжающих и теплопотребляющих организациях Сергачского муниципального округа Нижегородской области
На территории Сергачского муниципального округа Нижегородской области осуществляют свою деятельность 2 теплоснабжающие организации, в ведении которых находится 14 источников тепловой энергии (далее котельных), из них – 12 газовых котельных, 2 угольных котельных, и 19,6 километров сетей теплоснабжения, которые являются основой для транспортировки тепла к потребителям. Все эти объекты работают круглосуточно, обеспечивая население Сергачского муниципального округа теплом.

- ООО «Нижегородтеплогаз» - 7 газовых котельных;

- МБУ «Дорожник-Сергач» - 5 газовых котельных, 2 угольных котельных.

Таблица 1 - Теплопотребляющие организации, которые осуществляют свою деятельность на территории Сергачского муниципального округа Нижегородской области: 

	№
	Наименование организации
	Территория деятельности

	1
	ООО «Мастер-Сервис»
	г.Сергач

	2
	ОАО «УК ЖКХ Сергачского района»
	с.Толба, с.Акузово

	3
	ООО «Домоуправ»
	г.Сергач

	4
	ТСЖ «Полюс»
	г.Сергач

	5
	ТСЖ «Мастер»
	г.Сергач


Объекты здравоохранения:

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Сергачская центральная районная больница» (ГБУЗ НО «Сергачская ЦРБ») – 10 зданий.
Объекты образования (учреждения образования, культуры и спорта, учреждения социальной защиты в Сергачском муниципальном округе) (всего – 26 шт.), в т.ч. детских садов (МБДОУ детский сад № 5 «Березка», МБДОУ детский сад № 8 «Сказка», МБДОУ детский сад № 11 «Светлячок» корпус № 1, МБДОУ детский сад № 11 «Светлячок» корпус № 2, МБДОУ детский сад № 12 «Солнышко» корпус № 1, МБДОУ детский сад № 12 «Солнышко» корпус № 2, МБДОУ детский сад № 12 «Солнышко» корпус № 3, МБДОУ детский сад № 15 «Ручеек», МБДОУ детский сад № 16 «Жемчужинка») – 9 шт., средних общеобразовательных школ (МБОУ «Сергачская СОШ № 1», МБОУ «Сергачская СОШ № 3», МБОУ «Сергачская СОШ № 5», МБОУ «Сергачская СОШ № 6», МБОУ «Богородская СОШ») – 5 шт., МБУ ДО «Сергачская детская школа искусств» - 2шт., МБУДО «Детско-юношеский центр в г.Сергач» - 3шт, МБУДО «Центр дополнительного образования и воспитания «Созвездие» - 1шт., ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» - 1шт., МБУК «Централизованная библиотечная система» - 1шт., МБУК «Краеведческий музей имени В.А. Громова» - 1шт., МБУК «Централизованная клубная система» - 1шт., МБУК «Центр молодежи и развития туризма» - 1шт., Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа – 1шт.
Учебные заведения: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сергачский агропромышленный техникум» – 1 корпус.
2. Анализ прохождения отопительных периодов 2022-2023, 
2023-2024, 2024-2025, 2025-2026гг.
Отопительные периоды 2022-2023гг., 2023-2024гг., 2024-2025гг., 2025-2026гг.  проходили в штатном режиме в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012г. № 808, постановлением администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области об итогах прошедшего отопительного периода и о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Сергачского муниципального округа Нижегородской области к следующему осенне-зимнему периоду. 

Таблица 2 - Продолжительность отопительного периода в Сергачском муниципальном округе

	Отопительный период
	2022 -2023гг.
	2023 -2024гг.
	2024 -2025гг.
	2025 -2026гг.

	Продолжительность отопительного периода, дни
	226
	225
	221
	225


Согласно графикам подключения, в первую очередь тепло ежегодно поступает в объекты социальной инфраструктуры (детские сады, школы, больницы). Запуск жилищного фонда на территории Сергачского муниципального округа ежегодно проходит в плановом режиме без серьезных аварийных ситуаций.

Все внештатные ситуации, связанные с обеспечением объектов жилищного фонда и социальной сферы электроэнергией, центральным отоплением, холодным водоснабжением устраняются в нормативные сроки.

Ежегодно после завершения отопительного периода представителями теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций, органами местного самоуправления Сергачского муниципального округа проводится анализ прохождения отопительного периода. В соответствии с анализом выявляются проблемные места, на которые необходимо обратить внимание. Данный подход позволяет снизить риски возникновения аварийных ситуаций.

2.1. Анализ прохождения отопительного периода 2022-2023гг.

Контроль за обеспечением устойчивого функционирования и ходом подготовки объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального комплекса и  социальной сферы Сергачского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2022-2023гг. осуществлялся в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 03.06.2016г. № 773-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы Нижегородской области, автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в собственности Нижегородской области и сооружений на них к осенне-зимнему периоду» и постановлением администрации Сергачского муниципального района от 25.05.2022г. № 147 «Об итогах отопительного периода 2021-2022 годов и о подготовке  объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Сергачского муниципального района Нижегородской области к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов».

Отопительный период 2022-2023гг. был начат в два этапа:

- первый этап на основании распоряжения администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области от 08.09.2022г. № 561-р «О начале отопительного сезона 2022-2023гг. для организаций всех форм собственности, имеющих автономные источники теплоснабжения» с 12.09.2022г.;

- второй этап на основании распоряжения администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области от 14.09.2022г. № 587-р «О начале отопительного сезона 2022-2023гг. для организаций всех форм собственности, имеющих централизованные источники теплоснабжения» с 19.09.2022г.
Закончен 26.04.2023г. по распоряжению администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 25.04.2023г. № 393-р «Об окончании отопительного сезона 2022-2023 годов». 

Общая продолжительность отопительного периода 2022-2023гг. составила:

- 226 дней для организаций всех форм собственности, имеющих автономные источники теплоснабжения, что на 7 дней меньше, чем в отопительный период 2021-2022гг.;

- 219 дней для организаций всех форм собственности, имеющих централизованные источники теплоснабжения, что на 14 дней меньше, чем в отопительный период 2021-2022гг.
Отопительный период 2022-2023гг. прошел без системных аварий и длительных отключений объектов жилого фонда и социальной сферы от систем водо-, тепло- и электроснабжения. Созданный запас материально-технических ресурсов позволил оперативно устранять возникающие технологические нарушения. 

За время прохождения отопительного периода 2022-2023гг. были зафиксированы технологические нарушения на сетях:

-  электроснабжения – 33 (ПО «Сергачские электрические сети» Сергачский РЭС - обрыв проводов);

- холодного водоснабжения – 0;

- центральное отопление – 0;

- газоснабжение – 0.

В период прохождения отопительного периода 2022-2023гг. проводились плановые работы по электроснабжению, в количестве 35 отключений – плановые работы выполняли ПО «Сергачские электрические сети» Сергачский РЭС - 25 отключений и ООО «Нижегородский производственно-энергетический комплекс» - 10 отключений. Это ремонтные работы на эл. линиях, ремонт электрооборудования в ТП, замена опор линий электропередач, расчистка трассы.

Дежурно-диспетчерская служба ЖКХ Сергачского муниципального округа в отопительный период 2022-2023гг. в круглосуточном режиме принимала обращения граждан, которые находились на контроле до устранения нарушений. Устранение проводилось в установленные законодательством сроки.

В течении отопительного сезона поступило 606 обращений граждан, 126 из них поступили в период пуско-наладочных работ.

Пуск тепла от централизованных объектов теплоснабжения проводился по графику. В первую очередь тепло получили объекты социальной сферы (детские сады, школы, больницы). Пуск жилищного фонда на территории Сергачского муниципального округа прошел в плановом режиме без серьезных аварийных ситуаций, что говорит о слаженной и четкой работе жилищных организаций округа, коммунальных и аварийных служб. Пуск тепла был завершен в полном объеме 21.09.2022г.

За отопительный период 2022-2023гг. было 144 остановок котельных.

Причинами остановок в основном являлось отключение эл. энергии (107 отключений), скачки давления в теплосети (21 отключение), отключение ХВС (6 отключений), ремонт сети теплоснабжение (9 отключений), отключение газа (1 отключение).

Задолженность за топливно-энергетические ресурсы у теплоснабжающих организаций отсутствовала.

Несмотря на имеющиеся трудности, можно дать положительную оценку работы организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса. Котельные работали в штатном режиме, в учреждениях соблюдался температурный режим, определенный санитарными нормами. 

2.2 Анализ прохождения отопительного периода 2023-2024гг.

Контроль за обеспечением устойчивого функционирования и ходом подготовки объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального комплекса и  социальной сферы Сергачского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2023-2024гг. осуществлялся в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 03.06.2016г. № 773-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы Нижегородской области, автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в собственности Нижегородской области и сооружений на них к осенне-зимнему периоду» и постановлением администрации Сергачского муниципального округа от 09.06.2023г. № 361 «Об итогах отопительного периода 2022-2023 годов и о подготовке  объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Сергачского муниципального округа Нижегородской области к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов».

Отопительный период 2023-2024гг. был начат с 28.09.2023г. для объектов всех форм собственности, на основании распоряжения администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 26.09.2023г. № 1006-р «О начале отопительного сезона 2023 – 2024гг.».

Окончание отопительного сезона 2023-2024гг. осуществлялось на основании:

- распоряжения администрации Сергачского муниципального округа от 25.04.2024г. № 589-р «Об окончании отопительного сезона 2023-2024гг.» с 26.04.2024г.;

- распоряжения администрации Сергачского муниципального округа от 03.05.2024г. № 612-р «О возобновлении отопительного сезона 2023-2024гг.» с 03.05.2024г. по 17.05.2024г. для объектов всех форм собственности.

Общая продолжительность отопительного периода 2023-2024гг. составила 225 дней для объектов всех форм собственности, что на 1 день меньше, чем в отопительный период 2022-2023гг.
Отопительный период 2023-2024гг. прошел без системных аварий и длительных отключений объектов жилого фонда и социальной сферы от систем водо-, тепло- и электроснабжения. Созданный запас материально-технических ресурсов позволил оперативно устранять возникающие технологические нарушения. 

За время прохождения отопительного периода 2023-2024гг. были зафиксированы технологические нарушения на сетях:

-  электроснабжения – 15 (ПО «Сергачские электрические сети» Сергачский РЭС - обрыв проводов);

- холодного водоснабжения – 0;

- центральное отопление – 0;

- газоснабжение – 0.

В период прохождения отопительного периода 2023-2024гг. проводились плановые работы по:

- электроснабжению, в количестве 26 отключений – плановые работы выполняли ПАО «Россети Центр и Приволжье» филиал «Нижновэнерго» Сергачский РЭС - 18 отключений, ООО «Нижегородский производственно-энергетический комплекс» - 7 отключений, Арзамасская дистанция электроснабжения филиала РЖД - 1 отключение. Это ремонтные работы на эл. линиях, ремонт электрооборудования в ТП, замена опор линий электропередач;

- холодному водоснабжению по замене оборудования. 

Дежурно-диспетчерская служба ЖКХ Сергачского муниципального округа в отопительный период 2023-2024гг. в круглосуточном режиме принимала обращения граждан, которые находились на контроле до устранения нарушений. Устранение проводилось в установленные законодательством сроки.

В течении отопительного сезона поступило 790 обращений граждан по вопросам теплоснабжения. Большая часть обращений поступила в период пуско-наладочных работ. Все обращения были рассмотрены в установленные законодательством сроки.

Пуск тепла от централизованных объектов теплоснабжения проводился по графику. В первую очередь тепло получили объекты социальной сферы (детские сады, школы, больницы). Пуск жилищного фонда на территории Сергачского муниципального округа прошел в плановом режиме без серьезных аварийных ситуаций, что говорит о слаженной и четкой работе жилищных организаций округа, коммунальных и аварийных служб. 

За отопительный период 2023-2024гг. произошло 139 остановок котельных.

Основной причиной остановок котельных являлись отключения эл. энергии.

Задолженность за топливно-энергетические ресурсы у теплоснабжающих организаций отсутствовала.

Несмотря на имеющиеся трудности, можно дать положительную оценку работы организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса. Котельные работали в штатном режиме, в учреждениях соблюдался температурный режим, определенный санитарными нормами.

2.3 Анализ прохождения отопительного периода 2024-2025 гг.
Контроль за обеспечением устойчивого функционирования и ходом подготовки объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального комплекса и  социальной сферы Сергачского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2023-2024гг. осуществлялся в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 03.06.2016г. № 773-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы Нижегородской области, автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в собственности Нижегородской области и сооружений на них к осенне-зимнему периоду» и постановлением администрации Сергачского муниципального округа от 04.06.2024г. № 257 «Об итогах отопительного периода 2023-2024 годов и о подготовке  объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Сергачского муниципального округа Нижегородской области к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов».

Отопительный период 2024-2025 гг. был начат с 03.10.2024г. для объектов всех форм собственности, на основании распоряжения администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 01.10.2024г. № 1436-р «О начале отопительного сезона 2024 – 2025гг.».

Окончание отопительного сезона 2024-2025гг. осуществлялось на основании распоряжения администрации Сергачского муниципального округа от 07.05.2025г. № 598-р «Об окончании отопительного сезона 2024-2025гг.» с 12.05.2025г.;

Общая продолжительность отопительного периода 2024-2025 годов составила 221 день для объектов всех форм собственности, что на 4 дня меньше, чем в отопительный период 2023-2024гг.
Отопительный период 2024-2025гг. прошел без системных аварий и длительных отключений объектов жилого фонда и социальной сферы от систем водо-, тепло- и электроснабжения. Созданный запас материально-технических ресурсов позволил оперативно устранять возникающие технологические нарушения. 

За время прохождения отопительного периода 2024-2025гг. были зафиксированы технологические нарушения на сетях:

- электроснабжения – 7 (ПАО «Россети Центр и Приволжье» - Нижновэнерго Сергачский РЭС - обрыв проводов, короткое замыкание, ООО «НПЭК» - выход из строя эл. оборудования);

- холодного водоснабжения – 0;

- центральное отопление – 0;

- газоснабжение – 0.

В период прохождения отопительного периода 2024-2025гг. проводились плановые работы по:

- электроснабжению, в количестве 27 отключений – плановые работы выполняли ПАО «Россети Центр и Приволжье» филиал «Нижновэнерго» Сергачский РЭС - 20 отключений, ООО «Нижегородский производственно-энергетический комплекс» - 7 отключений. Это ремонтные работы на эл. линиях, ремонт электрооборудования в ТП.
Дежурно-диспетчерская служба ЖКХ Сергачского муниципального округа в отопительный период 2024-2025гг. в круглосуточном режиме принимала обращения граждан, которые находились на контроле до устранения нарушений. Устранение проводилось в установленные законодательством сроки.

В течении отопительного сезона поступило 535 обращений граждан по вопросам теплоснабжения. Большая часть обращений поступила в период пуско-наладочных работ. Все обращения были рассмотрены в установленные законодательством сроки.

Пуск тепла от централизованных объектов теплоснабжения проводился по графику. В первую очередь тепло получили объекты социальной сферы (детские сады, школы, больницы). Пуск жилищного фонда на территории Сергачского муниципального округа прошел в плановом режиме без серьезных аварийных ситуаций, что говорит о слаженной и четкой работе жилищных организаций округа, коммунальных и аварийных служб. 

За отопительный период 2024-2025гг. произошло 129 остановок котельных.

Основной причиной остановок котельных являлись отключения эл. энергии.

Задолженность за топливно-энергетические ресурсы у теплоснабжающих организаций отсутствовала.

Несмотря на имеющиеся трудности, можно дать положительную оценку работы организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса. Котельные работали в штатном режиме, в учреждениях соблюдался температурный режим, определенный санитарными нормами.

2.4 Анализ прохождения отопительного периода 2025-2026гг.

Контроль за обеспечением устойчивого функционирования и ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Сергачского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2025-2026гг. осуществлялся в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 03.06.2016г. № 773-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы Нижегородской области, автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в собственности Нижегородской области, и сооружений на них к осенне-зимнему периоду», постановлением администрации Сергачского муниципального округа от 10.06.2025г. № 361 «Об итогах отопительного периода 2024-2025 годов и о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Сергачского муниципального округа Нижегородской области к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов» и постановлением администрации Сергачского муниципального округа от 01.04.2025г. № 210 «Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Сергачского муниципального округа Нижегородской области».
Отопительный период 2025-2026гг. в был начат на основании распоряжения администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 19.09.2025г. № 1301-р «О начале отопительного сезона 2025 – 2026гг.» с 22.09.2025г. для объектов всех форм собственности.

Закончен с 05.05.2026г. по распоряжению администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 04.05.2026г. № 368-р «Об окончании отопительного сезона 2025-2026 гг.»

Общая продолжительность отопительного периода 2025-2026гг. составила 225 дней для объектов всех форм собственности, что на 4 дня больше, чем в отопительный период 2024-2025гг.

Отопительный период 2025-2026гг. прошел без системных аварий и длительных отключений объектов жилого фонда и социальной сферы от систем водо-, газо- и электроснабжения. Созданный запас материально-технических ресурсов позволил оперативно устранять возникающие технологические нарушения. 

За время прохождения отопительного периода 2025-2026гг. были зафиксированы технологические нарушения на сетях:

- электроснабжения - 3 (ПО «Сергачские электрические сети» Сергачский РЭС – обрыв проводов - 5);

- холодного водоснабжения – 0;

- центральное отопление – 0;

- газоснабжение – 2 (филиал ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» г. Сергач – механическое повреждение трубопроводов -2). 

Технологические нарушения устранялись в нормативные сроки.

В период прохождения отопительного сезона 2025-2026гг. проводились плановые работы по электроснабжению, в количестве 27 отключений - плановые работы выполняли Сергачские районные электросети ПО «Сергачские электрические сети» филиал «Нижновэнерго» Сергачский РЭС.

Дежурно-диспетчерская служба ЖКХ Сергачского муниципального округа в отопительный период 2025-2026гг. в круглосуточном режиме принимала обращения граждан, которые находились на контроле до устранения нарушений. Устранение проводилось в установленные законодательством сроки.

Пуск тепла от централизованных объектов теплоснабжения проводился по графику. В первую очередь тепло получили объекты социальной сферы (детские сады, школы, больницы). Пуск жилищного фонда на территории Сергачского муниципального округа прошел в плановом режиме без серьезных аварийных ситуаций, что говорит о слаженной и четкой работе жилищных организаций округа, коммунальных и аварийных служб. Пуск тепла был завершен в полном объеме 24.09.2025г.

Основной причиной остановок котельных являлись отключения эл. энергии. Задолженность за топливно-энергетические ресурсы у теплоснабжающих организаций отсутствовала.

Несмотря на имеющиеся трудности, можно дать положительную оценку работы организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса. Котельные работали в штатном режиме, в учреждениях соблюдался температурный режим, определенный санитарными нормами. 

2.5 Анализ инцидентов теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций Сергачского муниципального округа Нижегородской области
За прошедшие отопительные периоды 2022-2023гг., 2023-2024гг., 2024-2025гг., 2025-2026гг. в теплоснабжающих организациях Сергачского муниципального округа Нижегородской области инциденты отсутствовали.
3. Планируемый ремонт инженерных сетей теплоснабжения в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области на 2026г.
В МБУ «Дорожник-Сергач» на 2026г. запланированы мероприятия по ремонту инженерных сетей теплоснабжения на общую сумму – 5 127 709,00 рублей.
4. Программа проведения проверки готовности Сергачского муниципального округа Нижегородской области 

к отопительному сезону 2026-2027гг.

4.1
Задачи комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

4.1.1. Администрация Сергачского муниципального округа Нижегородской области организует работу комиссии по оценке готовности Сергачского муниципального округа Нижегородской области к отопительному периоду 2026-2027гг. (далее – Комиссия) по следующим направлениям:

- проверка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей и в целом теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- проверка готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

- проверка готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом топлива.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиками проведения оценок обеспечения готовности к отопительному периоду, представленных в приложениях 1 и 2 настоящей программы проведения проверки готовности Сергачского муниципального округа Нижегородской области к отопительному сезону 2026-2027гг. (далее - Программа), в которых указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки. 

Комиссия проверяет выполнение требований, установленных приложениями 1 и 2 настоящей Программы проведения проверки.

Проверка выполнения теплоснабжающими и теплосетевыми организациями требований, установленных приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ Минэнерго России № 2234), осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. 

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

4.1.2. 
В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности (за исключением программ оценки готовности лиц, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки), а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. 

Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой потребители тепловой энергии, управляющие организации, ТСЖ, ЖСК обязаны подготовить и представить Комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго № 2234, а также заполненные оценочные листы.

В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждёнными Приказом Минэнерго России № 2234 и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;

- уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

- уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20 Приказа Минэнерго России № 2234, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

В отношении потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется теплоснабжающей организацией, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения на основании документов (информации), представленных в комиссию. 

4.1.3. В течение 10 календарных дней с даты предоставления комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 8 - 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, единая теплоснабжающая организация осуществляет проверку оценочных листов и производит расчет индекса готовности. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) единой теплоснабжающей организацией в комиссию для определения уровня готовности лиц, указанных в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 Приказа Минэнерго России № 2234, и оформления результатов оценки обеспечения готовности.

Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются комиссиями, но не должны превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности.

Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности по рекомендуемому образцу, согласно Приложению 4 к настоящей Программе проведения проверки.

В Акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

-  объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

Замечания по невыполнению требований, установленных подпунктом 9.2 пункта 9 и подпункта 11.4 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе акта не отражаются.

В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

Срок составления акта определяется руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа, образовавшего комиссию, но не позднее 10 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 25 октября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.

Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) (рекомендуемый образец приведен в приложении 5 к настоящей Программе проведения проверки) выдается лицами, указанными в частях 7 - 10 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении, в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Приказа Минэнерго России № 2234.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем (заместителем председателя) комиссии, но не позднее 15 сентября – для потребителе
й тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 20 ноября - для муниципальных образований.

Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок до 1 декабря.
Лица, указанные в пункте 1 Приказа Минэнерго России № 2234, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 15 Приказа Минэнерго России № 2234, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный срок лицами, указанными в подпунктах 1.1, 1.2 и 1.6 пункта 1 Приказа Минэнерго России № 2234, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора.
В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный актом срок лицами, указанными в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 Приказа Минэнерго России № 2234, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

4.1.4. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

4.1.5. Значение индекса готовности лиц, указанных в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 Приказа Минэнерго России № 2234, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки;

- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей;

- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей.

4.1.6. Значение индекса готовности теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 335 - 337, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.05.2025г. № 511 (далее – Правила № 511) 

- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 Правил № 511;
- показатель наличия разработанного в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил № 511 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта.

4.2 Порядок взаимодействия с Комиссией теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

4.2.1 Теплоснабжающие организации представляют в КУМИ и ЖКХ администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области информацию по выполнению требований по обеспечению готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организации, указанные в пункте 7 настоящего Плана подготовки.

4.2.2 Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по обеспечению готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии, указанные в пункте 6 настоящего Плана подготовки.

4.2.3 Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении промывки систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

4.2.4 Потребитель тепловой энергии оформляет, теплоснабжающая организация подписывает Акт проверки готовности к отопительному периоду потребителей и направляет его на рассмотрение Комиссии.

4.3. Состав комиссии по оценке готовности Сергачского муниципального округа Нижегородской области к отопительному периоду 2026-2027гг.
Председатель комиссии:

Радаев Олег Анатольевич – глава местного самоуправления Сергачского муниципального округа Нижегородской области.

Заместитель председателя комиссии:

Вотяков Сергей Вячеславович – заместитель главы администрации, руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области.

Члены комиссии:
Симоненко Николай Александрович – начальник сектора жилищно-коммунального хозяйства Комитета по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области;

Ерамасов Николай Александрович – начальник Управления по делам города администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области;

Скворцов Сергей Михайлович – начальник Ачкинского территориального отдела администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области;

Представитель – государственной жилищной инспекции Нижегородской области (по согласованию);

Представитель – Волжско-Окского Управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);

Представитель – единой теплоснабжающей организации (по согласованию);
Представитель – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» филиал в г. Сергач.

5. Требования по обеспечению готовности к отопительному периоду для администрации Сергачского муниципального округа

	Мероприятие
	Срок исполнения

	Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, товариществ собственников жилья.
	До 11.09.2026г.

	Утвердить порядок (план) действий по ликвидации 

последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Сергачского муниципального округа Нижегородской области
	До 01.04.2026г.

	Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Сергачского муниципального округа Нижегородской области разместить после его утверждения на официальном интернет - сайте Сергачского муниципального округа Нижегородской области 
	В течение 5 рабочих дней со дня  утверждения.

	Разработать схему теплоснабжения Сергачского муниципального округа Нижегородской области в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
	До 01.07.2026г.


6. Требования по обеспечению готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

В целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027гг. потребители тепловой энергии, управляющие организации (управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы), лица, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций, обязаны:
6.1. Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.

6.2. Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003г. № 170, в случае эксплуатации жилищного фонда.

6.3. Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.

6.4. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 6, 32, 35, 59, 60, 66, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 337, 375, 393, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого, десятого пункта 404, пунктов 408, 409, 412, 435 - 439, 446 - 448, 450 Правил N 511, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности.
Предоставить в КУМИ и ЖКХ администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области, с последующей передачей в Волжско-окское управление Ростехнадзора в срок, установленный графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027гг. для потребителей тепловой энергии Сергачского муниципального округа (приложение 1), следующие документы:

1. Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил № 511.

2. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

3. Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил № 511, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, в соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности.

4. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.

*не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организаций к теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний. Копии актов гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых энергоустановок, а также трубопроводов тепловых сетей и участков тепловых вводов должны быть переданы в единую теплоснабжающую организацию в течение 5 рабочих дней со дня их проведения.

5. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил № 511.

6. Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 Правил № 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности.

7. Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с абзацем пятым пункта 29 и пунктом 30 Правил № 511, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).

8. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

9. Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.

Осмотры проводятся представителем единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, или иным уполномоченным единой теплоснабжающей организацией лицом, в присутствии представителей управляющих организаций.

Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей единой теплоснабжающей организации к объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам в сроки, предусмотренные планом подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации, а также вне указанных сроков (в течение 3 рабочих дней со дня предварительного оповещения) - по требованию единой теплоснабжающей организации или уполномоченных единой теплоснабжающей организацией лиц.
При отказе лиц от проведения осмотра, принадлежащих им объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, требование настоящего пункта считается невыполненным.

10. Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами № 808.

11. Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.

12. Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.

13. Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил № 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".

14. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170.

15. Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил № 170, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией.

16. Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.

17. Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец приведен в приложении 3 к настоящей Программе проведения проверки), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии.
7. Требования по обеспечению готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организации

В целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027гг. теплоснабжающие организации и теплосетевые организации обязаны:

7.1. Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении.

7.2. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511 (далее - Правила № 511), и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее - Правила промышленной безопасности).

Предоставить в КУМИ и ЖКХ администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области, с последующей передачей в Волжско-окское управление Ростехнадзора в срок, установленный графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций Сергачского муниципального округа Нижегородской области (приложение 2), следующие документы:
1. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

2. Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Правилами № 808.

3. Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы V Правил № 511.

4. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил № 511.

5. Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 Правил № 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности.

6. Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811, пунктами 70, 71 Правил № 511, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности.

7. Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности.

8. Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктом 7 Правил № 511, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности.

9. Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н.
10. Копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил № 511 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.

11. Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с абзацами первым - третьим пункта 125 Правил № 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.

12. Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил № 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности.

13. Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее - Правила коммерческого учета).

14. Разработанный в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил № 511 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил № 511, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО).

15. Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:

- о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 Правил № 511;

- о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.

16. Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил № 511.

17. Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 195 Правил № 511 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.

18. Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355 и 356 Правил № 511.

19. Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333 Правил № 511.

20. Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367 - 369 Правил № 511.

21. Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 335 - 337, абзацами шестым - восьмым пункта 404 и пунктом 412 Правил № 511.

22. Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 32, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 447 Правил № 511.

23. Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил № 511.

24. Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 388 Правил № 511.

25. Копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377.

26. Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил N 511 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н.

27. В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки.

28. Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 114 Правил № 511 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии).

29. Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85 (далее - Правила № 85), построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении).

	(
	Приложение 1
к Программе проведения проверки готовности Сергачского муниципального округа Нижегородской области 

от  _____________  №  ____




График проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027гг. для потребителей тепловой энергии Сергачского 
муниципального округа Нижегородской области

	№ п/п
	Наименование потребителя, подлежащего проверке
	Сроки проведения проверки
	Перечень проверяемых документов

	1
	ООО «Мастер-Сервис»
	13.08.2026г.-04.09.2026г.
	1) Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил № 511 (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)
2) Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)

3) Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил № 511, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, в соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)

4) Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил № 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)
5) Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил № 511 (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)

6) Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 Правил № 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)

7) Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с абзацем пятым пункта 29 и пунктом 30 Правил № 511, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил).

8) Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)

9) Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)

10) Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами № 808 (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)
11) Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)

12) Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)

13) Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил № 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)

14) Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170 (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)
15) Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном дом (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил) 

16) Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)

17) Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 6, 32, 35, 59, 60, 66, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 337, 375, 393, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого, десятого пункта 404, пунктов 408, 409, 412, 435 - 439, 446 - 448, 450 Правил № 511, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности.

18) План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)

	2
	ОАО «УК ЖКХ Сергачского района»
	13.08.2026г.-04.09.2026г.
	

	3
	ООО «Домоуправ»
	13.08.2026г.-04.09.2026г.
	

	4
	ТСЖ «Полюс»
	13.08.2026г.-04.09.2026г.
	

	5
	ТСЖ «Мастер»
	13.08.2026г.-04.09.2026г.
	

	6
	ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум»
	13.08.2026г.-04.09.2026г.
	

	7
	ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»
	13.08.2026г.-04.09.2026г.
	

	8
	МБУК «Централизованная библиотечная система»
	13.08.2026г.-04.09.2026г.
	

	9
	МБУК «Краеведческий музей

имени В.А. Громова»
	13.08.2026г.-04.09.2026г.
	

	10
	МБУ ДО «Сергачская детская школа искусств»
	13.08.2026г.-04.09.2026г.
	

	11
	МБУК «Централизованная клубная система»
	13.08.2026г.-04.09.2026г.
	

	12
	МБУК «Центр молодежи и развития туризма»
	13.08.2026г.-04.09.2026г.
	

	13
	МБОУ «Сергачская 

СОШ № 1»
	13.08.2026г.-04.09.2026г.
	

	14
	МБОУ «Сергачская 

СОШ № 3»
	13.08.2026г.-04.09.2026г.
	

	15
	МБОУ «Сергачская 

СОШ № 5»
	13.08.2026г.-04.09.2026г.
	

	16
	МБОУ «Сергачская 

СОШ № 6»
	13.08.2026г.-04.09.2026г.
	

	17
	МБДОУ детский сад № 5 «Березка»
	13.08.2026г.-04.09.2026г.
	

	18
	МБДОУ детский сад № 8 «Сказка»
	13.08.2026г.-04.09.2026г
	

	19
	МБДОУ детский сад № 11 «Светлячок»
	13.08.2026г.-04.09.2026г.
	

	20
	МБДОУ детский сад № 12 «Солнышко»
	13.08.2026г.-04.09.2026г.
	

	21
	МБДОУ детский сад № 15 «Ручеек»
	13.08.2026г.-04.09.2026г.
	

	22
	МБДОУ детский сад № 16 «Жемчужинка»
	13.08.2026г.-04.09.2026г.
	

	23
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	13.08.2026г.-04.09.2026г.
	

	24
	МБУ ДО «Детско-юношеский центр в г.Сергач»
	13.08.2026г.-04.09.2026г.
	

	25
	МБУ ДО «Центр дополнительного образования и воспитания «Созвездие»
	13.08.2026г.-04.09.2026г.
	

	26
	МБОУ «Богородская СОШ» 
	13.08.2026г.-04.09.2026г.
	

	27

	ГБУЗ НО «Сергачская ЦРБ»
	13.08.2026г.-04.09.2026г.
	


	(
	Приложение 2
к Программе проведения проверки готовности Сергачского муниципального округа Нижегородской области 

от  _____________  №  ____




График проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Сергачского муниципального округа Нижегородской области

	№ п/п
	Объекты, подлежащие проверке
	Сроки проведения проверки
	Перечень проверяемых документов

	1.
	ООО «Нижегородтеплогаз»
	06.08.2026г. – 29.08.2026г.
	1) Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил № 2234

2) Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012г. N 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)
3) Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы V Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025г. № 511 (далее – Правила № 511) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)
4) Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил № 511 (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)

5) Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 Правил № 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)

6) Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <6>, пунктами 70, 71 Правил N 511, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)

7) Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)

8) Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктом 7 Правил № 511, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности  (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)

9) Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)

10) Копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил № 511 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)

11) Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с абзацами первым - третьим пункта 125 Правил № 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)

12) Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил N 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)

13) Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)

14) Разработанный в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил № 511 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил № 511, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО) (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)
15) Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:

- о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 Правил № 511;

- о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.
16) Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил № 511 (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)

17) Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 195 Правил № 511 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)

18) Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355 и 356 Правил № 511 (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)
19) Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333 Правил № 511 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)

20) Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367 - 369 Правил № 511 (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)
21) Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 335 - 337, абзацами шестым - восьмым пункта 404 и пунктом 412 Правил № 511 (пункт 9.3.21 пункта 9 Правил)

22) Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 32, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 447 Правил N 511 (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)

23) Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил № 511 (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)

24) Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 388 Правил № 511 (пункт 9.3.24 пункта 9 Правил)

25) Копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377 (пункт 9.3.25 пункта 9 Правил)

26) Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил № 511 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н (пункт 9.3.26 пункта 9 Правил)

27) В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки (пункт 9.3.27 пункта 9 Правил)

28) Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 114 Правил № 511 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии) (пункт 9.3.28 пункта 9 Правил)
29) Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85 (далее - Правила № 85), построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (пункт 9.3.29 пункта 9 Правил)
30) Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил № 511, и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее - Правила промышленной безопасности). (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)
31) План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)
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	МБУ «Дорожник-Сергач»
	01.09.2026г. – 11.09.2026г.
	


	(
	Приложение 3

к Программе проведения проверки готовности Сергачского муниципального округа Нижегородской области 

от  _____________  №  ____




АКТ № 1

ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ОБЪЕКТА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026-2027ГГ.







          
«__» ____________ 2026г.

Теплоснабжающая организация в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 2026-2027гг.
_______________________________________________________________________________

(наименование УК, ТСЖ и ЖСК или др.)

Проверка технической готовности теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

	№ п/п
	Объект
	Адрес объекта

	
	
	


В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду комиссия установила: 

	
	Объект проверки технически готов к отопительному периоду

	
	

	
	Объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии 

	
	устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией

	
	

	
	Объект проверки технически не готов к отопительному периоду


Приложение к акту проверки технической готовности к отопительному периоду 2026-2027гг. от «___» _____________ 2026г. № __​​​​​___, являющееся его неотъемлемой частью, на 2 листах.

	Участники комиссии:
	

	
	_________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

	
	_________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи)


С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил

«___» _______________ 2026г.

Представитель потребителя

________________________                                                                _______________________

Приложение к акту проверки 

технической готовности объекта

от «___»___________2026г. № ____

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес объекта, наименование УК, ТСЖ и ЖСК или др.)

	№ п/п
	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:
	Выявленные замечания (Да/Нет)
	Примечание
	Дата 

устранения замечаний

	1
	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок
	
	
	

	2
	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок
	
	
	

	3
	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению
	
	
	

	4
	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения
	
	
	

	5
	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии
	
	
	

	6
	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов
	
	
	

	7
	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах               тепловых пунктов и теплопотребляющей установок
	
	
	

	8
	 Наличие и работоспособность приборов учета
	
	
	

	9
	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии
	
	
	

	10
	Работоспособность защиты систем потребления 
	
	
	

	11
	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала теплопотребляющей установки и соответствие их действительности
	
	
	

	12
	 Отсутствие несанкционированных врезок и отступления от проектного решения
	
	
	

	13
	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов
	
	
	

	14
	Проведение гидравлических испытаний оборудования тепловых пунктов, оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность (опрессовка)
	
	
	

	15
	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, исходя из климатических условий. 

Первая категория — потребители, не допускающие перерывов в подаче расчётного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещении ниже предусмотренных действующими нормативными документами.

Вторая категория — потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания — до 12 °С;

промышленные здания — до 8 °С.

Третья категория — все остальные потребители.
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	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта
	
	
	


            Представитель потребителя

            ________________________                                                                                           _______________________

           Представитель ТСО

           _________________________                                                                                          _______________________
	(
	Приложение 4

к Программе проведения проверки готовности Сергачского муниципального округа Нижегородской области 

от  _____________  №  ____




АКТ

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

____/____ гг.

_______________________________________                                              "__" __________ 20__ г.

        (место составления акта)                                                                                            (дата составления акта)
    Комиссия, образованная _____________________________________________________________,

                                                                 (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения  оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от "__" ______ 20__ г., утвержденной ____________________________________________,

                                                                         (Фамилия,   инициалы  руководителя  (его  заместителя)  уполномоченного

                                                                                         органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с  "__" ______ 20__ г.  по "__" ______ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду _____________________________________________________________________________
                                     (наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

    1. ________________________;

    2. ________________________;

    3. ________________________;

    NN _______________________.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

    1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности

(Готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	NN
	


    2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности

(Готов/готов с условиями/не готов)

	
	


    Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

                отопительному периоду __________________________________________ на __ л. в 1 экз.

                                                                         (объект оценки обеспечения готовности)

                2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

                отопительному периоду __________________________________________ на __ л. в 1 экз.

                                                                         (объект оценки обеспечения готовности)

                3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

                отопительному периоду __________________________________________ на __ л. в 1 экз.

                                                                         (объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: _______________________________________________________________
                                                                                            (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: ___________________________________________________________________________
                                                                                            (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____________________________________________________________________
                                                                                             (подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

    "__" ___________ 20__ г. _____________________________________________________________
                                                                                                                 (подпись, расшифровка подписи

                                                                                                                                                   руководителя (его уполномоченного

                                                                                                                                                  представителя) в отношении которого

                                                                                                                                               проводилась оценка обеспечения готовности к

                                                                                                                                                                 отопительному периоду)

	(
	Приложение 5
к Программе проведения проверки готовности Сергачского муниципального округа Нижегородской области 

от  _____________  №  ____




ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027гг.

Выдан


(наименование организации ответственной за подготовку объекта к отопительному периоду 2026-2027гг.)
В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

    1. ________________________;

    2. ________________________;

    3. ________________________;

    №№ ________________________.

    Основание   выдачи  паспорта  обеспечения  готовности  к  отопительному периоду:

    Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от __________№ _________.

                                     ______________________________________

                                     (подпись, расшифровка подписи и печать

                          уполномоченного органа, образовавшего комиссию по

                          проведению   оценки  обеспечения   готовности   к

                          отопительному периоду)

