[image: image1.jpg]



Администрация Сергачского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.09.2025 г.                                                                                        № 546
О внесении изменений в муниципальную программу Сергачского муниципального округа Нижегородской области « Территориальное развитие Сергачского муниципального округа»
   Администрация Сергачского муниципального округа Нижегородской области постановляет:
         1. Внести в муниципальную программу Сергачского муниципального округа Нижегородской области «Территориальное развитие Сергачского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 13.11.2023 г. № 675, изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению. 
       2. Управлению делами администрации Сергачского муниципального округа (Н.А. Хорев) обеспечить опубликование настоящего постановления и разместить на официальном сайте администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области srg@nobl.ru.
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  Глава местного самоуправления округа
                                               О.А. Радаев 
Дмитриев А.Е.

5-11-21

Громова Е.В.

5-22-82

Мартынова М.А.

5-17-87
ПАСПОРТ
муниципальной программы 
«Территориальное развитие Сергачского муниципального округа»

	Муниципальный заказчик – координатор программы

	Управление капитального строительства, архитектуры и экологии  администрации Сергачского муниципального округа Нижегородская область

	Соисполнители программы
	Управление по делам города администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области

Ачкинский территориальный отдел администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области

Богородский территориальный отдел администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области

Камкинский территориальный отдел администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области

Кочко-Пожарский территориальный отдел администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области

Лопатинский территориальный отдел администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области

Пожарский территориальный отдел администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области

Шубинский территориальный отдел администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области 
Староберезовский территориальный отдел администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области
Сосновский территориальный отдел администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области
МКУ «МПО Сергачского округа» Нижегородской области

	Подпрограммы программы

	1. Подпрограмма 
 «Капитальное строительство»

2. Подпрограмма 2
 «Безопасность дорожного движения»
3. Подпрограмма 3
  «Обеспечение реализации муниципальной программы»
4. Подпрограмма 4

«Формирование комфортной городской среды»

5.  Подпрограмма 5    
«Благоустройство поселений»

	Цели программы
	- организация разработки проектной документации объектов капитального строительства необходимых для устойчивого развития Сергачского муниципального округа; 

- развитие инженерной инфраструктуры Сергачского муниципального округа;
- повышения уровень предоставления коммунальных услуг;

- обеспечение высокого качества работ по строительству объектов необходимых для нужд населения Сергачского муниципального округа;

- осуществление регулирования градостроительной деятельности
- разработка перспективных планов строительства объектов на территории округа
- развитие дорожной сети, улучшение транспортно — эксплуатационных качеств  автомобильных дорог и повышение безопасности движения  на территории Сергачского муниципального округа при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов
- обеспечение реализации муниципальной программы
-повышение качества и комфорта городской среды на территории города Сергача Сергачского муниципального округа  Нижегородской области на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах города
- обеспечение деятельности  территориальных отделов администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области;

- организация и ведения контроля по уличному освещению;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- организация и содержания мест захоронения;

- создание благоприятных условий для улучшения внешнего вида территорий кладбищ, благоустройство территорий и восстановление ограждений кладбищ, спил аварийных деревьев;

- реализация мероприятия по благоустройству территорий направленные на реализацию государственных и региональных программ/проектов.


	Задачи программы           
	- создание предпосылок для устойчивого развития объектов инженерной инфраструктуры Сергачского муниципального округа
- устройство и содержание  тротуаров
-ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, искусственных сооружений местного значения на территории Сергачского муниципального округа;
- ямочный ремонту покрытия дорог, установке дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог на территории Сергачского муниципального округа.

- обеспечение эффективного функционирования управления  капитального строительства администрации Сергачского муниципального района
- повышение качества городской среды на территории города Сергача Сергачского муниципального округа  Нижегородской области на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах города
-ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы характеризуются улучшением количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в органах местного, а так же выполнением в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных муниципальной программой.

	Этапы и сроки реализации программы 
	2024 – 2027 годы

	Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета (в разбивке по подпрограммам)

	В 2024 году на программу требуется всего:335 206,264 тыс. руб.
Федеральный бюджет: 6 223,100 тыс. руб.;
Областной бюджет: 74 137,963 тыс. руб.;
Местный бюджет: 253 220,975 тыс. руб.;
Прочие источники:1 624,227 тыс. руб.
       1.Подпрограмма 1
 «Капитальное строительство» - 77 581,175 тыс. руб.

Федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб.;
Областной бюджет: 29 044, 458 тыс. руб.;
Местный бюджет: 48 536,717 тыс. руб.;
Прочие источники:0,000 тыс. руб.
 Подпрограмма 2

 «Безопасность дорожного движения» - 108 290,619 тыс. руб.

Федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб.;
Областной бюджет: 10 757,500 тыс. руб.;
Местный бюджет: 97 533,119 тыс. руб.;
Прочие источники: 0,000 тыс. руб.
3.Подпрограмма 3

  «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 13 035,564 тыс. руб.

Федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб.;

Областной бюджет: 0,000 тыс. руб.;

Местный бюджет: 13 035,564 тыс. руб.;
Прочие источники: 0,000 тыс. руб.

4.Подпрограмма 4

Формирование комфортной городской среды» - 14 514,564 тыс. руб.
Федеральный бюджет: 6 223,100 тыс. руб.;
Областной бюджет:6 074,896 тыс. руб.; 
Местный бюджет:2 216,568 тыс. руб.;
Прочие источники: 0,000 тыс. руб.
5. Подпрограмма 5    
«Благоустройство поселений» - 121 784,343 тыс. руб.
Федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб.;
Областной бюджет: 28 261,109 тыс. руб.;

Местный бюджет: 91 899,007 тыс. руб.; 
Прочие источники: 1 624,227 тыс. руб.
В 2025 году на программу требуется всего: 234 646,580 тыс. руб.

Федеральный бюджет: 5 805,000 тыс. руб.;
Областной бюджет: 48 687,923 тыс. руб.;
Местный бюджет: 178 871,829 тыс. руб.;
Прочие источники: 1 281,828 тыс. руб.
       1.Подпрограмма 1
 «Капитальное строительство» - 26 500,363 тыс. руб.

Федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб.;

Областной бюджет: 5 373,533 тыс. руб.;
Местный бюджет: 21 126,830 тыс. руб.;
Прочие источники: 0,000 тыс. руб.

2. Подпрограмма 2

 «Безопасность дорожного движения» - 70 317,914 тыс. руб.

Федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб.;

Областной бюджет: 12 177,000 тыс. руб.;
Местный бюджет: 58 140,914 тыс. руб.;

Прочие источники: 0,000 тыс. руб.

3.Подпрограмма 3

  «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 14 664,120 тыс. руб.

Федеральный бюджет:0,000 тыс. руб.;

Областной бюджет: 0,000 тыс. руб.;

Местный бюджет: 14 664,120 тыс. руб.;

Прочие источники: 0,000 тыс. руб.

4.Подпрограмма 4

Формирование комфортной городской среды» - 11 839,250 тыс. руб.

Федеральный бюджет:  5 805,000 тыс. руб.;

Областной бюджет: 4 338,275 тыс. руб.;

Местный бюджет: 1 695,975 тыс. руб.; 
Прочие источники: 0,000 тыс. руб.

5. Подпрограмма 5    
«Благоустройство поселений» - 111 324,932 тыс. руб.

Федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб.;
Областной бюджет: 26 799,115 тыс. руб.;

Местный бюджет: 83 243,989 тыс. руб.; Прочие источники: 1 281,828 тыс. руб.
В 2026 году на программу требуется всего: 127 419,314 тыс. руб.

Федеральный бюджет: 6 430,300 тыс. руб.;
Областной бюджет: 4 537,044 тыс. руб.;
Местный бюджет: 116 451,970 тыс. руб.;
Прочие источники: 0,000 тыс. руб.
       1.Подпрограмма 1
 «Капитальное строительство» - 287,800 тыс. руб.

Федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб.;
Областной бюджет:30,200 тыс. руб.; 
Местный бюджет: 257,600 тыс. руб.; 
Прочие источники: 0,000 тыс. руб.
2. Подпрограмма 2

 «Безопасность дорожного движения» - 42 206,900 тыс. руб.

Федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб.;
Областной бюджет: 0,000 тыс. руб.;
Местный бюджет:42 206,900 тыс. руб.; 
Прочие источники: 0,000 тыс. руб.
3.Подпрограмма 3

  «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 14 553,000 тыс. руб.

Федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб.;
Областной бюджет: 0,000 тыс. руб.;
Местный бюджет: 14 553,000 тыс. руб.;

Прочие источники: 0,000 тыс. руб.
4.Подпрограмма 4

Формирование комфортной городской среды» - 13 174,527 тыс. руб.

Федеральный бюджет: 6 430,300 тыс. руб.;
Областной бюджет: 4 506,844 тыс. руб.; 
Местный бюджет: 2 237,383 тыс. руб.;
Прочие источники: 0,000 тыс. руб.
5. Подпрограмма 5    
«Благоустройство поселений» - 57 197,087 тыс. руб.

Федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб.;
Областной бюджет: 0,000 тыс. руб.;
Местный бюджет: 57 197,087 тыс. руб.;
Прочие источники: 0,000 тыс. руб.;
В 2027 году на программу требуется всего: 135 689,716 тыс. руб.

Федеральный бюджет: 6 035,000 тыс. руб.;

Областной бюджет: 4 580,846 тыс. руб.; Местный бюджет:125 073,870 тыс. руб.;
Прочие источники: 0,000 тыс. руб.

       1.Подпрограмма 1
 «Капитальное строительство» - 287,800 тыс. руб.

Федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб.;

Областной бюджет: 30,200 тыс. руб.;
Местный бюджет: 257,600 тыс. руб.; 
Прочие источники: 0,000 тыс. руб.

2. Подпрограмма 2

 «Безопасность дорожного движения» - 50 828,800 тыс. руб.

Федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб.;

Областной бюджет: 0,000 тыс. руб.;

Местный бюджет:50 828,800 тыс. руб.; 

Прочие источники: 0,000 тыс. руб.

3.Подпрограмма 3

  «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 14 553,000 тыс. руб.

Федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб.;

Областной бюджет: 0,000 тыс. руб.;

Местный бюджет: 14 553,000 тыс. руб.;

Прочие источники: 0,000 тыс. руб.

4.Подпрограмма 4

Формирование комфортной городской среды» - 12 783,991 тыс. руб.

Федеральный бюджет: 6 035,000 тыс. руб.;

Областной бюджет: 4 550,646 тыс. руб.; 

Местный бюджет: 2 198,345 тыс. руб.;

Прочие источники: 0,000 тыс. руб.

5. Подпрограмма 5    
«Благоустройство поселений» - 57 236,125 тыс. руб.

Федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб.;

Областной бюджет: 0,000 тыс. руб.;

Местный бюджет: 57 236,125 тыс. руб.;

Прочие источники: 0,000 тыс. руб.;

Всего  по программе -  822 303,210 тыс. руб.



	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
	-  проектная документация, прошедшая экспертизу;

- протяженность инженерной инфраструктуры, а именно: сетей газоснабжения, водоотведения, водоснабжения;

- количество обеспеченных инженерной инфраструктуры земельных участков, предназначенных для многодетных семей;  

- модернизация/обновление системы водоснабжения;

- организация правового порядка при строительной деятельности;

- улучшение технического и эксплуатационного состояния дорожного покрытия дорог в границах Сергачского муниципального округа, обеспечение безопасности дорожного движения
- количество благоустроенных дворовых территорий;

-  количество общественных территорий (пространств)  города Сергача, 

- Количество жителей многоквартирных домов, принявших трудовое участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Сергача.

- Количество жителей многоквартирных домов, принявших финансовое участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства 


1.1 Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Категория расходов (кап.

 вложения, НИОКР и прочие расходы)
	Сроки выполнения
	Исполнители мероприятий
	Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета тыс.руб.

	
	
	
	
	
	2024
	2025
	        2026
	
	       2027
	       Всего

	1
	Подпрограмма 1 «Капитальное строительство»
	 
	 
	 
	77 581,175
	26 500,363
	287,800
	
	    287,800
	104 657,138


	1.1
	Проектно-изыскательские работы, строительство сетей газоснабжения населенных пунктов Сергачского муниципального округа
	Кап вложения
	3 года
	УКС
	198,885
	191,782
	   0,000
	
	0,000
	390,667

	1.2
	Ремонт помещений находящихся в муниципальной собственности
	Кап вложения
	1 года
	УКС
	0,000
	0,000
	    0,000
	
	0,000
	0,000

	1.3
	Аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание сетей газоснабжения
	Прочие расходы
	1 года
	УКС
	0,000
	50,000
	   50,000
	
	50,000
	150,000

	1.4
	Осуществление социальных выплат на газификацию домовладений
	Соц. выплаты
	1 год
	УКС
	0,000
	87,800
	   87,800
	
	87,800
	263,400

	1.5
	Градостроительная деятельность
	Прочие расходы
	1 год
	УКС
	64,900
	150,000
	   150,000
	
	150,000
	514,900

	1.6
	Строительство, проектно-изыскательские работы, разработка ПСД объектов капитального строительства
	Кап вложения
	3года
	УКС,

МКУ «МПО Сергачского округа»

	77 317,390
	26 020,781
	  0,000
	
	0,000
	103 338,171

	2
	Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения»
	
	 
	
	108 290,619
	70 317,914
	   42 206,900
	
	50 828,800
	271 644,233

	2.1
	Организация сопровождения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
	Кап вложения
	1 год
	УКС
	0,000
	0,000
	    0,000
	
	0,000
	0,000

	2.2
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Прочие расходы
	1 года
	УКС, Управление по делам города, ТО
	108 290,619
	70 317,914
	   42 206,900
	
	50 828,800
	271 644,233

	3
	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
	 
	 
	
	13 035,564
	14 664,120
	  14 553,000
	
	14 553,000
	56 805,684

	3.1
	Реализация мероприятий муниципальной программы
	
	1  года
	УКС
	13 035,564
	14 664,120
	  14 553,000
	
	14 553,000
	56 805,684

	4
	Подпрограмма 4 «Формирование комфортной городской среды»
	Прочие расходы
	 
	
	14 514,564
	11 839,250
	13 174,527
	
	12 783,991
	52 312,332

	4.1
	Формирование современной городской среды
	Прочие расходы
	1 год
	УКС, Управление по делам города
	7 202,662
	6 718,750
	7 600,827
	
	7 210,291
	28 732,530

	4.2
	Содержание объектов благоустройства и общественных территорий
	Прочие расходы
	1 год
	УКС, Управление по делам города
	2 137,602
	0,000
	    453,200
	
	453,200
	3 044,002

	4.3
	Проведение ремонта дворовых территорий
	Прочие расходы
	1 год
	УКС, Управление по делам города
	5 174,300
	5 120,500
	   5 120,500
	
	5 120,500
	20 535,800

	5
	Подпрограмма 5 «Благоустройство поселений»
	
	
	
	121 784,343
	111 324,932
	   57 197,087
	
	 57 236,125
	347 542,487

	5.1
	Реализация мероприятий в рамках проекта «Память поколений»
	Прочие расходы
	1 года
	УКС,

Управление по делам города, ТО
	6 842,421
	0,000
	   318,300
	
	318,300
	7 479,021

	5.2.
	Благоустройство территории поселений
	Прочие расходы
	1 года
	УКС,

           ТО
	85 766,553
	76 896,809
	  56 878,787
	
	56 917,825
	276 459,974


	5.3
	Реализация мероприятий в рамках проекта «Благоустройство сельских территорий»
	Прочие расходы
	1 года
	УКС,

ТО
	0,000
	0,000
	     0,000
	
	0,000
	0,000

	5.4
	Реализация проекта 

инициативного бюджетирования «Вам решать!»
	Прочие расходы
	1 года
	УКС,

Управление по делам города, ТО
	29 175,369
	34 428,123
	    0,000
	
	0,000
	63 603,492

	
	
	
	
	ВСЕГО
	335 206,264
	234 646,580
	  127 419,314
	
	 135 689,716
	832 961,874


1.2 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной подпрограммы

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах.
	№п/п
	Наименование индикатора/непосредственного результата
	Ед. измерения
	Значение индикатора/непосредственного результата

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	                                       Капитальное строительство
	

	1
	Увеличение протяженности сетей газоснабжения населенных пунктов Сергачского муниципального округа
	км
	50,7
	0
	0
	0
	0

	2
	Проведение мероприятий по ремонту помещений находящихся в муниципальной собственной 
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Проведение мероприятий по аварийно-диспетчерскому техническому обслуживание сетей газоснабжения
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Выполнение обязательств по осуществлению социальных выплат на газификацию домовладений (от общего количества обратившихся)
	ед.
	1
	2
	0
	0
	0

	5
	Мероприятия по строительству и выполнение ПСД
	ед.
	1
	1
	5
	0
	0

	                                       Безопасность дорожного движения
	

	6
	Реализация мероприятий по ремонту автомобильных дорог, тротуаров, искусственных сооружений, ямочных ремонтов, мил. руб. (% от плана)
	%
	100
	100
	0
	0
	0

	7
	Проведение заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (не реже 4х раз в год)
	ед. 
	4
	4
	0
	0
	0

	      Обеспечение реализации муниципальной программы 

	8
	Реализация мероприятий муниципальной программы
	Динамика
	Положительная динамика
	Положительная динамика
	Положительная динамика
	Положительная динамика
	Положительная динамика

	              Формирование комфортной городской среды 

	9
	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	ед.
	1
	1
	1
	2
	2

	10
	Количество благоустроенных  дворовых территорий 
	ед.
	8
	4
	3
	3
	3

	11
	Количество реализуемых мероприятий государственных и муниципальных программ формирования комфортной городской среды
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1

	                                Благоустройство поселений

	12
	Количество мероприятий в рамках проекта «Память поколений»
	ед.
	2
	7
	0
	5
	5

	13
	Количество благоустроенных

территорий
	ед.
	8
	8
	10
	10
	10

	14
	Количество мероприятий в рамках проекта «Благоустройство сельских территорий»
	ед.
	1
	0
	0
	0
	0

	15
	Количество мероприятий в рамках проекта «Вам Решать!»
	ед.
	9
	6
	5
	0
	0


1.3 Меры правового регулирования. 
Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования
	№ п/п
	Вид правового акта
	Основные положения правового акта (суть)
	Ответственный исполнитель и соисполнители
	Ожидаемые сроки принятия

	1
	2
	3
	4
	5

	Капитальное строительство 

	Проектно-изыскательские работы по газоснабжению населенных пунктов Сергачского муниципального округа

	1.
	Положение об управлении капитального строительства, архитектуры и экологии администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области
	
	УКС
	по мере необходимости

	Аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание сетей газоснабжения

	2.
	Положение об управлении капитального строительства, архитектуры и экологии администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области
	
	УКС
	по мере необходимости

	Осуществление социальных выплат на газификацию домовладений

	3.
	Положение об управлении капитального строительства, архитектуры и экологии администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области,
Порядок назначения и осуществления социальной выплаты на газификацию домовладений (утвержден Постановлением администрации Сергачского муниципального района от 02.06.2023г. №342)
	
	УКС
	по мере необходимости

	Градостроительная деятельность

	4.
	Положение об управлении капитального строительства, архитектуры и экологии администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области,

Градостроительный кодекс Российской Федерации
	
	УКС
	по мере необходимости

	Строительство, проектно-изыскательные работы, разработка ПСД объектов капитального строительства.

	5.
	Положение об управлении капитального строительства, архитектуры и экологии администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области
	
	УКС
	по мере необходимости

	Безопасность дорожного движения на 2024-2027 годы

	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

	7.
	Положения территориальных отделов Сергачского муниципального округа 
	
	Территориальные отделы Сергачского муниципального округа
	по мере необходимости

	Обеспечение реализации муниципальной программы на 2024-2027 годы

	Реализация мероприятий муниципальной программы 

	8.
	Положение об управлении капитального строительства, архитектуры и экологии администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области
	
	УКС
	по мере необходимости

	Формирование комфортной городской среды на 2024-2027 годы

	Содержание объектов благоустройство и общественных территорий 

	9.
	Положение управления по делам города Сергачского муниципального округа 
	
	УКС, Управление по делам города
	по мере необходимости

	
	Проведение ремонта дворовых территорий

	10.
	Положение управления по делам города Сергачского муниципального округа
	
	УКС, Управление по делам города
	по мере необходимости

	
	Формирование современной городской среды

	11.
	Положение управления по делам города Сергачского муниципального округа
	
	УКС, Управление по делам города
	по мере необходимости

	Благоустройство поселений

	Реализация мероприятий в рамках проекта «Память поколений»

	12.
	Положение о территориальном отделе администрации Сергачского муниципального округа,

Положение об управлении капитального строительства, архитектуры и экологии администрации Сергачского муниципального округа

Постановление Правительства Нижегородской области от   22.12.2022г. № 1201
	
	УКС, Территориальные отделы Сергачского муниципального округа
	по мере необходимости

	Благоустройство территорий поселений

	13.
	Положение о территориальном отделе администрации Сергачского муниципального округа,   
Положение Управления по делам города Сергачского муниципального округа


	
	УКС, Территориальные отделы Сергачского муниципального округа
	по мере необходимости

	
	Реализация мероприятий в рамках проекта «Благоустройство сельских территорий»

	14.
	Государственная программа РФ «КРСТ», РФ от 31 мая 2019 г. № 696.
Положение об управлении капитального строительства, архитектуры и экологии администрации Сергачского муниципального округа
	
	УКС, Территориальные отделы Сергачского муниципального округа
	по мере необходимости

	Проект инициативного бюджетирования «Вам решать!»

	13
	Положение о   территориальном отделе администрации Сергачского муниципального округа,   Положение Управления по делам города Сергачского муниципального округа, Постановление Правительства НО от 22 декабря 2017 г. N 945 «О реализации на территории НО проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»


	
	УКС, Территориальные отделы, управление по делам города Сергачского муниципального округа
	по мере необходимости


1.4 Обоснование объема финансовых ресурсов.
Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета
	Статус
	Подпрограмма муниципальной программы
	Муниципальный заказчик – координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.) годы

	
	
	
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	6

	Муниципальная программа «Территориальное развитие Сергачского муниципального округа»


	Подпрограмма 1 «Капитальное строительство»
	Всего
	77 581,175
	26 500,363
	287,800
	287,800

	
	
	Муниципальный заказчик – координатор, МКУ «МПО Сергачского округа» 
	77 581,175
	26 500,363
	287,800
	287,800

	
	Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения»
	Всего
	108 290,619
	70 317,914
	42 206,900
	50 828,800

	
	
	Муниципальный заказчик – координатор,

Территориальные отделы Сергачского муниципального округа, Управление по делам города
	108 290,619
	70 317,914
	42 206,900
	50 828,800

	
	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	Всего
	13 035,564
	14 664,120
	14 553,000
	14 553,000

	
	
	Муниципальный заказчик - координатор
	13 035,564
	14 664,120
	14 553,000
	14 553,000

	
	Подпрограмма 4 «Формирование комфортной городской среды»
	Всего
	14 514,564
	11 839,250
	13 174,527
	12 783,991

	
	
	Муниципальный заказчик – координатор

Управление по делам города 
	14 514,564
	11 839,250
	13 174,527
	12 783,991

	
	 Подпрограмма 5«Благоустройство поселений»
	Всего
	127 784,343
	111 324,932
	57 197,087
	57 236,125

	
	
	Муниципальный заказчик – координатор

Территориальные отделы Сергачского муниципального округа, Управление по делам города
	127 784,343
	111 324,932
	57 197,087
	57 236,125


Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы за счет всех источников
	Статус
	Наименование подпрограммы
	Ответственный исполнитель
	Расходы (тыс. руб.) годы

	
	
	
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.

	Муниципальная программа «Территориальное развитие Сергачского муниципального округа»
	Подпрограмма 1 «Капитальное строительство»
	Всего
	77 581,175
	26 500,363
	287,800
	287,800

	
	
	Расходы бюджета Сергачского муниципального округа 
	48 536,717
	21 126,830
	257,600
	257,600

	
	
	Областной бюджет
	29 044,458
	5 373,533
	30,200
	30,200

	
	
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Юридические лица
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие источники (средства населения/ИП)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения»


	Всего
	108 290,619
	70 317,914
	42 206,900
	50 828,800

	
	
	Расходы бюджета Сергачского муниципального округа
	97 533,119
	58 140,914
	42 206,900
	50 828,800

	
	
	Областной бюджет
	10 757,500
	12 177,000
	0,000
	0,000

	
	
	Федеральный 

бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Юридические лица
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие источники (средства населения/ИП)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	Всего
	13 035,564
	14 664,120
	14 553,000
	14 553,000

	
	
	Расходы бюджета Сергачского муниципального округа
	13 035,564
	14 664,120
	14 553,000
	14 553,000

	
	
	Областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Юридические лица
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие источники (средства населения/ИП) 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Подпрограмма 4 «Формирование комфортной городской среды»
	Всего
	14 514,564
	11 839,250
	13 174,527
	12 783,991

	
	
	Расходы бюджета Сергачского муниципального округа
	2 216,568
	1 695,975
	2 237,383
	2 198,345

	
	
	Областной бюджет
	6 074,896
	4 338,275
	4 506,844
	4 550,646

	
	
	Федеральный бюджет
	6 223,100
	5 805,000
	6 430,300
	6 035,000

	
	
	Юридические лица
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие источники (средства населения/ИП) 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Подпрограмма 5 «Благоустройство поселений»
	Всего
	121 784,343
	111 324,932
	57 197,087
	57 236,125

	
	
	Расходы бюджета Сергачского муниципального округа
	91 899,007
	83 243,989
	57 197,087
	57 236,125

	
	
	Областной бюджет
	28 261,109
	26 799,115
	0,000
	0,000

	
	
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Юридические лица
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие источники (средства населения/ИП)
	1 624,227
	1 281,828
	0,000
	0,000


1.5 Анализ рисков реализации подпрограммы

К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию подпрограммы, относятся:

- высокая инфляция;
- недобросовестные поставщики;

                              2. Подпрограммы муниципальной программы
                          2.1  Подпрограмма 1 «Капитальное строительство»

ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 «Капитальное строительство»

	Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы
	Управление капитального строительства, архитектуры и экологии  администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области

	Соисполнители подпрограммы
	МКУ «МПО Сергачского округа»;
Кочко-Пожарский территориальный отдел администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области

	Цели подпрограммы
	- организация разработки проектной документации объектов капитального строительства необходимых для устойчивого развития Сергачского муниципального округа; 

- развитие инженерной инфраструктуры Сергачского муниципального округа;

- повышения уровень предоставления коммунальных услуг;

- обеспечение высокого качества работ по строительству объектов необходимых для нужд населения Сергачского муниципального округа;

- осуществление регулирования градостроительной деятельности
- разработка перспективных планов строительства объектов на территории округа

	Задачи подпрограммы
	- создание предпосылок для устойчивого развития объектов инженерной инфраструктуры Сергачского муниципального округа 

	Этапы и сроки реализации подпрограммы 
	2024 – 2027 годы

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета 
	 в 2024 г. – 77 581,175 тыс. руб.
 в 2025 г. – 26 500,363 тыс. руб.
 в 2026 г. – 287,800 тыс. руб.

 в 2027 г. – 287,800 тыс. руб.

 Всего: 104 657,138 тыс. руб.

	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
	- проектная документация, прошедшая экспертизу;

- строительство инженерной инфраструктуры, а именно: сетей газоснабжения, водоотведения, водоснабжения;
- обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков, предназначенных для многодетных семей;  
- модернизация/обновление системы водоснабжения;
- организация правового порядка при строительной деятельности;


2.1.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной подпрограммы.
Мероприятие: Проектно-изыскательские работы по объекту:"Строительство объектов централизованного водоснабжения, системы водоподготовки в г.Сергаче Нижегородской области"

Водоснабжение округа осуществляется из артезианских скважин по центральным системам коммунального водоснабжения. Ухудшающееся качество питьевой воды при неудовлетворительном состоянии водопроводно-канализационного хозяйства населенных пунктов представляет угрозу здоровью и безопасности населения.

Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества является одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшение условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Мероприятие:  В рамках подпрограммы предполагается реализовать ряд мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, объектов коммунальной инфраструктуры.
На территории г. Сергач не исправно работает система водоотведения, на отдельных улицах отсутствует инженерная инфраструктура. 
Мероприятия: Одним из важнейших факторов, влияющих на качество жизни, является газификация. Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы с. Мамешево Сергачского района; Проектные работы по газоснабжению жилого дома по адресу Сергачский район с. Воскресенское, ул. Советская д.7 (расчет часового расхода газа, проект газопровода-ввода, согласование проекта); Проектные работы по переводу на индивидуальное газовое отопление здания пожарного депо в с. Акузово. В 2024 году на реализацию мероприятия по переводу на индивидуальное газовое отопление здания пожарного депо в с. Акузово бюджету Сергачского муниципального округа Нижегородской области на реализацию проекта выделено из областного бюджета  в размере 84 800,00 рублей в 2024году.
На сегодняшний день, в Сергачском округе остаются не газифицированными  населенные пункты. В рамках реализации подпрограммы будут газифицированы следующие населенные пункты: с. Акузово, с. Старая Березовка, д.Новая Березовка, д. Каменка, д. Вязовка, частично с.Толба, д. Мамешево, отдельные улицы г.Сергач,  с.Кошкарово, с. Березня, с. Кузьминка.
      Мероприятие: На территории г. Сергач по  ул. Студеная, ул. Васильковая, ул.Цветочная, ул. Специалистов отсутствует инженерная инфраструктура.
         В 2023-2024 годах на реализацию мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Нижегородской области, бюджету Сергачского муниципального округа Нижегородской области на реализацию проекта «Инженерная и транспортная инфраструктура территории для обеспечения земельных участков комплексной малоэтажной жилой застройки ул. Студеная, ул. Васильковая, ул. Цветочная, ул. Специалистов г. Сергач Нижегородской области» (инженерная инфраструктура) выделено из областного бюджета  в размере 123 604 350,00 рублей в 2023году и 29 044 458,00 рублей в 2024 году, из бюджета Сергачского муниципального округа в размере 30 901 087,50 руб. в 2023 году, и  – 7 261 114,50 руб в  2024 году, 15 306 544,00 рублей – дополнительно  из бюджета Сергачского муниципального округа на 2024 г.

Мероприятие: В 2025 году в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» запланирован монтаж быстровозводимой модульной конструкции (далее – БМК) ФАП в Сергачском муниципальном округе на территории Кочко-Пожарского территориального отдела в с. Кочко-Пожарки и на территории Богородского территориального отдела в с. Кузьминка. На реализацию муниципалитетом мероприятий по подготовке территории и основания для устройства быстро возводимой модульной конструкции ФАП в 2025 г. выделено из областного бюджета средств в размере 5 343 333 (Пять миллионов триста сорок три тысячи триста тридцать три ) рубля 00 копеек, из бюджета Сергачского муниципального округа в размере 481 807 (Четыреста восемьдесят одна тысяча восемьсот семь) рублей 13 копеек. 
2.1.2.Подпрограмма разработана для достижения следующих целей:
Исходя из ресурсных возможностей бюджета Сергачского муниципального округа, приоритетными направлениями финансовой поддержки являются: 
- модернизация/обновление/строительство системы водоснабжения, водоотведения;

- обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков, предназначенных для многодетных семей;  

- газификация населенных пунктов округа.
В результате реализации мероприятий Подпрограммы улучшатся жилищные условия жителей округа, повысится уровень предоставления коммунальных услуг. Возрастет уровень газификации жилищного фонда. Будет выполняться работы по аварийно-диспетчерскому и техническому обслуживанию вновь построенных сетей газоснабжения. Будут осуществляться социальные выплаты на газификацию домовладений в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением администрации Сергачского муниципального округа от 02.06.2023г. №342).
Так же в рамках реализации Подпрограммы будет проводиться актуализация документации по территориальному планированию в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. 
2.1.3 Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2024-2027 годы.

2.1.4 Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы.
Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)
	Сроки выполнения
	Исполнители мероприятий
	Объем финансирования (по годам) тыс. руб.

	
	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	Всего

	Капитальное строительство
	 
	 
	77 581,175
	26 500,363
	287,800
	287,800
	104 657,138

	1
	Проектно-изыскательские работы, строительство сетей газоснабжения населенных пунктов Сергачского муниципального округа
	Кап. вложения
	3 года
	УКС
	198,885
	191,782
	0,000
	0,000
	390,667

	2
	Ремонт помещений находящихся в муниципальной собственности
	Кап.  вложения
	1 года
	УКС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание сетей газоснабжения
	Прочие расходы
	1 года
	УКС
	0,000
	50,000
	50,000
	50,000
	150,000

	4
	Осуществление социальных выплат на газификацию домовладений
	Соц. выплаты
	1 год
	УКС
	0,000
	87,800
	87,800
	87,800
	263,400

	5
	Градостроительная деятельность
	Прочие расходы
	1 год
	УКС
	64,900
	150,000
	150,000
	150,000
	514,900

	6
	Строительство, проектно-изыскательские работы, разработка ПСД объектов капитального строительства
	Кап. вложения
	 3 года
	УКС,
МКУ «МПО Сергачского округа»
	77 317,390
	26 020,781
	0,000
	0,000
	103 338,171


2.1.5 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной подпрограммы.
Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах.
	№п/п
	Наименование индикатора/непосредственного результата
	Ед. измерения
	Значение индикатора/непосредственного результата

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	                                        Капитальное строительство 
	

	1
	Увеличение протяженности сетей газоснабжения населенных пунктов Сергачского муниципального округа
	км
	50,7
	0
	0
	0
	0

	2
	Проведение мероприятий по ремонту помещений находящихся в муниципальной собственной 
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Проведение мероприятий по аварийно-диспетчерскому техническому обслуживание сетей газоснабжения
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Выполнение обязательств по осуществлению социальных выплат на газификацию домовладений (от общего количества обратившихся)
	ед.
	1
	2
	0
	0
	0

	5
	Мероприятия по строительству и выполнение ПСД
	ед.
	1
	1
	5
	0
	0


2.1.6 Меры правового регулирования. 
Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования
	№ п/п
	Вид правового акта
	Основные положения правового акта (суть)
	Ответственный исполнитель и соисполнители
	Ожидаемые сроки принятия

	1
	2
	3
	4
	5

	Капитальное строительство

	Проектно-изыскательские работы по газоснабжению населенных пунктов Сергачского муниципального округа

	1.
	Положение об управлении капитального строительства, архитектуры и экологии администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области
	
	УКС
	по мере
необходимости

	Аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание сетей газоснабжения

	3.
	Положение об управлении капитального строительства, архитектуры и экологии администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области
	
	УКС
	по мере

необходимости

	Осуществление социальных выплат на газификацию домовладений

	4.
	Положение об управлении капитального строительства, архитектуры и экологии администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области

 Порядок назначения и осуществления социальной выплаты на газификацию домовладений (утвержден Постановлением администрации Сергачского муниципального района от 02.06.2023г. №342)
	
	УКС
	по мере

необходимости

	Градостроительная деятельность

	5.
	Положение об управлении капитального строительства, архитектуры и экологии администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области,

 Градостроительный кодекс Российской Федерации
	
	УКС
	по мере

необходимости

	Строительство, проектно-изыскательные работы, разработка ПСД объектов капитального строительства.

	6.
	Положение об управлении капитального строительства, архитектуры и экологии администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области
	
	УКС
	по мере

необходимости


2.1.7 Обоснование объема финансовых ресурсов.

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета

	Статус
	Подпрограмма муниципальной программы
	Муниципальный заказчик – координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.) годы

	
	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.


	2027 г.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	6

	Муниципальная программа «Территориальное развитие Сергачского муниципального округа»
	Подпрограмма 1 «Капитальное строительство»
	Всего
	77 581,175
	26 500,363
	287,800
	287,800

	
	
	Муниципальный заказчик – координатор, 

МКУ «МПО Сергачского округа» 
	77 581,175
	26 500,363
	287,800
	287,800


      Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы за счет всех источников

	Статус
	Наименование подпрограммы
	Источник финансирования
	Оценка расходов (тыс. руб.) годы

	
	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Муниципальная программа «Территориальное развитие Сергачского муниципального округа»
	Подпрограмма 1 «Капитальное строительство»
	Всего
	77 581,175
	26 500,363
	287,800
	287,800

	
	
	Расходы бюджета Сергачского муниципального округа 
	48 536,717
	21 126,830
	257,600
	257,600

	
	
	Областной бюджет
	29 044,458
	5 373,533
	30,200
	30,200

	
	
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Юридические лица
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие источники (средства населения/ИП)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


в том числе:
	Наименование подпрограммы
	Направление расходов
	Источник финансирования
	Оценка расходов (тыс. руб.) годы

	
	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Подпрограмма 1 «Капитальное строительство»
	Инженерная и транспортная инфраструктура территории для обеспечения земельных участков комплексной малоэтажной жилой застройки ул. Студеная, ул. Васильковая, ул. Цветочная, ул. Специалистов г. Сергач Нижегородской области (инженерная инфраструктура) 
	Всего
	51 612,202
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расходы бюджета Сергачского муниципального округа
	22 567,744
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Областной бюджет
	29 044,458
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Юридические лица
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие источники (средства населения/ИП)
	0,000
	0,000
	0,000


	0,000



	Подпрограмма 1 «Капитальное строительство»

	Проектно-сметная документация по объекту: Перевод на индивидуальное газовое отопление 
здания пожарного депо в с. Акузово Сергачского муниципального округа Нижегородской области»
	Всего
	99,74537
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расходы бюджета Сергачского муниципального округа
	14,94537
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Областной бюджет
	84,80000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Юридические лица
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие источники (средства населения/ИП)
	0,000
	0,000
	0,000


	0,000



	Подпрограмма 1 «Капитальное строительство»

	Подготовка территорий для устройства быстровозводимых модульных конструкций

ФАП в  с. Кочко-Пожарки, с. Кузьминка Сергачского муниципального округа (ГБУЗ НО "Сергачская центральная районная больница") (подготовка оснований для устройства БМК)
	Всего
	0,000
	5 825,140
	0,000
	0,000

	
	
	Расходы бюджета Сергачского муниципального округа
	0,000
	481,807
	0,000
	0,000

	
	
	Областной бюджет
	0,000
	5 343,333
	0,000
	0,000

	
	
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Юридические лица
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие источники (средства населения/ИП)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


2.1.8 Анализ рисков реализации подпрограммы

К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию подпрограммы, относятся:

- высокая инфляция;
- недобросовестные поставщики;

2.1.9 Оценка планируемой эффективности муниципальной подпрограммы.

В результате реализации муниципальной подпрограммы:
· возрастёт уровень развитие инженерной инфраструктуры Сергачского муниципального округа;
· улучшатся жилищные условия жителей Сергачского муниципального округа;
               2.2   Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения»

ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 «Безопасность дорожного движения»
	Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы
	         Управление капитального строительства, архитектуры и экологии  администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области

	Соисполнители подпрограммы
	Управление по делам города администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области

Ачкинский территориальный отдел администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области

Богородский территориальный отдел администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области

Камкинский территориальный отдел администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области

Кочко-Пожарский территориальный отдел администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области

Лопатинский территориальный отдел администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области

Пожарский территориальный отдел администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области
Староберезовский территориальный отдел администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области
Сосновский территориальный отдел администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области
Шубинский территориальный отдел администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области (далее- территориальные отделы)

	Цели подпрограммы
	Развитие дорожной сети, улучшение транспортно — эксплуатационных качеств  автомобильных дорог и повышение безопасности движения  на территории Сергачского муниципального округа при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов

	Задачи подпрограммы           
	- устройство и содержание тротуаров
-ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, искусственных сооружений местного значения на территории Сергачского муниципального округа;
- ямочный ремонту покрытия дорог, установке дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог на территории Сергачского муниципального округа.

	Этапы и сроки реализации подпрограммы 
	2024 – 2027 годы

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета (в разбивке по подпрограммам)
	в 2024г – 108 290,619 тыс. руб.
в 2025г.- 70 317,914 тыс. руб.
в 2026г.- 42 206,900 тыс. руб.

в 2027г.- 50 828,800 тыс. руб.

Всего: 271 644,233 тыс. руб.

	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
	Улучшение технического и эксплуатационного состояния дорожного покрытия дорог в границах Сергачского муниципального округа, обеспечение безопасности дорожного движения


2.2.1  Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной подпрограммы
Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие Сергачского муниципального округа.

Значительная степень износа автомобильных дорог, сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств. Срок проведения работ по ремонту автомобильных дорог IV — V категории с переходными и низшими типами дорожной одежды составляет 3 года. Большинство дорог не ремонтировалось более 10 лет. 
Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, автопавильонов, работ по ямочному ремонту покрытия дорог, установке дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог. Выделяемых финансовых средств на содержание дорог явно недостаточно для поддержания их в нормативном состоянии.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог на территории Сергачского муниципального округа растущим потребностям в транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков, простоям в транспортных заторах и значительным потерям времени участниками дорожного движения.

Рост количества автомобильного транспорта ведет к увеличению загруженности дорог. 
2.2.2  Подпрограмма разработана для достижения следующих целей:
Развитие дорожной инфраструктуры, улучшение транспортно — эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности движения на территории Сергачского муниципального округа, а именно:
 - Расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, устройство дорог с грунтовым типом покрытия;
- устройство и содержание  тротуаров;
 -ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, искусственных сооружений местного значения на территории Сергачского муниципального округа; 
- ямочный ремонту покрытия дорог, установке дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также по замене, элементов обустройства автомобильных дорог.

А также организация работы по подготовке предложений по разработке нормативных актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, - организация и проведение в установленном порядке совещания, конференции, выставки по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, участие в их работе, содействие реализации принятых на них рекомендаций, повышение безопасности пешеходного движения посредством мероприятий по совершенствованию системы организации дорожного движения
2.2.3 Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2024 - 2027 годы.
2.2.4 Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы.
Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)
	Сроки выполнения
	Исполнители мероприятий
	Объем финансирования (по годам) тыс. руб.

	
	
	
	
	
	2024
	2025 
	2026
	2027
	Всего

	Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения»
	
	  
	108 290,619
	70 317,914
	42 206,900
	50 828,800
	271 644,233

	1
	Организация сопровождения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
	Прочие расходы
	1 год
	Территориальные отделы, Управление по делам города  
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Прочие расходы
	1 год 
	Территориальные отделы, Управление по делам города  
	108 290,619
	70 317,914
	42 206,900
	50 828,800
	271 644,233


3.2.5 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной подпрограммы

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
	№ п/п
	Наименование индикатора/непосредственного результата
	Ед. измерения
	Значение индикатора/непосредственного результата

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Реализация мероприятий по ремонту автомобильных дорог, тротуаров, искусственных сооружений, ямочных ремонтов, мил.руб. (% от плана)
	%
	100
	100
	0
	0
	0

	2
	Проведение заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (не реже 4х раз в год)
	ед. 
	4
	4
	4
	0
	0


2.2.6 Меры правового регулирования. 
Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования

	№ п/п
	Вид правового акта
	Основные положения правового акта (суть)
	Ответственный исполнитель и соисполнители
	Ожидаемые сроки принятия

	1
	2
	3
	4
	5

	Безопасность дорожного движения

	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

	1.
	Положения территориальных отделов Сергачского муниципального округа; 

Положение о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденное Распоряжением администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 04.08.2023 №482
	
	УКС, 

Территориальные отделы Сергачского муниципального округа
	по мере 
необходимости


2.2.7 Обоснование объема финансовых ресурсов.

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета

	Статус
	Подпрограмма муниципальной программы
	Муниципальный заказчик – координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб) годы
	

	
	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Территориальное развитие Сергачского муниципального округа»
	Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения»
	Всего
	108 290,619
	70 317,914
	42 206,900
	50 828,800

	
	
	Муниципальный заказчик – координатор,

Территориальные отделы Сергачского муниципального округа, Управление по делам города
	108 290,619
	70 317,914
	42 206,900
	50 828,800


Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы за счет всех источников

	Статус
	Наименование подпрограммы
	Источник финансирования
	Оценка расходов (тыс. руб.) годы

	
	
	
	2024 г
	2025 г
	2026 г
	2027 г

	Муниципальная программа «Территориальное развитие Сергачского муниципального округа»
	Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения»
	Всего
	108 290,619
	70 317,914
	42 206,900
	50 828,800

	
	
	Расходы бюджета Сергачского муниципального округа
	97 533,119
	58 140,914
	42 206,900
	50 828,800

	
	
	Областной бюджет
	10 757,500
	12 177,000
	0,000
	0,000

	
	
	Федеральный 

бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Юридические лица
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие источники (средства населения/ИП)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


2.2.8 Анализ рисков реализации подпрограммы

К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию подпрограммы, относится высокая инфляция, недобросовестные поставщики.
А также из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств.
2.2.9 Оценка планируемой эффективности муниципальной подпрограммы.

Прогнозируемые конечные результаты реализации Подпрограммы предусматривают улучшение технического и эксплуатационного состояния дорожного покрытия дорог в Сергачском округе.

В результате реализации Подпрограммы ожидается увеличение доли протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям.

Эффективность подпрограммы оценивается следующими индикаторами.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (Дд), в процентном выражении, показатель рассчитывается по формуле:

Дд  =Дп  /До *100, где:

Дп – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км.;

До – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.
           3.3 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной» 
                                                        ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

	Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы
	Управление капитального строительства, архитектуры и экологии  администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области

	Соисполнители подпрограммы
	-

	Цели подпрограммы
	Обеспечение реализации муниципальной программы

	Задачи подпрограммы           
	Обеспечение эффективного функционирования отдела капитального строительства администрации Сергачского муниципального округа

	Этапы и сроки реализации подпрограммы 
	2024 – 2027 годы

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета (в разбивке по подпрограммам)
	в 2024г. – 13 035,564 тыс. руб. 

в 2025г. – 14 664,120 тыс. руб.
в 2026г. – 14 553,000 тыс. руб.

в 2027г. – 14 553,000 тыс. руб.

Всего: 56 805,684 тыс.руб.

	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
	Максимальное обеспечение выполнения задач, мероприятий, показателей, предусмотренных муниципальной программой/положением управления. 


3.3.1 Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной подпрограммы

Управление капитального строительства, архитектуры и экологии администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области является отраслевым органом администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области, учрежден в форме муниципального казенного учреждения и обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в банках, гербовую печать и штампы со своим наименованием. Выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде, третейском суде.
С согласия администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области имеет право на заключение договоров и контрактов.

Деятельность управления направлена на реализацию полномочий органа местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в области капитального строительства, архитектуры и градостроительства, финансируемых из федерального, областного и местного бюджета.
3.3.2 Подпрограмма разработана для достижения следующих целей:
Своевременная и качественная реализация мероприятий муниципальной программы «Территориальное развитие Сергачского муниципального округа».
3.3.3 Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2024 - 2027 годы, в один этап. 
3.3.4 Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы.
Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)
	Сроки выполнения
	Исполнители мероприятий
	Объем финансирования (по годам) тыс. руб.

	
	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Реализация мероприятий муниципальной программы
	прочие расходы
	1 года
	УКС
	13 035,564
	14 664,120
	14 553,000
	14 553,000
	56 805,684


3.3.5 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной подпрограммы
Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах.

	№ п/п
	Наименование индикатора/непосредственного результата
	Ед. измерения
	Значение индикатора/непосредственного результата

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Реализация мероприятий муниципальной программы
	Динамика
	Положительная динамика
	Положительная динамика
	Положительная динамика
	Положительная динамика
	Положительная динамика


3.3.6 Меры правового регулирования. 
Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования

	№ п/п
	Вид правового акта
	Основные положения правового акта (суть)
	Ответственный исполнитель и соисполнители
	Ожидаемые сроки принятия

	1
	2
	3
	4
	5

	Реализация мероприятий муниципальной программы

	Обеспечение реализации муниципальной программы 

	1
	Положение об управлении капитального строительства, архитектуры и экологии администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области
	
	УКС
	по мере 

необходимости


3.3.7 Обоснование объема финансовых ресурсов.

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета

	Статус
	Подпрограмма муниципальной подпрограммы
	Муниципальный заказчик – координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.) годы

	
	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Территориальное развитие Сергачского муниципального округа»
	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	Всего
	13 035,564
	14 664,120
	14 553,000
	14 553,000

	
	
	Муниципальный заказчик - координатор
	13 035,564
	14 664,120
	14 553,000
	14 553,000


Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы за счет всех источников

	Статус
	Наименование подпрограммы
	Источник финансирования
	Оценка расходов (тыс. руб.) годы

	
	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Муниципальная программа «Территориальное развитие Сергачского муниципального округа»


	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	Всего
	13 035,564
	14 664,120
	14 553,000
	14 553,000

	
	
	Расходы бюджета Сергачского муниципального округа
	13 035,564
	14 664,120
	14 553,000
	14 553,000

	
	
	Областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Юридические лица
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие источники (средства населения/ИП) 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


3.3.8 Анализ рисков реализации подпрограммы

К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию подпрограммы, относятся:

-   высокая инфляция;

- сокращение объемов финансирования из бюджета Сергачского округа на реализацию подпрограммы;

- сокращение объемов финансирования из областного бюджета на реализацию подпрограммы;
3.4 Подпрограмма 4 «Формирование комфортной городской среды»
ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 «Формирование комфортной городской среды»
	Ответственный исполнитель Программы
	Управление капитального строительства, архитектуры и экологии  администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области

	Соисполнители подпрограммы
	 Управление по делам города администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области

	Участники Программы
	Управление по делам города администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области,

Управление капитального строительства, архитектуры и экологии  администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области, граждане и организации, предприятия,  заинтересованные в реализации мероприятий по благоустройству территории города Сергача Сергачского муниципального округа  

	Цели Программы
	Повышение качества и комфорта городской  среды на территории городского поселения города Сергача Сергачского

муниципального округа Нижегородской области на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах муниципального образования.

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета (в разбивке по подпрограммам)
	Мероприятия
	Год реализации
	Местный бюджет
	Областной бюджет
	Федеральный
	Прочие источники
	Всего

	
	Формирование современной городской среды
	2024
	720,3
	259,3
	6223,1
	0,0
	7202,7

	
	
	2025
	671,9
	241,9
	5805,0
	0,0
	6718,7

	
	
	2026
	760,1
	410,4
	6430,3
	0,0
	7600,8

	
	
	2027
	721,0
	454,2
	6035,0
	0,0
	7210,3

	
	
	Всего
	2873,3
	1365,8
	24493,4
	0,0
	28732,5

	
	Содержание объектов благоустройства и общественных территорий
	2024
	443,2
	1694,4
	0,0
	0,0
	2137,6

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026
	453,2
	0,0
	0,0
	0,0
	453,2

	
	
	2027
	453,2
	0,0
	0,0
	0,0
	453,2

	
	
	Всего
	1349,6
	1694,4
	0,0
	0,0
	3044,0

	
	Проведение ремонта дворовых территорий
	2024
	1053,1
	4121,2
	0,0
	0,0
	5174,3

	
	
	2025
	1024,1
	4096,4
	0,0
	0,0
	5120,5

	
	
	2026
	1024,1
	4096,4
	0,0
	0,0
	5120,5

	
	
	2027
	1024,1
	4096,4
	0,0
	0,0
	5120,5

	
	
	Всего
	4125,4
	16410,4
	0,0
	0,0
	20535,8

	
	Всего
	2024
	2216,6
	6074,9
	6223,1
	0,0
	14514,6

	
	
	2025
	1696,0
	4338,3
	5805,0
	0,0
	11839,31

	
	
	2026
	2237,4
	4506,8
	6430,3
	0,0
	13174,5

	
	
	2027
	2198,3
	4550,6
	6035,0
	0,0
	12783,9

	
	
	Всего
	8804,5
	19470,6
	24493,4
	0,0
	52312,3

	Задачи Программы
	-  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий г. Сергача;

 -  Повышение уровня благоустройства действующих и создание новых общественных пространств;

 города Сергача.
-  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Сергача Сергачского муниципального округа Нижегородской области

	Основные целевые показатели Программы
	- Площадь и количество благоустроенных дворовых территорий;

-  Площадь и количество общественных территорий (пространств)  города Сергача, благоустроенных в рамках реализации Программы.

- Количество жителей многоквартирных домов, принявших трудовое участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Сергача.

- Количество жителей многоквартирных домов, принявших финансовое участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Сергача.

- Количество информационных материалов в средствах массовой информации, в сети Интернет и социальных сетях о реализации мероприятий Программы.

	
	

	Индикаторы достижения цели
	- Доля дворовых территорий, отремонтированных и благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году – 100%;

- Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году действия программы, об общего количество муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройство в соответствующем году программы – 100%


  3.4.1 Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в  муниципальном образовании города Сергача
Разработка подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на 2024-2027 годы» (далее – подпрограмма/ФКГС) обусловлена необходимостью создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории города Сергача на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах муниципального образования город Сергач.

Реализация подпрограммы осуществляется по направлению: 

- благоустройство дворовых территорий;

- благоустройство общественных территорий (пространств);

- формирование современной городской среды. 

Благоустройство территории города – комплекс предусмотренных  Правила благоустройства территории городского поселения города Сергача Сергачского муниципального округа, мероприятий по содержанию и уборке территории города, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние  территорий города Сергача.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. А именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствуют парковки для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованы детские и спортивные площадки.

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения - второе направление подпрограммы.

К вопросам местного значения, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относятся создание условий для массового отдыха жителей городского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения.

Территории городского поселения удобно расположенные и легко доступные для большого числа жителей, должны использоваться с максимальной эффективностью, на протяжении как можно более длительного времени и в любой сезон. Должна быть обеспечена максимальная взаимосвязь пространств, доступность объектов инфраструктуры и сервиса, в том числе за счет ликвидации необоснованных барьеров и препятствий.

Одним из факторов, формирующих положительный имидж города, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения.

Концепция благоустройства для каждой территории должна создаваться с учетом потребностей и запросов жителей и других субъектов городской среды и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции, а также с учетом стратегических задач комплексного устойчивого развития городской среды, в том числе формирования возможности для создания новых связей, общения и взаимодействия отдельных граждан и сообществ, их участия в проектировании и реализации проектов по развитию территории, содержанию объектов благоустройства и для других форм созидательного проявления творческого потенциала жителей данного населенного пункта.
Направления по благоустройству:
1. Увеличение количества и качества объектов благоустройства, в том числе в области формирования доступной среды для маломобильных групп населения.

2. Комплексный подход к благоустройству.

Основой грамотного оптимального капитального ремонта объектов благоустройства является проект. Практически все крупные объекты озеленения ремонтируются на основании проекта, где предусматриваются все работы по благоустройству, начиная от обследования коммуникаций (с последующим ремонтом при необходимости), до освещения, ремонта дорожек, озеленения, размещения информационных конструкций, указателей и аншлагов.

3. Вовлечение в принятие решений и реализацию проектов, реальный учет мнения всех субъектов городского поселения, приводящий к повышению их удовлетворенности городской средой, формированию положительного эмоционального фона, к повышению субъективного восприятия качества жизни (реализуя базовую потребность человека быть услышанным, влиять на происходящее в его среде жизни).
4. Формирование системы взаимодействия органов местного самоуправления, населения, заинтересованных организаций, индивидуальных предпринимателей по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению, использованию и распространению информации о состоянии объектов благоустройства на территории города, необходимости создания той или иной функциональной зоны в конкретном районе.

5. Формирование позитивного общественного мнения о результатах деятельности органов местного самоуправления в области внешнего благоустройства.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования, как следствие, повышение качества жизни населения муниципального образования.

Программа разрабатывалась в интересах обеспечения реализации единого подхода в использовании муниципальных дворовых, общественных территориях с учетом основных положений генерального плана города Сергача.

3.4.2 Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач подпрограммы

Основным приоритетом и целью Подпрограммы является создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развития и обустройства дворовых территорий города Сергача.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- повысить уровень благоустройства дворовых территорий муниципального образования город Сергач;

повысить уровень благоустройства муниципального образования  общего пользования и мест массового отдыха населения;

- повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Сергача. 

Реализация цели и задач Подпрограммы будет осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по основным направлениям Подпрограммы.

Все работы по благоустройству территорий должны соответствовать требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

В свою очередь, Управления по делам города вправе исключить: 

из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой при условии одобрения соответствующего решения Управления по делам города межведомственной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» (далее – межведомственная комиссия») в порядке, установленном такой комиссией;

из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом города Сергача при условии одобрения соответствующего решения городской администрации города Сергача межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией. 
Соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы заключаются не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.
3.4.3 Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы и характеристика вклада муниципального образования в достижение результатов

Результатом реализации Подпрограммы является достижение цели по созданию условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории города Сергача на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах города Сергача Сергачского муниципального округа Нижегородской области.
3.4.4 Перечень мероприятий Подпрограммы 

В ходе реализации данной Подпрограммы предусматривается выполнение следующих основных мероприятий: 

1. благоустройство дворовых территорий;
Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2027 годах оформляется в виде приложения № 3 к Подпрограмме. 

2. Благоустройство общественных территорий. Мероприятия по данному направлению определяются на основании перечня общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2018 - 2027 годах.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2026 годах оформляется в виде приложения № 3 к Подпрограмме. 

Перечень работ по благоустройству дворовых территорий в 2018-2027 годах формируется исходя из минимального перечня работ по благоустройству и из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами).
В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включаются следующие виды работ:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн для мусора.

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий включаются следующие виды работ:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного и крупногабаритного мусора;

в) обустройство площадок для выгула собак; 

г) ремонт дворовых тротуаров;

д) озеленение дворовых территорий;

е) обустройство парковок для автомобилей на дворовых территориях;

ж) установка ограждений газонов.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 2. 

Сроки реализации мероприятий Программы отражены в приложении № 4. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, представлена в приложении № 5.

3.4.5 Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Реализацию Подпрограммы предполагается осуществить путем предоставления в установленном порядке субсидий из областного и федерального бюджетов бюджетам муниципального образования.
Приложение №1 
к Подпрограмме

С В Е Д Е Н И Я
о показателях (индикаторах) подпрограммы

	№
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения показателей

	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 

год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026

год
	2027
год

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	Ед.
	0
	9
	14
	20
	28
	36
	44
	52
	60
	60

	2
	Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего количества дворовых территорий
	%
	0
	31,8
	38,2
	49,1
	57,3
	62,1
	66,2
	76,3
	86,4
	86,4

	3
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) 
	%
	0
	19,1
	27,3
	33,5
	37,7
	40,01
	43,8
	46,2
	48,6
	48,6

	4
	Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц 
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц*  
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц
	%
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	7
	Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц*
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10


    Определяется как отношение количества собственников многоквартирных домов, принявших участие в выполнении работ, общему количеству собственников, проживающих в многоквартирных домах расположенных на данной дворовой территории.

	№
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения показателей

	
	
	
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 
	2024
	2025
	2026
	2027

	                                                                        Общественные территории
	
	

	1
	Количество общественных территорий 
	Ед.
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	48

	2
	Количество и площадь благоустроенных общественных территорий 
	Ед./кв.м
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	22

	3
	Доля благоустроенных территорий от общего количества общественных территорий
	%
	34
	35,7
	37,2
	38,6
	40
	45
	50
	55
	60
	60

	4
	Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя
	Кв. м

на 1 жителя
	1,02
	1,1
	1,13
	1,17
	1,2
	1,3
	1,4
	1,5
	1,6
	1,6

	5
	Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий, чел.
	Тыс. чел.
	15300
	16100
	17300
	18000
	18500
	19000
	19000
	20000
	21000
	21000

	6
	Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий
	%
	74,5
	78,4
	84
	87,7
	90
	92
	94


	95
	95
	95

	7
	Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие)
	Ед.
	15
	16
	17
	18
	19
	23
	24
	25
	26
	26

	8
	Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие)
	Кв. м
	4500
	4800
	5100
	5400
	5700
	6000
	6000
	7000
	7000
	7000


Приложение № 2 
к Подпрограмме 

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы

	Номер и наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат
	Связь с показателями подпрограммы

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	

	Основное мероприятие:
1.Формирование комфортной городской среды

2.Содержание объектов благоустройства и общественных территорий

3. Проведение ремонта дворовых территорий 


	Управление капитального строительства, архитектуры и экологии  администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области, Управления по делам города администрации  Сергачского муниципального округа

Нижегородской области
	2018 год
	2027 год
	Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды
	количество благоустроенных общественных территорий

- площадь благоустроенных общественных территорий

	
	
	
	
	Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования
	- количество благоустроенных общественных территорий

- площадь благоустроенных общественных территорий

	
	
	
	
	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий.


	- количество благоустроенных дворовых территорий 

- площадь благоустроенных дворовых территорий


Приложение № 3 
к Подпрограмме

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2027 годах

	№

п/п
	Наименование дворовой территории подлежащей благоустройству в период 2018-2027г
	Площадь благоустройства, кв. м

	1
	2
	3

	2018г.-2019г.

	1
	пос.Юбилейный, д.16, д.17
	1,443

	2
	пос.Юбилейный, д.26
	0,528

	3
	пос.Юбилейный, д.21
	0,404

	4
	ул.Ленинская, д.42
	0,579

	2020г.

	5
	г. Сергач: пос. Юбилейный, д.13,15,22,27; 
	

	6
	ул. 60 лет Октября, д. 1,2,3
	

	2021 г.

	7
	ул.Гайдара, д.24,  ул.Казакова, д.19
	559

	8
	ул.Казакова,15, д.17, ул.Гайдара, д.23
	465

	9
	ул.Гайдара, д.25
	651

	10
	ул.Свердлова, д.66, 
	1138

	11
	ул.Свердлова, д.68
	674

	12
	ул.Свердлова, д.70, 
	305

	13
	пос.Юбилейный, д.1, д.2, д.3,д. 12
	1595

	14
	ул.Коммуны, д.4а, д.5а
	608

	15
	ул.60 Октября №6
	

	
	
	

	                                                                                                         2022г.

	16
	ул.Калинина, д.77а, д.81, д.81а
	647

	17
	ул.Ульянова, д.222
	407

	18
	ул.Коммуны, д.3а
	146

	19
	ул.Коммуны, д.2а
	399

	20
	- пос. Юбилейный, д.4,д.5,д.6;
	932

	21
	- ул. Советская, д.109, д.111, д.113;
	563

	22
	- ул. Ульянова, д.1а;
	367

	23
	- ул. Свердлова, д.72.
	400

	2023г.

	24
	Пос.Юбилейный, д. 7,8
	883

	25
	Ул. Советская д.132,134,136,138,140
	820

	26
	ул.Свердлова, д.4
	660

	29
	пос.Молодежный, д.8 
	785

	30
	ул. Ульянова, д.212
	528

	31
	ул.Свердлова, д.6
	1370

	32
	Пос. Юбилейный, д.19
	602

	33
	Ул. Строителей 6а
	350

	2024 г.

	34
	ул. Советская, д. 128,130
	355

	35
	пос. Юбилейный, д. 10,11    
	954

	36
	ул. Советская, 137, 139, 141
	858

	37
	ул.Школьная, д.16а
	226

	2025 г.

	38
	ул.Советская д.106
	410

	39
	ул.Терешковой д.25,27
	429

	40
	ул.Калинина д.2
	594

	41
	ул.Кирова д.46,48,50
	973

	42
	пос.Юбилейный, д.22
	82

	43
	ул.Котовского д.43а
	161

	2026г. – 2027г.

	44
	ул. Советская, д. 143
	228

	45
	ул.Калинина, д.12, д.14
	26

	46
	ул. Ивлиева, д.72
	492

	47
	ул.Советскаяд.56
	342

	48
	ул.Школьная, д.5
	355


Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2027 годах 

	№

п/п
	Наименование общественной территории подлежащей благоустройству в 2018 году
	Площадь благоустройства, кв. м

	1
	г.Сергач пос.Юбилейный 3а, 5а- сквер
	1100

	

	№

п/п
	Наименование общественной территории подлежащей благоустройству в 2019 году
	Площадь благоустройства, кв. м

	1
	г.Сергач (мкрн.Ключево) ул.Ульянова,113-территория рядом с домом культуры
	1000

	2
	г.Сергач (мкрн.Гусево)- сквер памятника погибшим воинам ВОВ
	600

	

	№

п/п
	Наименование общественной территории подлежащей благоустройству в 2020 году
	Площадь благоустройства, кв. м

	1
	г.Сергач пос.Молодежный между домами №№8, 10, 16
	9150

	№

п/п
	Наименование общественной территории подлежащей благоустройству в 2021 году
	Площадь благоустройства, кв. м


	1
	г.Сергач ул.Калинина- сквер им.Ленина
	780

	№

п/п
	Наименование общественной территории подлежащей благоустройству в 2022 году
	Площадь благоустройства, кв. м

	1
	пруд между ул. Старчикова и ул. Выездная в г. Сергач Нижегородской области
	15000 кв.м.

	№

п/п
	Наименование общественной территории подлежащей благоустройству в 2023 годах
	Площадь благоустройства, кв. м

	1
	Благоустройство общественного пространства по адресу: Нижегородская область, город Сергач, пос. Юбилейный, в районе д. 10,11,12,13,14,18
	Общая площадь проектирования – 5 859 м2

Площадь покрытия из брусчатки (тротуар) – 646 м2

Площадь бесшовного покрытия – 192 м2

Площадь песчаного покрытия – 49 м2

Площадь озеленения – 4 972 м2


	№

п/п
	Наименование общественной территории подлежащей благоустройству в 2024 году
	Площадь благоустройства, кв. м

	1
	Благоустройство центральной площади в г. Сергач Нижегородской области (между ул. М. Горького и ул. Советской)
	

	№

п/п
	Наименование общественной территории подлежащей благоустройству в 2025году
	Площадь благоустройства, кв. м

	1
	Благоустройство общественного пространства - привокзальная площадь по адресу: Нижегородская область г. Сергач, ул. Школьная
	

	№

п/п
	Наименование общественной территории подлежащей благоустройству в 2026 году
	Площадь благоустройства, кв. м

	1
	г. Сергач ул. Выездная (перекресток ул.Свердлова - Старчикова) - территория вокруг водоема 
	

	2
	Благоустройство общественного пространства по адресу: г.Сергач, пос. Юбилейный, д.№№10,11
	

	3
	Благоустройство общественного пространства по адресу: Нижегородская область, г. Сергач, пос.Юбилейный, в районе д.№6
	


Адресный перечень объектов благоустройства и общественных территорий
	№

п/п
	Наименование объектов благоустройства и общественных территорий

	1
	Нижегородская область, Сергачский муниципальный округ, г. Сергач, ул. Калинина, сквер им. Ленина;

	2
	Нижегородская область, Сергачский муниципальный округ, г. Сергач, пос. Молодежный, в районе домов 8,10,16;

	3
	Нижегородская область, Сергачский муниципальный округ, г. Сергач, (микрорайон Ключево) ул.Ульянова, д.113 - территория рядом с домом культуры

	4
	Нижегородская область, Сергачский муниципальный округ, г. Сергач, ул. Гусева, напротив д.74Б;

	5
	Пруд между ул. Старчикова и ул. Выездная в г.Сергаче Нижегородской области

	6
	Благоустройство общественного пространства по адресу: Нижегородская область, город Сергач, пос. Юбилейный, в районе д. 10,11,12,13,14,18

	7
	Благоустройство центральной площади в г. Сергач Нижегородской области (между ул. М. Горького и ул. Советской)

	8
	Благоустройство общественного пространства - привокзальная площадь по адресу: Нижегородская область г. Сергач, ул. Школьная

	9
	г. Сергач ул. Выездная (перекресток ул.Свердлова - Старчикова) - территория вокруг водоема

	10
	Благоустройство общественного пространства по адресу: г.Сергач, пос. Юбилейный, д.№№10,11


Приложение № 4
 к Подпрограмме 

Сроки реализации мероприятий подпрограммы
	Наименование контрольного события подпрограммы 
	Статус 
	Ответственный исполнитель 
	Срок наступления контрольного события (дата)

	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020
год
	2021 
год
	2022 
год
	2023 
год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Контрольное событие № 1
	Благоустройство дворовых территорий
	УКС, управление по делам города 
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	Контрольное событие № 2
	Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и принятие созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома
	КУМИ 

администрации
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	Контрольное событие № 3
	Благоустройство общественных территорий
	УКС, управление по делам города
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*


Приложение №5
 к Подпрограмме

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2024-2027г. 
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Код бюджетной классификации
	
	

	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	2024 
	2025 
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 4
	Формирование комфортной городской среды
	14 514,564
	11 839,250
	13 174,527
	12 783,991
	
	
	
	8 292,300

	Основное мероприятие 4.1  

 
	Формирование современной городской среды


	
	0503
	064И455550
	200
	7 202,662
	6 718,750
	7 600,827
	7 210,291

	
	
	564 (ФБ)
	002
	0503
	064И455550
	200
	6 223,100
	5 805,000
	6 430,300
	6 035,000

	
	
	350 (ОБ)
	002
	0503
	064И455550
	200
	259,296
	241,875
	410,445
	454,246

	
	
	203 (МБ)
	002
	0503
	064И455550
	200
	720,266 
	671,875
	760,082
	721,045

	Основное мероприятие 4.2 


	Содержание объектов благоустройства и общественных территорий

	
	0503
	06402S2820
	200
	2 137,602
	0,000
	453,200
	453,200

	
	
	754 (ОБ)
	002
	0503
	06402S2820
	200
	1 694,400
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	203 (МБ)
	002
	0503
	06402S2820
	200
	403,998
	0,000
	453,200
	453,200

	
	
	000 (МБ)
	002
	0503
	06402S2820
	200
	19,602
	0,000
	0,000
	0,000

	Основное мероприятие 4.3


	Проведение ремонта дворовых территорий
	
	0503
	06403S2920
	200
	5 174,300
	5 120,500
	5 120,500
	5 120,500

	
	
	391 (ОБ)
	002
	0503
	06403S2920
	200
	4 121,200
	4 096,400
	4 096,400
	4 096,400

	
	
	203 (МБ)
	002
	0503
	06403S2920
	200
	1 053,100
	1 024,100
	1 024,100
	1 024,100


Приложение № 6 
                                                                                                                                                                                                         Подпрограмме

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и   земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет

средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами

местного самоуправления.
3.4.6 Подпрограмма разработана для достижения следующих целей:
Повышения качества и комфорта городской среды на территории Сергачского округа на основе проведения комплексного    благоустройства территорий в границах муниципального образования
3.4.7 Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.
Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2024 - 2027 годы. 

3.4.8 Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы.
Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)
	Сроки выполнения
	Исполнители мероприятий
	Объем финансирования (по годам) тыс. руб

	
	
	
	
	
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	Всего

	
	Подпрограмма 4 «Формирование комфортной городской среды»
	Прочие расходы
	 
	
	14 514,564
	11 839,250
	13 174,527
	12 783,991
	52 312,332

	1
	Формирование современной городской среды
	Прочие расходы
	1 год
	Управление по делам города, УКС
	7 202,662
	6 718,750
	7 600,827
	7 210,291
	28 732,530

	2.
	Содержание объектов благоустройства и общественных территорий
	Прочие расходы
	1 год
	Управление по делам города, УКС
	2 137,600
	0,000
	453,200
	453,200
	3 044,002

	3.
	Проведение ремонта дворовых территорий
	Прочие расходы
	1 год
	Управление по делам города, УКС
	5 174,300
	5 120,500
	5 120,500
	5 120,500
	20 535,800


3.4.9  Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной подпрограммы
Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах.

	№ п/п
	Наименование индикатора/непосредственного результата
	Ед. измерения
	Значение индикатора/непосредственного результата

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	ед.
	1
	1
	1
	2
	2

	2
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	ед.
	8
	4
	3
	3
	3

	3
	Количество реализуемых мероприятий государственных и муниципальных программ формирования комфортной городской среды
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1


3.4.10  Меры правового регулирования. 
Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования

Для реализации  мероприятий программы принятие нормативных правовых актов не требуется.
3.4.11 Обоснование объема финансовых ресурсов.

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета

	Статус
	Подпрограмма муниципальной подпрограммы
	Муниципальный заказчик – координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб) годы

	
	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Территориальное развитие Сергачского муниципального округа»
	Подпрограмма 4 «Формирование комфортной городской среды»
	Всего
	14 514,564
	11 839,250
	13 174,527
	12 783,991

	
	
	Муниципальный заказчик – координатор

Управление по делам города 
	14 514,564
	11 839,250
	13 174,527
	12 783,991


Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы за счет всех источников
	Статус
	Наименование подпрограммы
	Источник финансирования
	Оценка расходов (тыс. руб.), годы

	
	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Муниципальная программа «Территориальное развитие Сергачского муниципального округа»
	Подпрограмма 4 «Формирование комфортной городской среды»
	Всего
	14 514,564
	11 839,250
	13 174,527
	12 783,991

	
	
	Расходы бюджета Сергачского муниципального округа
	2 216,568
	1 695,975
	2 237,383
	2 198,345

	
	
	Областной бюджет
	6 074,896
	4 338,275
	4 506,844
	4 550,646

	
	
	Федеральный бюджет
	6 223,100
	5 805,000
	6 430,300
	6 035,000

	
	
	Юридические лица
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие источники (средства населения/ИП) 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


3.4.12 Анализ рисков реализации подпрограммы

К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию подпрограммы, относятся:

- высокая инфляция;

- сокращение объемов финансирования из бюджета Сергачского муниципального округа на реализацию подпрограммы;

- сокращение объемов финансирования из областного бюджета на реализацию подпрограммы;
- сокращение объемов финансирования из федерального бюджета на реализацию подпрограммы;
3.5. Подпрограмма 5  «Благоустройство поселений» 
 ПАСПОРТ 

Подпрограммы 5  «Благоустройство поселений» 
	Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы
	Управление  капитального строительства, архитектуры и экологии администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области

	Соисполнители

подпрограммы
	Управление по делам города администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области

Ачкинский территориальный отдел администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области

Богородский территориальный отдел администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области

Камкинский территориальный отдел администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области

Кочко-Пожарский территориальный отдел администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области

Лопатинский территориальный отдел администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области

Пожарский территориальный отдел администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области
Сосновский территориальный отдел администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области
Староберёзовский территориальный отдел администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области

         Шубинский территориальный отдел администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области (далее - территориальные отделы)

	Цели подпрограммы
	- Обеспечение деятельности  территориальных отделов администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области;

- Организация и ведения контроля по уличному освещению;
- ликвидация несанкционированных свалок;

- Организация и содержания мест захоронения;

- Создание благоприятных условий для улучшения внешнего вида территорий кладбищ, благоустройство территорий и восстановление ограждений кладбищ, спил аварийных деревьев;
- Реализация мероприятия по благоустройству территорий направленные на реализацию государственных и региональных программ/проектов.

	Задачи подпрограммы
	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы характеризуются улучшением количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в органах местного, а так же выполнением в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных муниципальной программой.

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	2024 год - 2027 год

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета (в разбивке по подпрограммам)
	в 2024г. – 121 784,343 тыс. руб.
в 2025г. – 111 324,932 тыс. руб.
в 2026г. – 57 197,087 тыс. руб. 
в 2027г. – 57 236,125 тыс. руб.

Всего: 347 542,487 тыс. руб.

	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
	Задачи, мероприятия и показатели, предусмотренные

муниципальной программой, выполнены в полном

объеме.
Оценка эффективности использования субсидии по результатам 2024 года производится путем сравнения фактически достигнутого значения результата использования субсидии за соответствующий год со значением результата использования субсидии, предусмотренным соглашением.


3.5.1. Характеристика текущего состояния 
Мероприятия по благоустройству кладбищ, расположенных на территории округа требуют неотложного решения в связи с технической необходимостью, эстетической целесообразностью и необходимостью реализации конституционного права граждан на достойное содержание мест захоронения и погребение родственников на благоустроенных, соответствующих техническим нормам и требованиям кладбищах. 

В результате строительства ограждения кладбищ и расчистки территории от аварийных деревьев и  поросли население получает благоустроенное место захоронения, сохраняя память о предшествующем поколении. 

Жители Сергачского округа примут непосредственное участие в реализации проекта на безвозмездной основе.
Во многих сельских поселениях эта социальная инфраструктура сохранилась с советских времен, однако в настоящее время наблюдается значительная изношенность объектов социально-культурного назначения. Сельские жители отмечают недостаточное развитие досуговых учреждений, слабую спортивную базу для детей, отсутствие оздоровительных, спортивных сооружений.

Из-за отсутствия развитых зон благоустройства и отдыха, детских площадок, спортивных площадок проживания на селе заметно ниже, чем в городе

 В условиях неравномерности территориального развития только объединение усилий государства, муниципальных образований, населения сельских территорий — способно вывести сельские территории на траекторию устойчивого социально-экономического развития.
Наружное освещение, 

Сетью наружного освещения недостаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции на улицах населенных пунктов муниципального образования.

 Озеленение. 

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причины такого положения говорят о недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

Ликвидация несанкционированных свалок.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

3.5.2. Цели и задачи Подпрограммы
Благоустройство сельских территорий 

Одной из целью программы является сохранение доли сельского населения в общей численности населения, путем реализации значимых проектов благоустройства. 
Проект «Память поколений»

Основной целью Программы является приведение внешнего облика кладбищ, находящихся на территории муниципального округа, в надлежащее состояние и создание условий по обеспечению их сохранности.

После реализации программы на территории общественных кладбищ очиститься территория от сухих деревьев, кустарников, мусора, улучшиться санитарное состояние территории. Будут выполнены работы по установке и окраска металлических ограждений.
Организованная деятельности  территориальных отделов администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области в рамках Положений.

Уличного освещения

Предусматривается комплекс работ по содержанию, текущему ремонту и восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов поселения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов. (Оплата потребляемой электроэнергии, замена вышедших из строя ламп и светильников, замена неисправных воздушных линий электроснабжения уличного освещения, замена и установка дополнительных опор освещения в соответствии с нормативом). Количество улиц, на которых имеется уличное освещение -143. Объем электрической энергии потребляемой для уличного освещения составляет 800 тыс. кВт. часов.
Мероприятия по озеленению территорий.

Предусматривается комплекс работ по озеленению и содержанию зелёных насаждений внутриквартальных территорий, улиц, дворов и иных мест общего пользования территорий населенных пунктов (удаление аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, формовочная и декоративная обрезка веток, содержание газонов, клумб, цветников и мест, прилегающих к объектам благоустройства).

Ликвидации несанкционированных свалок на территории округа. 

Предусматривается комплекс работ по санитарной очистке, сбору и вывозу мусора на внутриквартальных территориях, придорожной полосе, территориях, прилегающих к объектам социально-культурного назначения, лесов, парков, скверов, улиц, дворов, и иных мест общего пользования территорий населенных пунктов (сбор, накопление и транспортировка мусора к местам утилизации).

3.5.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2024-2027 года и осуществляется в один этап.

  3.5.4.Управление Мероприятия «Благоустройство сельских территорий»   Подпрограммы и механизм ее реализации
1. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации (подпрограмм государственных программ субъектов Российской Федерации), направленных на комплексное развитие сельских территорий, включающих мероприятия по предоставлению государственной поддержки органу местного самоуправления или органу территориального общественного самоуправления, расположенным на сельской территории субъекта Российской Федерации, на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий (далее - проекты) по следующим направлениям:

- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

- организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок;

- создание и обустройство мест автомобильных и велосипедных парковок;

- ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов;

- организация оформления фасадов (внешнего вида) зданий (административных зданий, объектов социальной сферы, объектов инфраструктуры и др.), находящихся в муниципальной собственности, а также установка (обустройство) ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных и тротуарных ограждений;

- обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

- организация ливневых стоков;

- обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;

- обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

- сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

2. Размер государственной поддержки, предоставляемой органу местного самоуправления или органу территориального общественного самоуправления, расположенному на сельской территории субъекта Российской Федерации, на реализацию каждого проекта не превышает 2 млн. рублей и составляет не более 70 процентов общего объема финансового обеспечения реализации проекта. При этом не менее 30 процентов объема финансирования реализации проекта должно быть обеспечено за счет средств местного бюджета, а также за счет обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), общественных, включая волонтерские, организаций в различных формах, в том числе в форме денежных средств, трудового участия, волонтерской деятельности, предоставления помещений и технических средств. Размеры средств местного бюджета, вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) определяются органом исполнительной власти.

(п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 31.03.2020 N 391).

3. Работы, выполняемые в рамках проекта, должны быть завершены до 31 декабря года, в котором получена субсидия.

4. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:

а) наличие правового акта субъекта Российской Федерации, предусматривающего мероприятие, при реализации которого возникают расходные обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2450)

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2450)

в) заключение соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии (далее - соглашение) в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила предоставления субсидий).

5. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на предоставление субсидии на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2450)

6. Критериями отбора субъекта Российской Федерации для предоставления субсидии являются:

а) наличие перечня проектов, сформированных и отобранных на конкурсной основе в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, на очередной финансовый год и плановый период, рекомендуемый образец которого размещается на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2020 N 2384, от 24.12.2021 N 2450)

б) наличие заявки о предоставлении субсидии на очередной финансовый год и плановый период, рекомендуемый образец которой размещается на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - заявка).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2020 N 2384)

7. При распределении субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации размер субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году, не может превышать размер средств на исполнение в очередном финансовом году расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета.

8. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации на соответствующий финансовый год (Сi), определяется по формуле:

[image: image2.wmf]i

n

ti

i

минмин

n

i=1

i

ti

i=1

Y

C

П  

100

C = C + C - C  ,

Y

C

П  

100

´

æö

´

ç÷

æö

èø

´

ç÷

èø

å

å


где:

Смин - минимальный размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации, составляющий 500 тыс. рублей. В случае если размер средств федерального бюджета, предусмотренный заявкой, меньше минимального размера субсидии, субсидия предоставляется в размере, указанном в заявке;

C - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период Министерству сельского хозяйства Российской Федерации на предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил;

n - количество субъектов Российской Федерации, представивших заявки;

СtПi - стоимость проектов на очередной финансовый год по данным, представленным органом исполнительной власти i-го субъекта Российской Федерации;

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на очередной финансовый год (в процентах), определенный в соответствии с пунктом 13 Правил предоставления субсидий.

9. Размер субсидии, определяемый в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил, уточняется согласно заявкам.

В случае если размер субсидии, определяемый в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил, больше запрашиваемого в заявке размера средств, размер субсидии подлежит сокращению до размера средств, указанного в заявке.

Высвобождающиеся средства перераспределяются между бюджетами субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий в соответствии с настоящими Правилами, пропорционально размеру субсидии, определяемому в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил.

В случае если при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период субъектом Российской Федерации до 1 августа текущего финансового года представлено в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации обращение, содержащее информацию об отсутствии потребности в субсидии в полном объеме или частично, невостребованная субсидия распределяется между бюджетами других субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение субсидии в соответствии с настоящими Правилами.

10. Субсидия предоставляется на основании соглашения, подготовленного (сформированного) с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

Субъект Российской Федерации может увеличить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых бюджету субъекта Российской Федерации предоставляется субсидия, в том числе в целях достижения значения результата использования субсидии, установленного соглашением, что не повлечет за собой возникновения обязательств по увеличению размера субсидии.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.03.2020 N 391)

10. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым органам субъектов Российской Федерации в территориальных органах Федерального казначейства.

(п. 15 в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2450)

11. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "б" пункта 10 Правил предоставления субсидий, и до дня представления отчета о достижении значения результата использования субсидии, указанного в пункте 18 настоящих Правил, в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, размер средств, подлежащих возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается в соответствии с пунктами 16 - 18 Правил предоставления субсидий.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.03.2020 N 391)

12. Освобождение субъектов Российской Федерации от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 16 настоящих Правил, а также возврат средств из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет осуществляются в соответствии с пунктом 20 Правил предоставления субсидий.

13. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на основе результата использования субсидий - количества реализованных проектов.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.03.2020 N 391)

14. До 1 ноября года, предшествующего году предоставления субсидии, органы исполнительной власти разрабатывают и направляют в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации на согласование планы реализации проектов по форме, утверждаемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации рассматривает планы реализации проектов в срок, не превышающий 20 календарных дней со дня их представления.

Планы реализации проектов после их согласования с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации утверждаются субъектами Российской Федерации не позднее даты заключения соглашения.

На основе планов реализации проектов субъектами Российской Федерации формируются отчеты о реализации проектов (далее - отчеты). Формы, сроки и порядок представления отчетов утверждаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Оценка эффективности использования субсидии по результатам 2021 и 2022 годов производится путем сравнения фактически достигнутого значения результата использования субсидии за соответствующий год со значением результата использования субсидии, предусмотренным соглашением.

Начиная с 2023 года оценка эффективности использования субсидии осуществляется в соответствии с порядком, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Эффективность использования субсидий оценивается ежеквартально и ежегодно на основании отчетов.

(п. 19 в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2450)

15. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации сведений и соблюдение условий предоставления субсидии возлагается на орган исполнительной власти.

16. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий осуществляется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и уполномоченными органами государственного финансового контроля.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2450)

Приложение 1

к Порядку конкурсного отбора общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий для предоставления субсидии из областного

бюджета бюджетам муниципальных районов  и городских округов

Нижегородской области на реализацию мероприятий

по благоустройству сельских территорий

	
	Министерство сельского хозяйства

и продовольственных ресурсов

Нижегородской области

	ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий

по благоустройству сельских территорий в _______ году

_______________________________________________________________

(наименование муниципального района/городского округа

 Нижегородской области)


	направляет комплект документов на получение субсидии на реализацию проекта по благоустройству сельских территорий (наименование проекта) и гарантирует достоверность представляемых сведений.

С условиями предоставления субсидии ознакомлены.

	Глава (глава администрации)

муниципального района/

городского округа
	
	
	
	

	
	
	(М.П., подпись)
	
	(И.О.Фамилия)

	Глава сельского поселения

(сельского населенного пункта,

рабочего поселка)
	
	
	
	

	
	
	(М.П., подпись)
	
	(И.О.Фамилия)


Приложение 2

к Порядку конкурсного отбора общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий для предоставления субсидии из областного

бюджета бюджетам муниципальных  районов  и городских округов

Нижегородской области на реализацию мероприятий

по благоустройству сельских территорий

Паспорт

общественно значимого проекта

по благоустройству сельских территорий

__________________________________________________________

(наименование сельского поселения,
сельского населенного пункта, рабочего поселка)
I. Общая характеристика проекта

	Направление реализации проекта <1>
	

	Наименование проекта, адрес или описание местоположения
	

	Информация о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию под благоустройство
	

	Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет)
	

	Площадь, на которой реализуется проект, кв. м
	

	Цель и задачи проекта
	

	Инициатор проекта
	

	Заявитель проекта
	

	Продолжительность реализации проекта (количество месяцев)
	

	Дата начала реализации проекта
	

	Дата окончания реализации проекта
	

	Общие расходы по проекту, тыс. рублей:
	

	в том числе за счет средств:
	

	субсидии
	

	местного бюджета
	

	обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - всего
	

	Из них:
	

	вклад граждан, тыс. рублей:
	

	денежными средствами
	

	трудовым участием
	

	предоставлением помещений
	

	техническими средствами
	

	иное (указать наименование вида расходов)
	

	вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. рублей:
	

	денежными средствами
	

	трудовым участием
	

	предоставлением помещений
	

	техническими средствами
	

	иное (указать наименование вида расходов)
	

	вклад юридических лиц, тыс. рублей:
	

	денежными средствами
	

	предоставлением помещений
	

	техническими средствами
	

	трудовым участием
	

	иное (указать наименование вида расходов)
	


    Трудовое участие:

	N п/п
	Описание работ
	Трудовые затраты, количество человеко-часов
	Стоимость одного человеко-часа, рублей
	Стоимость трудовых затрат, рублей

	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	


	Численность населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек
	

	Из них граждане до 30 лет
	

	Группы населения, которые будут пользоваться результатами проекта (например, дети, учащиеся в общеобразовательной организации;

население, живущее в определенной части села; молодежь; жители пожилого возраста и так далее)
	

	Количество человек, которые получат пользу непосредственно и косвенно (например, в случае благоустройства улицы непосредственную пользу получат жители этой и прилегающих улиц, а косвенную - все жители села), человек
	

	В том числе:
	

	непосредственно, человек
	

	косвенно, человек
	


  Целевая группа:

Инициаторы проекта:

	N п/п
	Инициатор проекта Ф.И.О. (наименование организации)
	Краткое описание вклада в реализацию проекта

	
	
	


II. Описание проекта (не более 3 страниц)

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества:

характеристика существующей ситуации, на решение которой направлен проект;

обоснование необходимости выполнения данного проекта (актуальность), его общественная          значимость;
круг людей, которых касается решаемая проблема;

ожидаемые результаты, которых планируется достичь в ходе реализации проекта;

дальнейшее развитие проекта: распространение опыта, мероприятия по поддержанию и (или) развитию результатов.

2. Календарный план реализации мероприятий проекта

	Наименование мероприятия (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту)
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель

	Подготовительные работы (проектные, изыскательские и другие):
	
	

	Ремонтно-строительные работы:
	
	

	Приобретение оборудования (расписать подробно):
	
	

	Прочая деятельность (указать наименование):
	
	


III. Смета расходов по проекту

	Статьи сметы
	Запрашиваемые средства, тыс. рублей
	Вклад инициатора проекта, тыс. рублей
	Общие расходы по проекту, тыс. рублей

	
	
	
	


	Глава (глава администрации)

муниципального района/
городского округа
	
	
	
	

	
	
	(М.П., подпись)
	
	(И.О.Фамилия)

	Глава сельского поселения

(сельского населенного пункта,

рабочего поселка)
	
	
	
	

	
	
	(М.П., подпись)
	
	(И.О.Фамилия)

	Исполнитель
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	(должность, контактный телефон)
	
	(подпись)
	
	(И.О. Фамилия)


                                                                                                                                                 Приложение 3

к Порядку конкурсного отбора общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий для предоставления субсидии из областного

бюджета бюджетам муниципальных            округа              и городских округов

Нижегородской области на реализацию мероприятий

по благоустройству сельских территорий

Критерии оценки заявок в соответствии с критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии

	Наименование критерия
	Документ, подтверждающий критерий
	Показатели
	Оценка, баллы

	Срок реализации общественно значимого проекта по благоустройству сельских территорий (далее - проект), месяцы
	Паспорт проекта
	от 6 до 8 включительно
	1

	
	
	от 3 до 6 включительно
	2

	
	
	до 3 включительно
	3

	Размер запрашиваемой субсидии на реализацию проекта, тыс. руб.
	Паспорт проекта
	до 2000 включительно
	1

	
	
	до 1600 включительно
	2

	
	
	до 1200 включительно
	3

	
	
	до 800 включительно
	4

	
	
	до 400 включительно
	5

	Сумма софинансирования проекта из местного бюджета, тыс. руб.
	Паспорт проекта
	от 10 до 100 включительно
	1

	
	
	от 100 до 200 включительно
	2

	
	
	от 200 до 300 включительно
	3

	
	
	более 300 до 400 включительно
	4

	
	
	более 400
	5

	Уровень софинансирования проекта за счет обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в денежных  средствах, %
	Паспорт проекта; документы, подтверждающие привлечение средств из внебюджетных источников
	Граждане <*>

	
	
	от 1 до 2 включительно
	2

	
	
	от 2 до 3 включительно
	4

	
	
	свыше 3
	6

	
	
	Юридические лица (индивидуальные предприниматели) <*>

	
	
	

	
	
	от 1 до 3 включительно
	2

	
	
	от 3 до 7 включительно
	4

	
	
	свыше 7
	6

	Уровень софинансирования проекта за счет обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в различных формах (кроме денежных средств), %
	Паспорт проекта; документы, подтверждающие привлечение средств из внебюджетных источников, сметный расчет стоимости вклада софинансирования 
	Граждане <*>

	
	
	от 2 до 5 включительно
	1

	
	
	от 5 до 10 включительно
	2

	
	
	свыше 10
	3

	
	
	Юридические лица (индивидуальные предприниматели) <*>

	
	
	от 3 до 10 включительно
	1

	
	
	от 10 до 20 включительно
	2

	
	
	свыше 20
	3

	Уровень участия населения, участвующего в реализации проекта, к общей численности населения, проживающего на соответствующей сельской территории, %
	Паспорт проекта; общая численность населения, проживающего на соответствующей сельской территории
	до 10 включительно
	1

	
	
	от 10 до 30 включительно
	2

	
	
	свыше 30
	3

	Уровень участия граждан до 30 лет, участвующих в реализации проекта, к общему числу лиц, участвующих в реализации проекта, %
	Паспорт проекта
	до 10 включительно
	1

	
	
	от 10 до 30 включительно
	2

	
	
	свыше 30
	3


3.5.6 Управление Мероприятием  «Память поколений» Подпрограммы и механизм ее реализации

1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Нижегородской области, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 4 марта 2020 г. № 181 (далее - Правила), и устанавливает порядок предоставления из областного бюджета субсидий на реализацию мероприятий в рамках проекта "Память поколений" (далее - субсидия) и распределения их между муниципальными образованиями Нижегородской области, условия и порядок предоставления субсидии, требования к отчетности и требования об осуществлении контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии и ответственности за их несоблюдение.

1.2. Субсидия предоставляется местным бюджетам в целях софинансирования Нижегородской областью расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований полномочий по вопросам местного значения, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в части содержания мест захоронений (далее - местный бюджет).

1.3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Нижегородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области (далее - Министерство) как получателя средств областного бюджета на предоставление субсидии на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего Порядка (далее - лимиты бюджетных обязательств).

1.4.Источником финансового обеспечения субсидии являются средства областного бюджета.

1.5 Главным распорядителем бюджетных средств на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего Порядка, является Министерство.

1.5. Критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидии:

1) наличие на территории муниципального образования кладбища, включенного в реестр кладбищ, расположенных на территории Нижегородской области, сформированный министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, по состоянию на 1 января текущего финансового года (далее - реестр кладбищ);

2) поддержка реализации мероприятий в рамках проекта "Память поколений" со стороны населения муниципального образования и (или) органов территориального общественного самоуправления, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, общественных организаций, в том числе добровольного участия в таких мероприятиях неоплачиваемым трудом, строительными материалами, техникой и так далее (при наличии).

        2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Условия предоставления субсидии:

1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения в текущем финансовом году, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка;

2) участие муниципального образования в финансировании мероприятий в рамках проекта "Память поколений" в размере не менее 5% от объема, необходимого для исполнения расходного обязательства в текущем финансовом году;

3) наличие в муниципальном образовании утвержденного муниципального правового акта, на основании которого возникают расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и предусматривающего перечень мероприятий, на исполнение которых используется субсидия (далее - муниципальный правовой акт);

4) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии местному бюджету, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее - соглашение).

2.2. Для получения субсидии глава местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченное им должностное лицо представляет в Министерство заявку в произвольной форме на предоставление из областного бюджета местному бюджету субсидии (далее - заявка) с приложением следующих документов:

1) выписки из решения представительного органа муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающей наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для реализации мероприятий, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка;

2) гарантийного письма о соблюдении условия, установленного подпунктом 2 пункта 2.1 настоящего Порядка, на дату заключения соглашения; 

3) муниципального правового акта;

4) документа, подтверждающего поддержку реализации мероприятий в рамках проекта "Память поколений" со стороны населения муниципального образования и (или) органов территориального общественного самоуправления, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, общественных организаций, в том числе добровольного участия в таких мероприятиях неоплачиваемым трудом, строительными материалами, техникой и так далее (при наличии).

Глава местного самоуправления муниципального образования несет ответственность за достоверность представленных документов.

2.3. Заявка и документы, поступившие в Министерство в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка, подлежат регистрации в Министерстве в день их поступления.

Министерство в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявки:

1) проверяет муниципальное образование на соответствие критерию отбора, указанному в подпункте 1 пункта 1.5 настоящего Порядка, на основании информации, включенной в реестр кладбищ, размещенный в открытом доступе в сети "Интернет" на официальном сайте министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области;

2) рассматривает заявку на соответствие пункту 2.2 настоящего Порядка.

2.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 календарных дней со дня рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов заключает с администрацией муниципального образования соглашение о предоставлении субсидии. 

2.5. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, Министерство возвращает заявку в муниципальное образование с письменным уведомлением, содержащим мотивированное обоснование отказа, в течение 10 рабочих дней со дня ее рассмотрения.

2.6. Основания для отказа в предоставлении субсидии:

1) несоответствие муниципального образования критериям отбора, установленным пунктом 1.5 настоящего Порядка;

2) непредставление (представление не в полном объеме) документов в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка;

3) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных муниципальным образованием.

2.7. Методика распределения субсидии между муниципальными образованиями.

Размер субсидии i-му муниципальному образованию (Ci) определяется по формуле:

Ci = C x (Si / SUMS) * Y, 

где:

C - общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для исполнения расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в текущем финансовом году, который определяется по формуле:

С = Соб + Смб, 

где:

Соб - объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии в текущем финансовом году, предусмотренный законом Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период;

Смб - объем средств местного бюджета на исполнение расходных обязательств муниципальных образований в текущем финансовом году, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, определяемый с учетом подпункта 2 пункта 2.1 настоящего Порядка;

Si - общая площадь, занимаемая кладбищами i-го муниципального образования, кв.м.;

SUMS - общая площадь, занимаемая кладбищами в Нижегородской области, кв.м., в соответствии с реестром кладбищ;

Y - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, который составляет 95%.

2.8. Распределение субсидии местным бюджетам из областного бюджета между муниципальными образованиями утверждается законом Нижегородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

2.9. Увеличение размера средств бюджета муниципального образования, направляемых на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2.13 настоящего Порядка, не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии.

2.10. Перечисление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключенного по типовой форме, утвержденной приказом министерства финансов Нижегородской области.

2.11. Перечисление субсидии осуществляется после санкционирования оплаты денежных обязательств в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов получателей бюджетных средств и санкционирования оплаты денежных обязательств министерства финансов Нижегородской области, утвержденным приказом министерства финансов Нижегородской области от 30 ноября 2010 г. № 156, в срок, установленный соглашением, с лицевого счета Министерства, открытого в министерстве финансов Нижегородской области, на лицевой счет муниципального образования под фактическую потребность на основании документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам муниципального образования.

2.12. Органы местного самоуправления муниципальных образований обеспечивают целевое использование субсидии в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Порядка и направляют ее на реализацию мероприятий по содержанию мест захоронений в рамках проекта "Память поколений" по решению вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

2.13. Органы местного самоуправления муниципальных образований обеспечивают целевое использование субсидии (иного межбюджетного трансферта) и направляют указанные средства на реализацию следующих мероприятий:

- вывоз мусора и очистка территории кладбищ;

- обустройство контейнерных площадок для сбора отходов на территории кладбищ;

- снос аварийных и сухостойных деревьев, покос травы, корчевка пней, вырубка древесно-кустарниковой растительности;

- обустройство и ремонт дорожек на территории кладбищ;

- благоустройство неухоженных участков захоронений умерших (не имеющих родственников);

- ограждение территорий мест захоронения;

- иные мероприятия по благоустройству территории кладбищ.

2.14. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством на основании отчетности, представленной в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка, путем сравнения фактически достигнутых значений показателей результативности использования субсидии за соответствующий год со значениями показателей результативности использования субсидии, предусмотренными соглашением. Показатели результативности использования субсидии и их значения устанавливаются соглашением. 
3. Требования к отчетности

3.1. Органы местного самоуправления муниципального образования представляют в Министерство в порядке, по форме и в сроки, предусмотренные соглашением, отчетность о расходах местного бюджета, и о достижении значения показателя результативности использования субсидии.

3.2. Отчетность, указанная в пункте 3.1 настоящего Порядка, предоставляется по форме и в сроки, установленные соглашением.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением

целей, условий и порядка предоставления субсидии

и ответственности за их несоблюдение
4.1. Министерство и органы государственного финансового контроля в соответствии с установленными полномочиями осуществляют проверку соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии.

4.2. Глава местного самоуправления муниципального образования несет ответственность за несоблюдение целей, условий и порядка предоставления субсидии, а также за недостоверность сведений, представляемых в соответствии с настоящим Порядком, в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В случае если муниципальным образованием допущены нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Порядком, средства субсидии подлежат возврату в объеме, рассчитанном в соответствии с Правилами.

4.4. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.5. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством.

3.5.7 Управление Мероприятием   «Проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» Подпрограммы и механизм ее реализации
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм организации и проведения конкурсного отбора инициативных проектов в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" (далее соответственно - конкурсный отбор, инициативные проекты), права и обязанности его организатора и участников, процедуру рассмотрения заявок муниципальных образований Нижегородской области на участие в конкурсном отборе (далее - заявка) и порядок принятия решений по результатам их рассмотрения.

1.2. Право на участие в конкурсном отборе имеют муниципальные образования Нижегородской области (далее - участники конкурсного отбора). 

1.3. В настоящем Порядке под инициативным проектом понимается проект, отобранный населением муниципального образования Нижегородской области, направленный на решение вопросов местного значения (в рамках вопросов, определенных статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"), содержащий мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, благоустройству и покупке объектов общественной инфраструктуры, расположенных на территории муниципальных образований Нижегородской области, выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Инициативные проекты реализуются по следующим направлениям:

- проект "Наши дороги" (содержит мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и благоустройству автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, тротуаров, остановочных пунктов);

- проект "Наш двор" (содержит мероприятия по благоустройству дворовых территорий);

- проект "Спорт для всех!" (содержит мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и благоустройству объектов физической культуры и массового спорта);

- проект "Все лучшее детям!" (содержит мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и благоустройству детских площадок);

- проект "Общественные пространства" (содержит мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и благоустройству общественных пространств, парков, набережных, объектов организации благоустройства, мест массового отдыха населения);

- проект "Наша инфраструктура" (содержит мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и благоустройству объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов водоснабжения, объектов уличного освещения);

- проект "Наша инициатива" (содержит мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, благоустройству и покупке объектов накопления (в том числе раздельного накопления), сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов; учреждений библиотечного обслуживания населения; учреждений культуры; иных объектов).

- проект "Молодежная политика" (содержит мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и благоустройству объектов организации досуга и развития молодежи).

1.4. Организатором конкурсного отбора является министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области (далее - организатор конкурсного отбора).

1.5. Целями конкурсного отбора являются:

- распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований Нижегородской области на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" (далее - субсидия);

- повышение эффективности использования средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований Нижегородской области;

- создание экономических и социальных условий для динамичного развития общественной инфраструктуры участников конкурсного отбора.

1.6. Участниками проекта являются муниципальные образования, граждане, индивидуальные предприниматели и образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации юридические лица.

2. Организация проведения конкурсного отбора
2.1. Конкурсный отбор осуществляется конкурсной комиссией, образуемой Правительством Нижегородской области (далее - конкурсная комиссия), с учетом балльной оценки по критериям конкурсного отбора согласно приложению к настоящему Порядку.

2.2. Критериями конкурсного отбора являются:

- вклад участников проекта в реализацию проекта инициативного бюджетирования;

- социальная и экономическая эффективность реализации инициативного проекта;

- степень участия жителей муниципального образования Нижегородской области или его части и организаций в определении проблемы, на решение которой направлен инициативный проект, и в его реализации;

- подача заявки по направлениям "Молодежная политика", "Спорт для всех!", "Все лучшее детям!", "Общественные пространства";

- информационное сопровождение выдвижения и реализации инициативного проекта на публичных страницах в социальных сетях "ВКонтакте" и/или "Одноклассники" (количество публикаций и репостов);

- эффективность решения проблемы при реализации в муниципальном образовании Нижегородской области инициативного проекта (согласно общему баллу членов экспертной группы по оценке степени эффективности решения проблемы при реализации в муниципальных образованиях Нижегородской области инициативных проектов в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!");

- реализация проекта в населенном пункте с низкой численностью населения.

2.3. Организатор конкурсного отбора осуществляет:

- назначение даты проведения конкурсного отбора;

- оповещение участников конкурсного отбора о предстоящем конкурсном отборе;

- утверждение формы заявки, инициативного проекта, оценочного листа инициативных проектов членами экспертной группы по оценке степени эффективности решения проблемы при реализации в муниципальных образованиях Нижегородской области инициативных проектов в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!", содержащего мотивированное обоснование (далее соответственно - оценочный лист, экспертная группа);

- прием заявок, их регистрацию в день поступления;

- назначение онлайн-голосования и (или) иного способа определения уровня поддержки инициативных проектов;

- передачу в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсном отборе, а также прилагаемых к ним документов с оценочными листами, полученными от экспертной группы;

- направление участникам экспертной группы оценочного листа и заявок с прилагаемыми к ним комплектами документов;

- учет и хранение представленных на конкурсный отбор инициативных проектов;

- информирование участников конкурсного отбора о результатах конкурсного отбора;

- размещение на официальном сайте министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области в информационно-коммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://mvp.government-nnov.ru:

перечня поступивших инициативных проектов - не менее чем за 5 дней до даты проведения конкурсного отбора;

решения конкурсной комиссии о результатах конкурсного отбора - в течение 20 дней со дня принятия решения.

2.4. Объявление о проведении конкурсного отбора (далее - объявление) осуществляется организатором конкурсного отбора путем размещения на официальном сайте министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области в информационно-коммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://mvp.government-nnov.ru (далее - официальный сайт министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области) не менее чем за 60 дней до даты проведения конкурсного отбора, за исключением абзаца второго пункта 4.10 настоящего Порядка.

В объявлении указываются период времени приема заявок на участие в конкурсном отборе и адрес, по которому направляются документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка. Период времени приема заявок на участие в конкурсном отборе должен составлять не менее 30 дней, за исключением абзаца второго пункта 4.10 настоящего Порядка.

Дата проведения конкурсного отбора назначается организатором конкурсного отбора в течение 30 дней после окончания срока приема заявок. Информация о дате конкурсного отбора размещается на официальном сайте министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области в течение 5 дней со дня назначения даты.

Информация об онлайн-голосовании и (или) ином способе определения уровня поддержки инициативных проектов, сроках и порядке голосования размещается организатором конкурсного отбора на официальном сайте министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области. 
3. Представление заявок на участие в конкурсном отборе
3.1. Участник конкурсного отбора в период времени, указанного в объявлении, представляет организатору конкурсного отбора следующие документы:

а) заявку на участие в конкурсном отборе (сопроводительное письмо на бланке участника конкурсного отбора с выражением согласия обеспечения уровня финансирования со стороны бюджета муниципального образования Нижегородской области в соответствии с подпунктом 2 пункта 1.5 Порядка предоставления и распределения из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Нижегородской области субсидий на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!", утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 945, и, при наличии, со стороны граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц (далее - внебюджетные источники));

б) инициативный проект;

в) муниципальный правовой акт, на основании которого возникает расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, и предусматривающий перечень мероприятий, на исполнение которых используется субсидия;

г) выписку из бюджета муниципального образования Нижегородской области, подтверждающую финансирование данных расходов в текущем году, заверенную администрацией муниципального образования Нижегородской области (либо гарантийное письмо);

д) протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан (с приложением листа регистрации участвующих в сходе, собрании, конференции или опросе граждан) и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования Нижегородской области или его части, а также, при наличии, сведения о готовности софинансировать инициативный проект с указанием размера инициативного платежа и форм добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации данного проекта;

е) документ, подтверждающий стоимость инициативного проекта (проектно-сметная документация, локальная смета, смета, сметный расчет, прейскурант, прайс-лист и другие);

ж) документ, подтверждающий проведение экспертизы проектной документации, в соответствии с требованиями градостроительного законодательства Российской Федерации (положительное заключение государственной экспертизы и другие) (при наличии);

з) гарантийное письмо со стороны организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Нижегородской области, и (или) другого внебюджетного источника о готовности софинансировать данные расходы (при наличии);

и) документы (фотографии), свидетельствующие о неудовлетворительном состоянии или об отсутствии объекта общественной инфраструктуры, предлагаемого для реализации в рамках проекта;

к) проектную документацию на строительство нового объекта общественной инфраструктуры в соответствии с градостроительным законодательством (при наличии);

м) документ, подтверждающий стоимость неоплачиваемого труда (проектно-сметная документация, локальная смета, смета, сметный расчет и другая), а также гарантийные письма граждан и (или) юридических лиц о безвозмездном предоставлении техники и материалов с указанием стоимости эксплуатации техники и стоимости предоставляемых материалов (при наличии);

о) иные материалы и информация, необходимые для подтверждения достоверности представляемых в составе конкурсной документации сведений и наиболее полного описания инициативного проекта (по желанию участника конкурсного отбора).

Документы представляются в одном экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде. В электронном виде представляются сканированные копии представленных в печатном виде документов и фотографии.

Ответственность за достоверность представляемых на конкурсный отбор документов и соответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Нижегородской области и иных нормативных правовых актов Нижегородской области, устава муниципального образования и иных муниципальных правовых актов несет глава местного самоуправления.

Для участия в конкурсном отборе документы, указанные в настоящем пункте, подаются по адресу: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 2, министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, кабинет 21.

Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области осуществляет регистрацию представленных документов в день поступления.

3.2. Участником конкурсного отбора могут быть представлены на конкурсный отбор один или несколько инициативных проектов. При этом размер субсидии не должен превышать 3 млн рублей на каждую заявку.

3.6. Документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка, представленные после даты окончания срока их приема, не участвуют в конкурсном отборе и возвращаются участникам конкурсного отбора в сроки, установленные пунктом 4.2 настоящего Порядка.

Участник конкурсного отбора не менее чем за 3 дня до даты проведения конкурсного отбора имеет право отозвать свою заявку, сообщив об этом письменно организатору конкурсного отбора, и отказаться от участия в конкурсном отборе.

3.7. Участник конкурсного отбора вправе вносить изменения в инициативный проект в течение 10 дней с даты подачи конкурсной заявки, но не позднее чем за 10 дней до заседания конкурсной комиссии.

3.8. Организатор конкурсного отбора обязан соблюдать конфиденциальность любой информации, полученной при подготовке и проведении конкурсного отбора.

4. Отбор инициативных проектов

4.1. Инициативные проекты не допускаются к участию в конкурсном отборе в случае:

представления участником конкурсного отбора заявки, содержащей недостоверную и (или) неполную информацию;

представления участником конкурсного отбора неполного пакета документов, установленных пунктом 3.1 настоящего Порядка (за исключением непредставления документов, предусмотренных подпунктами "ж", "з", "и", "к", "м" и "о" пункта 3.1 настоящего Порядка);

непредставления участником конкурсного отбора проектной документации на строительство нового объекта общественной инфраструктуры в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, предусмотренной подпунктом "к" пункта 3.1 настоящего Порядка;

непредставления участником конкурсного отбора документов, предусмотренных подпунктом "з" пункта 3.1 настоящего Порядка, в случае указания в данном инициативном проекте информации о софинансировании инициативного проекта со стороны организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Нижегородской области, и (или) другого внебюджетного источника в денежной форме;

абзацы седьмой - девятый исключены. - Постановление Правительства Нижегородской области от 11.03.2019 N 134;

несоблюдения установленных подпунктом "а" пункта 3.1 настоящего Порядка условий финансирования со стороны муниципального образования Нижегородской области;

несоответствия информации, содержащейся в заявке и (или) инициативном проекте, информации, содержащейся в приложенных к ним документам;

несоответствия инициативного проекта типологии вопросов, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка.

4.2. Участникам конкурсного отбора, чьи инициативные проекты не допущены к участию в конкурсном отборе по основаниям, установленным в пункте 4.1 настоящего Порядка, организатор конкурсного отбора направляет мотивированное уведомление в течение 20 рабочих дней после даты окончания приема заявок и возвращает поданные ими заявки и прилагаемые документы.

После устранения недостатков, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, участник конкурсного отбора вправе повторно представить полный комплект документов, но не позднее чем за 10 дней до проведения конкурсного отбора.

4.3. Организатор конкурсного отбора направляет в электронном виде членам экспертной группы не менее чем за 10 дней до назначенного заседания конкурсной комиссии оценочные листы и заявки участников конкурсного отбора с приложением инициативных проектов.

Члены экспертной группы оценивают представленные организатором конкурсного отбора инициативные проекты участников конкурсного отбора и направляют организатору конкурсного отбора в течение 3 дней со дня поступления инициативных проектов, но не менее чем за 5 дней до дня заседания конкурсной комиссии оценочные листы и мотивированные обоснования оценки инициативных проектов (при наличии).

На основании полученных оценочных листов членов экспертной группы организатор конкурсного отбора определяет общую оценку членов экспертной группы методом сложения.

Общая оценка членов экспертной группы учитывается конкурсной комиссией по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" (далее - конкурсная комиссия).

Организатор конкурсного отбора осуществляет передачу в конкурсную комиссию заявок, а также прилагаемых к ним документов, в том числе оценочных листов экспертной группы, не позднее чем за 3 дня до даты проведения конкурсного отбора.

4.4. По итогам проведенного конкурсного отбора конкурсная комиссия принимает решения о победителях конкурсного отбора с учетом балльной оценки по критериям конкурсного отбора, установленным в приложении к настоящему Порядку, и (или) об отказе в поддержке инициативного проекта по основаниям, установленным в пункте 4.11 настоящего Порядка.

4.5. В случае, если после дня проведения заседания конкурсной комиссии в областном бюджете будут предусмотрены дополнительные ассигнования на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!", а также в случае образования в течение финансового года остатка средств субсидии после проведения муниципальными образованиями Нижегородской области соответствующих процедур, связанных с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством, или отказа участников конкурсного отбора от реализации инициативных проектов, то проводятся дополнительные заседания конкурсной комиссии. На дополнительных заседаниях конкурсной комиссии рассматриваются инициативные проекты, не прошедшие конкурсный отбор по итогам первого (предшествующего) заседания конкурсной комиссии.

4.6. Победителями конкурсного отбора являются инициативные проекты, получившие наибольший суммарный балл по всем критериям конкурсного отбора.

В случае наличия нескольких инициативных проектов, получивших одинаковый суммарный балл по всем критериям конкурсного отбора, преимуществом обладает участник конкурсного отбора с инициативным проектом, набравшим наибольшее количество голосов по итогам онлайн-голосования и (или) иного способа определения уровня поддержки инициативных проектов.

В случае если общий объем субсидии, указанный муниципальными образованиями Нижегородской области в заявках, превышает предельный размер субсидии, установленный в пункте 2.3 Порядка предоставления и распределения из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Нижегородской области субсидий на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!", утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 945, заявки, которые набрали по итогам конкурсного отбора меньшее количество баллов и в которых сумма субсидии нарастающим итогом по всем заявкам каждого муниципального образования Нижегородской области превышает предельный размер субсидии, признаются не прошедшими конкурсный отбор. 

В случае, если общий объем субсидии, указанный муниципальными образованиями Нижегородской области в заявках по направлению "Наши дороги", превышает предельный размер субсидии на направление "Наши дороги", установленный в пункте 2.3 Порядка предоставления и распределения из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Нижегородской области субсидий на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!", утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 945, заявки, которые набрали по итогам конкурсного отбора меньшее количество баллов и в которых сумма субсидии нарастающим итогом по всем заявкам по направлению "Наши дороги" превышает предельный размер субсидии, признаются не прошедшими конкурсный отбор, за исключением случаев, установленных абзацем семнадцатым пункта 2.3 Порядка предоставления и распределения из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Нижегородской области субсидий на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!", утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 945.

4.7. О результатах конкурсного отбора участники конкурсного отбора информируются организатором конкурсного отбора в течение 20 дней со дня его проведения путем размещения итогов конкурсного отбора на официальном сайте министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.

4.8. Заявки, приложенные к ним документы и материалы, представленные на конкурсный отбор, участникам конкурсного отбора не возвращаются, за исключением случаев, установленных пунктами 3.6 и 4.2 настоящего Порядка.

4.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок не подана ни одна заявка, конкурсный отбор признается несостоявшимся.

4.10. В случае, если в период приема заявок от участников конкурсного отбора поступит заявок на общую сумму субсидии меньшую или равную предусмотренной в областном бюджете на соответствующий финансовый год, победителями признаются все участвующие в конкурсном отборе инициативные проекты без определения суммарного балла по всем критериям конкурсного отбора.

В случае, если в период приема заявок от участников конкурсного отбора по направлениям "Молодежная политика", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура", "Наша инициатива" поступит заявок на общую сумму субсидии меньшую или равную 50% от общего объема средств, предусмотренных законом Нижегородской области об областном бюджете на финансовый год, в котором предоставляется субсидия, на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!", победителями по направлениям "Молодежная политика", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура", "Наша инициатива" признаются все участвующие в конкурсном отборе инициативные проекты без определения суммарного балла по всем критериям конкурсного отбора.

В случае наличия нераспределенного остатка субсидии министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области объявляет о проведении дополнительного конкурсного отбора в соответствии с настоящим Порядком. При этом сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего Порядка, могут быть сокращены не более чем на две трети.

4.11. Основаниями отказа в поддержке инициативного проекта являются:

1) несоблюдение порядка внесения инициативного проекта, установленного разделом третьим настоящего Порядка;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закона Нижегородской области от 30 декабря 2020 г. N 173-З "Об инициативном бюджетировании в Нижегородской области" и иных нормативных правовых актов Нижегородской области;

3) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор на основании критериев конкурсного отбора, установленных настоящим Порядком;

4) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор в соответствии с абзацами третьим и четвертым пункта 4.6 настоящего Порядка.

 (в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 24.01.2023 N 44)

Приложение

к Порядку конкурсного отбора

инициативных проектов в рамках

проекта инициативного

бюджетирования "Вам решать!"

КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА,

ИХ ЗНАЧЕНИЯ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ БАЛЛЫ
	№ п/п
	Наименование критериев конкурсного отбора
	Значения критериев конкурсного отбора
	Количество баллов

	1.
	Социальная и экономическая эффективность реализации инициативного проекта, в том числе:

	1.1
	Уровень поддержки инициативного проекта по итогам онлайн-голосования и (или) иного способа определения уровня поддержки инициативных проектов
	
	1 голос = 1 баллу

	1.2

	Получение дополнительных доходов в местный бюджет в результате реализации инициативного проекта


	более 10 тыс. рублей
	10 баллов

	
	
	от 5 до 9,99 тыс. рублей
	7 баллов

	
	
	менее 4,99 тыс. рублей
	5 баллов

	
	
	отсутствие доходов
	0 баллов

	2.
	Степень участия жителей муниципального образования Нижегородской области или его части и организаций в определении проблемы, на решение которой направлен инициативный проект, и в его реализации, в том числе:

	2.1.

2.2.
	Степень участия жителей муниципального образования Нижегородской области или его части в определении проблемы, на решение которой направлен инициативный проект (согласно протоколу схода, собрания или конференции граждан, результатам опроса граждан (с приложением листа регистрации участвующих в сходе, собрании, конференции или опросе граждан) и (или) подписным листам, подтверждающим поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или его части)

Имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта согласно проектно-сметной документации и гарантийным письмам
	101 человек и более
	60 баллов

	
	
	от 51 до 100 человек
	40 баллов

	
	
	от 26 до 50 человек
	15 баллов

	
	
	от 11 до 25 человек
	5 баллов

	
	
	до 10 человек
	

	
	
	более 5% от стоимости инициативного проекта
	15 баллов

	3.
	Вклад участников проекта в реализацию проекта инициативного бюджетирования, в том числе:
	от 2% до 4,99%
	10 баллов

	
	
	до 1,99%
	5 баллов

	
	
	отсутствие участия
	0 баллов

	
	
	
	

	3.1
	Вклад граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц в денежной форме

	
	
	от 4% до 4,99%
	50 баллов

	
	
	от 3% до 3,99%
	35 баллов

	
	
	от 2% до 2,99%
	25 баллов

	
	
	от 1% до 1,99%
	15 баллов

	
	

	3.2

	Вклад со стороны бюджета муниципального образования Нижегородской области в денежной форме:

Для муниципальных образований Нижегородской области с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности в текущем финансовом году ниже установленного законом Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период критерия выравнивания


	отсутствие вклада
	0 баллов

	
	
	
	

	
	
	от 30% от стоимости инициативного проекта и выше
	15 баллов

	
	
	от 25% до 29,99%
	10 баллов

	3.3

	Для муниципальных образований Нижегородской области с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности в текущем финансовом году выше установленного законом Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период критерия выравнивания


	от 20,01% до 24,99%
	5 баллов

	
	
	20%
	0 баллов

	
	
	от 35% от стоимости инициативного проекта и выше
	15 баллов

	
	
	от 30% до 34,99%
	10 баллов

	
	
	от 25,01% до 29,99%
	5 баллов


Оценка целесообразности предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований Нижегородской области на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" за счет областного бюджета (далее - оценка эффективности предоставления субсидии) определяется по следующей формуле:

[image: image3.wmf]балловголосов

Э =  + К, где

å


Э - эффективность предоставления субсидии;

[image: image4.wmf]баллов

å

 - сумма баллов по всем критериям, указанным в настоящем приложении, в соответствии со значениями, кроме критерия, указанного в пункте 1.1 настоящего приложения;

К голосов - количество голосов по итогам онлайн-голосования и (или) иного способа определения уровня поддержки инициативных проектов.

 ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ И

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

ПРОЕКТА ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ "ВАМ РЕШАТЬ!"

1.
Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Нижегородской области, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 4 марта 2020 г. № 181 (далее - Правила), и содержит общие положения о предоставлении и распределении из областного бюджета местным бюджетам субсидии на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" (далее соответственно - инициативный проект, субсидия), критерии отбора муниципальных образований Нижегородской области (далее - муниципальные образования), условия и порядок предоставления субсидии, требования к отчетности, а также требования об осуществлении контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии и ответственности за их несоблюдение.

1.2. Субсидия предоставляется местным бюджетам в целях софинансирования расходного обязательства, возникающего при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по вопросам местного значения, предусмотренным статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", связанным с реализацией проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!", по следующим направлениям: на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт, благоустройство и покупку объектов общественной инфраструктуры, расположенных на территории муниципальных образований Нижегородской области (далее - расходное обязательство).

1.3. Субсидия предоставляется в рамках непрограммного направления деятельности в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период (далее - Закон Нижегородской области об областном бюджете), сводной бюджетной росписью областного бюджета, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке министерством финансов Нижегородской области, на предоставление субсидии.

Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области (далее - Министерство), до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на текущий финансовый год, является главным распорядителем бюджетных средств.

1.4. Источником финансового обеспечения субсидии являются средства областного бюджета.

1.5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является его соответствие одновременно следующим условиям:

1) на территории муниципального образования реализуется инициативный проект, признанный победителем конкурсного отбора инициативных проектов в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!", проведенного в порядке, утвержденном постановлением Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 945 (далее - конкурсный отбор);

2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства в размере не менее:

20% от объема, необходимого для исполнения расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, - для муниципального образования с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности в финансовом году, в котором осуществляется составление и рассмотрение проекта закона Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, ниже установленного законом Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период критерия выравнивания;

25% от объема, необходимого для исполнения расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, - для муниципального образования с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности в финансовом году, в котором осуществляется составление и рассмотрение проекта закона Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, выше установленного законом Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период критерия выравнивания.

Порядок конкурсного отбора инициативных проектов в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!", состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" и Положение о ней, а также состав экспертной группы по оценке степени эффективности решения проблемы при реализации в муниципальных образованиях Нижегородской области инициативных проектов в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" и Положение о ней утверждены постановлением Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 945.

2.
Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Условия предоставления субсидии:

1) наличие в муниципальном образовании муниципального правового акта, на основании которого возникает расходное обязательство, и предусматривающего перечень мероприятий, на исполнение которых используется субсидия (далее - муниципальный правовой акт);

2) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии местному бюджету в соответствии с пунктом 11 Правил (далее - Соглашение).

2.2. Порядок подачи и перечень документов, представляемых муниципальным образованием в Министерство в целях участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии, требования к таким документам, порядок их рассмотрения, основания для отказа муниципальному образованию в предоставлении субсидии установлены Порядком конкурсного отбора инициативных проектов в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!", утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 945 (далее – Порядок конкурсного отбора).

2.3. Методика распределения субсидии между муниципальными образованиями.

Распределение субсидии осуществляется с учетом предельного уровня софинансирования Нижегородской областью расходного обязательства муниципального образования, составляющего:

80% от разности между объемом, необходимым для исполнения расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, и объемом софинансирования за счет средств внебюджетных источников - для муниципальных образований с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности в финансовом году, в котором осуществляется составление и рассмотрение проекта закона Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, ниже установленного законом Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период критерия выравнивания;

75% от разности между объемом, необходимым для исполнения расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, и объемом софинансирования за счет средств внебюджетных источников - для муниципальных образований с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности в финансовом году, в котором осуществляется составление и рассмотрение проекта закона Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, выше установленного законом Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период критерия выравнивания.

Предельный (максимальный) объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования, определяется исходя из численности населения по состоянию на 1 января года, предшествующего году предоставления субсидии:

для муниципальных образований с численностью населения свыше 500 тысяч человек максимальный объем субсидии составляет 180 млн рублей;

для муниципальных образований с численностью населения от 200 тысяч до 500 тысяч человек максимальный объем субсидии составляет 82 млн рублей; 

для муниципальных образований с численностью населения от 100 тысяч до 200 тысяч человек максимальный объем субсидии составляет 57 млн рублей;

для муниципальных образований с численностью населения от 70 тысяч до 100 тысяч человек максимальный объем субсидии составляет 40 млн рублей;

для муниципальных образований с численностью населения от 40 тысяч до 70 тысяч человек максимальный объем субсидии составляет 37 млн рублей;

для муниципальных образований с численностью населения от 25 тысяч до 40 тысяч человек максимальный объем субсидии составляет 32 млн рублей;

для муниципальных образований с численностью населения от 20 тысяч до 25 тысяч человек максимальный объем субсидии составляет 27,5 млн рублей;

для муниципальных образований с численностью населения от 15 тысяч до 20 тысяч человек максимальный объем субсидии составляет 25 млн рублей;

для муниципальных образований с численностью населения от 12 тысяч до 15 тысяч человек максимальный объем субсидии составляет 22,5 млн рублей;

для муниципальных образований с численностью населения менее 12 тысяч человек максимальный объем субсидии составляет 20 млн рублей.

Общий объем субсидии, распределяемый на инициативные проекты в рамках направления "Наши дороги", не может превышать 50% от общего объема средств, предусмотренных законом Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!", за исключением случаев, указанных в абзаце семнадцатом настоящего пункта.

В случае, если после распределения субсидии по всем направлениям проектов, все инициативные проекты по направлениям "Молодежная политика", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура", "Наша инициатива" признаны победителями, оставшиеся средства субсидии направляются на инициативные проекты по направлению "Наши дороги".

2.4. Распределение субсидии между бюджетами муниципальных образований осуществляется на основании постановления Правительства Нижегородской области, проект которого подготавливается Министерством в течение 30 дней со дня принятия конкурсной комиссией решения о распределении субсидии в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 Положения о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 945, в порядке, предусмотренном Регламентом Правительства Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 11 декабря 2009 г. № 920. 

2.5. Предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета осуществляется при наличии заключенного между Министерством и администрацией муниципального образования Соглашения.

Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной министерством финансов Нижегородской области, в течение 30 дней со дня принятия постановления Правительства Нижегородской области о распределении субсидий.

Соглашение заключается на срок, который не может быть менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение субсидий между муниципальными образованиями.

2.6. Министерство осуществляет перечисление субсидии после санкционирования оплаты денежных обязательств в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов получателей бюджетных средств и санкционирования оплаты денежных обязательств министерства финансов Нижегородской области, утвержденным приказом министерства финансов Нижегородской области от 30 ноября 2010 г. № 156, на основании Соглашения и представленных администрацией муниципального образования документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам муниципального образования (под фактическую потребность), и в срок, установленный Соглашением.

2.7. Субсидия должна быть использована по целевому назначению в срок не позднее 25 декабря года, в котором реализуется инициативный проект.

2.8. Показателем результативности использования субсидии является реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!".

Значение показателя результативности использования субсидии устанавливается в Соглашении.

2.9. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется по итогам года, в котором запланировано достижение значения показателя результативности в соответствии с Соглашением, на основе анализа отчетности муниципального образования о достижении значения показателя результативности использования субсидии, представленной в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка, путем сравнения фактически достигнутого значения показателя результативности использования субсидии за соответствующий год со значением показателя результативности использования субсидии, предусмотренным Соглашением.

2.10. В случае образования в течение финансового года остатка средств субсидии после проведения муниципальным образованием соответствующих процедур, связанных с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или отказа участника конкурсного отбора от реализации инициативного проекта, данные средства (далее - экономия бюджетных средств) подлежат перераспределению в соответствии с настоящим пунктом.

Экономия бюджетных средств по решению Министерства направляется на удорожание стоимости инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор, на основании обращений муниципальных образований с приложенной проектно-сметной документацией, актуализированной с учетом удорожания. Для этого Министерством подготавливается проект постановления Правительства Нижегородской области о внесении соответствующих изменений в постановление Правительства Нижегородской области о распределении субсидий. Экономия бюджетных средств, перераспределяемая на удорожание стоимости инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор, предоставляется бюджетам муниципальных образований, в том числе для возмещения расходов (части расходов), осуществленных в соответствующем финансовом году за счет средств местного бюджета. При этом условие, установленное пунктом 2.3 настоящего Порядка, по максимальному объему субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования, не применяется.

По согласованию с Министерством экономия бюджетных средств (за исключением остатка средств субсидии, образовавшегося в результате отказа участника конкурсного отбора от реализации инициативного проекта) направляется муниципальным образованием:

- на улучшение качественных и (или) количественных характеристик того же инициативного проекта, по которому образовалась экономия бюджетных средств, в соответствии с проектно-сметной документацией на дополнительные объемы и (или) виды работ (товаров, услуг) и документом, подтверждающим поддержку дополнительных объемов и (или) видов работ (товаров, услуг) со стороны населения;

- на другой инициативный проект, признанный победителем конкурсного отбора, реализуемый данным муниципальным образованием в текущем финансовом году, в связи с удорожанием его стоимости, в соответствии с проектно-сметной документацией, актуализированной с учетом удорожания стоимости.

При наличии невостребованной в соответствии с настоящим пунктом экономии бюджетных средств в течение финансового года, Министерство организует заседание конкурсной комиссии для перераспределения экономии бюджетных средств в течение финансового года среди других участников конкурсного отбора (при наличии).

2.11. В случае образования на конец текущего финансового года остатка средств субсидии после проведения муниципальным образованием соответствующих процедур, связанных с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или отказа участника конкурсного отбора от реализации инициативного проекта данные средства подлежат перечислению в областной бюджет в порядке, установленном законодательством.

В случае наличия подтвержденной потребности в неиспользованных на 1 января текущего года остатках субсидии участник конкурсного отбора вправе представить в Министерство документы на возврат субсидии из областного бюджета в бюджет муниципального образования в соответствии с Порядком возврата межбюджетных трансфертов из областного бюджета и принятия главным администратором бюджетных средств областного бюджета решения о наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, и их возврате в бюджет муниципального образования Нижегородской области, которому они были ранее предоставлены, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 8 февраля 2017 г. № 51.

2.12. В случае, если муниципальным образованием в отчетном финансовом году не получены субсидии по Соглашению, а также при наличии в текущем финансовом году потребности в неиспользованных ассигнованиях отчетного финансового года на финансирование инициативных проектов, отобранных в отчетном финансовом году, по решению Министерства субсидии соответствующему муниципальному образованию в текущем финансовом году предоставляются без прохождения конкурсного отбора на их финансирование.

Указанные субсидии предоставляются в объеме, не превышающем неиспользованные ассигнования отчетного финансового года по инициативному проекту, за счет ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на предоставление субсидии на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" на текущий финансовый год.

Объем указанной субсидии для муниципального образования определяется с учетом всех источников финансирования по инициативному проекту в соответствии с заключенным Соглашением в отчетном финансовом году.

2.13. Главы местного самоуправления муниципального образования несут ответственность за целевое использование субсидий, соблюдение условий, предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением, и достоверность представляемой отчетности.

3. Требования к отчетности

3.1. Администрации муниципальных образований представляют отчеты об использовании субсидий не позднее 25 декабря года, в котором была предоставлена субсидия, в Министерство по форме, утверждаемой Министерством.

Одновременно с предоставлением отчетов об использовании субсидий администрации муниципальных образований представляют в Министерство на электронных носителях фотоматериалы и (или) видеоматериалы, отображающие результаты реализации инициативных проектов, которые признаны победителями в конкурсном отборе, и отчет о реализации нефинансовых вкладов, предусмотренных инициативным проектом (при наличии), по форме, утверждаемой Министерством.

3.2. Министерство вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы представления администрацией муниципального образования дополнительной отчетности.

3.3. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство сведений и соблюдение условий, предусмотренных настоящим Порядком и соглашением о предоставлении субсидии, возлагается на главу местного самоуправления муниципального образования.

4. Требования об осуществлении контроля

за соблюдением целей, условий и порядка предоставления

субсидии и ответственности за их несоблюдение

4.1. Министерство, органы государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии с установленными полномочиями осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии муниципальным образованиям, в том числе обязательную проверку соблюдения муниципальным образованием условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и Соглашением о предоставлении субсидии.

4.2. Глава местного самоуправления муниципального образования несет ответственность за несоблюдение целей, условий и порядка предоставления субсидии, а также за недостоверность сведений, представляемых в соответствии с настоящим Порядком и Соглашением о предоставлении субсидии, в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В случае, если муниципальным образованием допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии, в том числе по обеспечению финансирования за счет средств местного бюджета расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, и (или) по достижению значения показателя результативности использования субсидии, средства субсидии, предоставленной за счет средств областного бюджета, подлежат возврату в объеме, рассчитанном в соответствии с Правилами.

4.4. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.5. Не использованные по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки и порядке, установленные бюджетным законодательством.

3.5.8 Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы.
Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)
	Сроки выполнения
	Исполнители мероприятий
	Объем финансирования (по годам) тыс. руб

	
	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	Всего

	 
	Подпрограмма 5 «Благоустройство поселений»
	
	
	
	121 784,343
	111 324,932
	57 197,087
	57 236,125
	347 542,487

	1
	Реализация мероприятий в рамках проекта «Память поколений»
	Прочие расходы
	1 года
	Управление по делам города, Территориальные отделы, УКС
	6 842,421
	0,000
	318,300
	318,300
	7 479,021

	2
	Благоустройство территории поселений
	Прочие расходы
	1 года
	Территориальные отделы, УКС
	85 766,553
	76 896,809
	56 878,787
	56 917,825
	276 459,974

	3
	Реализация мероприятий в рамках проекта «Благоустройство сельских территорий»
	Прочие расходы
	1 года
	Территориальные отделы, УКС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4 
	Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»
	Прочие расходы
	1 года
	Управление по делам города Территориальные отделы, УКС
	29 175,369
	34 428,123
	0,000
	0,000
	63 603,492


3.5.9 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной подпрограммы.

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах.
	№п/п
	Наименование индикатора/непосредственного результата
	Ед. измерения
	Значение индикатора/непосредственного результата

	
	
	
	2023 г
	2024 г
	2025 г
	2026 г
	2027 г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Подпрограмма 5 «Благоустройство поселений»
	
	
	
	
	
	

	1
	Количество мероприятий в рамках проекта «Память поколений»
	ед.
	2
	7
	0
	5
	5

	2
	Количество благоустроенных

территорий
	ед.
	8
	8
	10
	10
	10

	3
	Количество мероприятий в рамках проекта «Благоустройство сельских территорий»
	ед.
	1
	0
	0
	0
	0

	4 
	Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»
	ед.
	9
	6
	5
	0
	0


3.5.10 Меры правового регулирования. 
Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования

	№ п/п
	Вид правового акта
	Основные положения правового акта (суть)
	Ответственный исполнитель и соисполнители
	Ожидаемые сроки принятия

	1
	2
	3
	4
	5

	Благоустройство поселений

	Реализация мероприятий в рамках проекта «Память поколений»

	1
	Положение о  территориальном отделе администрации Сергачского муниципального округа,

Положение об управлении капитального строительства, архитектуры и экологии администрации Сергачского муниципального округа, Постановление Правительства Нижегородской области от   22.12.2022г. № 1201
	
	УКС,

Территориальные отделы
	по мере
необходимости

	Благоустройство территорий поселений

	2
	Положение о территориальном отделе администрации Сергачского муниципального округа, 

Положение Управления по делам города Сергачского муниципального округа
	
	УКС,

Территориальные отделы
	по мере

необходимости

	Реализация мероприятий в рамках проекта «Благоустройство сельских территорий»

	3
	Государственная программа РФ «КРСТ», РФ от 31 мая 2019 г. № 696.
Положение об управлении капитального строительства, архитектуры и экологии администрации Сергачского муниципального округа,

Положение о территориальном отделе администрации Сергачского муниципального округа
	
	УКС,

Территориальные отделы
	по мере

необходимости

	Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»

	4
	Положение о территориальном отделе администрации Сергачского муниципального округа, 

Положение Управления по делам города Сергачского муниципального округа,

Постановление Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. N 945 О реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «ВАМ РЕШАТЬ!»


	
	УКС,

Территориальные отделы
	по мере

необходимости


3.5.11 Обоснование объема финансовых ресурсов.

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет  средств бюджета

	Статус
	Подпрограмма муниципальной программы
	Муниципальный заказчик – координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб) годы

	
	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Территориальное развитие Сергачского муниципального округа»
	Подпрограмма 5 «Благоустройство поселений»
	Всего
	121 784,343
	111 324,932
	57 197,087
	57 236,125

	
	
	Муниципальный заказчик – координатор

Территориальные отделы Сергачского муниципального округа, Управление по делам города
	121 784,343
	111 324,932
	57 197,087
	57 236,125


      Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы за счет всех источников

	Статус
	Наименование подпрограммы
	Источник финансирования
	Оценка расходов (тыс. руб) годы

	
	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Муниципальная программа «Территориальное развитие Сергачского муниципального округа»
	Подпрограмма 5 «Благоустройство поселений»
	Всего
	121 784,343
	111 324,932
	57 197,087
	57 236,125

	
	
	Расходы бюджета Сергачского муниципального округа
	91 899,007
	83 243,989
	57 197,087
	57 236,125

	
	
	Областной бюджет
	28 261,109
	26 799,115
	0,000
	0,000

	
	
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Юридические лица
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие источники (средства населения/ИП)
	1 624,227
	1 281,828
	0,000
	0,000


3.5.12   Анализ рисков реализации подпрограммы

К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию подпрограммы, относятся:

         - высокая инфляция;
- недобросовестные поставщики;

3.5.13   Оценка планируемой эффективности муниципальной подпрограммы.

В результате реализации муниципальной подпрограммы:
Прогнозируемые конечные результаты реализации подпрограммы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

Таблица 6. Аналитическое распределение средства программы «Территориальное развитие Сергачского муниципального округа»
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Код бюджетной классификации
	

	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа
	Территориальное развитие Сергачского муниципального округа

 
	335 206,264
	234 646,580
	127 419,314
	135 689,716

	Подпрограмма 1
	Капитальное строительство


	 
	 
	77 581,175
	26 500,363
	287,800
	287,800

	Основное мероприятие 1.1 
	Проектно-изыскательские работы, строительство сетей газоснабжения населенных пунктов Сергачского муниципального округа
	131
	0502
	06 1 01 40020
	400
	198,885
	191,782
	0,000
	0,000

	Основное мероприятие 1.2
	Ремонт помещений находящихся в муниципальной собственности
	131
	0113
	06 1 02 26160
	200
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Основное мероприятие 1.3
	Аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание сетей газоснабжения
	131
	0402
	06 1 03 26120
	200
	0,000
	50,000
	50,000
	50,000

	Основное мероприятие 1.4
	Осуществление социальных выплат на газификацию домовладений
	131
	1003
	06 1 04 24460
	300
	0,000
	50,000
	50,000
	50,000

	
	
	131
	1003
	06 1 04 74500
	300
	0,000
	37,800
	37,800
	37,800

	Основное мероприятие 1.5
	Градостроительная деятельность
	131
	0412
	06 1 05 26100
	200
	64,900
	150,000
	150,000
	150,000

	Основное мероприятие 1.6


	Строительство, проектно-изыскательские работы, разработка ПСД объектов капитального строительства
	131
	0801
	0610640020
	400
	12 000,000
	12 000,000
	0,000
	0,000

	
	
	131
	0502
	06106S2260
	400
	36 305,658
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	131
	0502
	0610640020
	400
	28 911,987
	8 195,641
	0,000
	0,000

	
	
	004
	0902
	06106S0970
	200
	0,000
	3 081,307
	0,000
	0,000

	
	
	006
	0902 
	06106S0970
	200
	0,000
	2 743,833
	0,000
	0,000

	
	
	366
	0310
	0610640020
	400
	99,745
	0,000
	0,000
	0,000

	Подпрограмма 2
	Безопасность дорожного движения 

 

 
	108 290,619
	70 317,914
	42 206,900
	50 828,800

	Основное мероприятие 2.1


	Капитальной ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	131
	0409
	06 2 01 24650
	200
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Основное мероприятие 2.2
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	002
	0409
	0620227070
	200
	62 448,427
	18 730,600
	16 025,600
	16 025,600

	
	
	002
	0409
	06202S0610
	200
	11 323,700
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	002
	0409
	062029Д000
	200
	0,000
	12 285,951
	11 476,600
	15 285,300

	
	
	002
	0409
	062029Д010
	200
	0,000
	12 818,000
	0,000
	0,000

	
	
	003
	0409
	0620227070
	200
	4 259,667
	20,300
	20,300
	20,300

	
	
	003
	0409
	062029Д000
	200
	0,000
	2 867,968
	1 735,500
	2 311,400

	
	
	004
	0409
	0620227070
	200
	5 603,507
	20,000
	20,000
	20,000

	
	
	004
	0409
	062029Д000
	200
	0,000
	3 225,831
	1 943,700
	2 588,800

	
	
	005
	0409
	0620227070
	200
	7 299,961
	23,400
	23,400
	23,400

	
	
	005
	0409
	062029Д000
	200
	0,000
	3 202,876
	1 951,600
	2 599,300

	
	
	006
	0409
	0620227070
	200
	4 434,515
	16,700
	16,700
	16,700

	
	
	006
	0409
	062029Д000
	200
	0,000
	899,983
	888,500
	1183,400

	
	
	007
	0409
	0620227070
	200
	6 739,760
	1 378,592
	41,600
	41,600

	
	
	007
	0409
	062029Д000
	200
	0,000
	2 773,433
	2 413,500
	3 214,400

	
	
	008
	0409
	0620227070
	200
	1 335,295
	666,689
	20,500
	20,500

	
	
	008
	0409
	062029Д000
	200
	0,000
	1 002,545
	831,00
	1 106,800

	
	
	009
	0409
	0620227070
	200
	1 163,596
	12,800
	12,800
	12,800

	
	
	009
	0409
	062029Д000
	200
	0,000
	1 322,600
	1 053,300
	1 402,900

	
	
	011
	0409
	0620227070
	200
	2 243,638
	2 591,942
	32,600
	32,600

	
	
	011
	0409
	062029Д000
	200
	0,000
	4 496,813
	2 576,600
	3 431,700

	
	
	012
	0409
	0620227070
	200
	1 438,552
	0,000
	13,500
	13,500

	
	
	012
	0409
	062029Д000
	200
	0,000
	1 960,889
	1 109,600
	1 477,800

	Подпрограмма 3
	Обеспечение реализации муниципальной программы  
	13 035,564
	14 664,120
	14 553,000
	14 553,000

	Основное мероприятие 3.1


	Реализация мероприятий муниципальной программы


	131
	0412
	06 3 01 00190
	100
	9 642,334
	11 001,000
	11 001,000
	11 001,000

	
	
	131
	0412
	06 3 01 00190
	200
	1 277,241
	1 447,120
	1 336,000
	1 336,000

	
	
	131
	0412
	06 3 01 00190
	800
	0,000
	4,000
	4,000
	4,000

	
	
	131
	0113
	06 3 01 00590
	100
	1 465,989
	1 512,000
	1 512,000
	1 512,000

	
	
	131
	0113
	06 3 01 00590
	200
	650,000
	700,000
	700,000
	700,000

	Подпрограмма 4
	Формирование комфортной городской среды 
	14 514,564
	11 839,250
	13 174,527
	12 783,991

	Основное мероприятие 4.1  

 
	Формирование современной городской среды


	
	7 202,662
	6 718,750
	7 600,827
	7 210,291

	
	
	564 (ФБ)
	002
	0503
	064И455550
	200
	6 223,100
	5 805,000
	6 430,300
	6 035,000

	
	
	350 (ОБ)
	002
	0503
	064И455550
	200
	259,296
	241,875
	410,444
	454,246

	
	
	203 (МБ)
	002
	0503
	064И455550
	200
	720,266
	671,875
	760,083
	721,045

	Основное мероприятие 4.2


	Содержание объектов благоустройства и общественных территорий

	
	2 137,602
	0,000
	453,200
	453,200

	
	
	754 (ОБ)
	002
	0503
	06402S2820
	200
	1 694,400
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	203 (МБ)
	002
	0503
	06402S2820
	200
	423,600
	0,000
	453,200
	453,200

	
	
	000  (МБ)
	002
	0503
	06402S2820
	200
	19,602
	0,000
	0,000
	0,000

	Основное мероприятие 4.3 


	Проведение ремонта дворовых территорий
	
	
	
	
	
	5 174,300
	5 102,500
	5 120,500
	5 120,500

	
	
	391 (ОБ)
	002
	0503
	06403S2980
	200
	4 121,200
	4 096,400
	4 096,400
	4 096,400

	
	
	203 (МБ)
	002
	0503
	06403S2980
	200
	1 053,100
	1 024,100
	1 024,100
	1 024,100

	Подпрограмма 5
	Благоустройство поселений
	121 784,343
	111 324,932
	57 197,087
	57 236,125

	Основное мероприятие 5.1
	Реализация мероприятий в рамках проекта «Память поколений»
	6 842,421
	0,000
	318,300
	318,300

	
	
	395 (ОБ)
	002
	0503
	06501S2680
	200
	2 056,123
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	203 (МБ)
	002
	0503
	06501S2680
	200
	108,217
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	395 (ОБ)
	003
	0503
	06501S2680
	200
	1 691,341
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	203 (МБ)
	003
	0503
	06501S2680
	200
	89,018
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	395 (ОБ)
	004
	0503
	06501S2680
	200
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	203 (МБ)
	004
	0503
	06501S2680
	200
	0,000
	0,000
	27,500
	27,500

	
	
	203 (МБ)
	005
	0503
	06501S2680
	200
	44,648
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	395 (ОБ)
	005
	0503
	06501S2680
	200
	848,321
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	203 (МБ)
	007
	0503
	06501S2680
	200
	100,238
	0,000
	50,000
	50,000

	
	
	395 (ОБ)
	007
	0503
	06501S2680
	200
	1 904,514
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	203 (МБ)
	008
	0503
	06501S2680
	200
	0,000
	0,000
	27,500
	27,500

	
	
	395 (ОБ)
	008
	0503
	06501S2680
	200
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	203 (МБ)
	009
	0503
	06501S2680
	200
	0,000
	0,000
	115,000
	115,000

	
	
	395 (ОБ)
	009
	0503
	06501S2680
	200
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	395 (ОБ)
	011
	0503
	06501S2680
	200
	0,000
	0,000
	98,300
	98,300

	
	
	395 (ОБ)
	011
	0503
	06501S2680
	200
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Основное мероприятие 5.2
	Благоустройство территорий поселений
	85 766,553
	76 896,809
	56 878,787
	56 917,825

	
	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организаций)


	002
	0505
	0650200590
	100
	1 283,902
	1 348,600
	1 348,600
	1 348,600

	
	
	003
	0505
	0650200590
	100
	548,518
	379,800
	379,800
	379,800

	
	
	004
	0505
	0650200590
	100
	715,629
	759,600
	759,600
	759,600

	
	
	005
	0505
	0650200590
	100
	315,338
	379,800
	379,800
	379,800

	
	
	006
	0505
	0650200590
	100
	333,042
	379,800
	379,800
	379,800

	
	
	007
	0505
	0650200590
	100
	319,826
	379,800
	379,800
	379,800

	
	
	008
	0505
	0650200590
	100
	330,368
	379,800
	379,800
	379,800

	
	
	009
	0505
	0650200590
	100
	166,645
	189,900
	189,900
	189,900

	
	
	011
	0505
	0650200590
	100
	84,370
	379,800
	379,800
	379,800

	
	
	012
	0505
	0650200590
	100
	48,580
	379,800
	379,800
	379,800

	
	Уличное освещение
	002
	0503
	0650227010
	200
	9 554,960
	8 412,700
	8 212,700
	8 212,700

	
	
	002
	0503
	0650227010
	600
	1 108,253
	6 432,495
	6 432,495
	6 432,495

	
	
	003
	0503
	0650227010
	200
	1 989,162
	614,000
	614,000
	614,000

	
	
	004
	0503
	0650227010
	200
	5 252,104
	594,000
	594,000
	594,000

	
	
	005
	0503
	0650227010
	200
	1 394,798
	945,800
	945,800
	945,800

	
	
	006
	0503
	0650227010
	200
	1 145,861
	681,400
	381,400
	381,400

	
	
	007
	0503
	0650227010
	200
	2 188,776
	1 028,300
	928,300
	928,300

	
	
	008
	0503
	0650227010
	200
	973,241
	476,800
	476,800
	476,800

	
	
	009
	0503
	0650227010
	200
	1 790,476
	711,200
	711,200
	711,200

	
	
	011
	0503
	0650227010
	200
	518,800
	1 420,000
	1 420,000
	1 420,000

	
	
	012
	0503
	0650227010
	200
	427,850
	332,000
	332,000
	332,000

	
	Ликвидация несанкционированных свалок



	002
	0502
	0650227020
	200
	63,034
	63,600
	63,600
	63,600

	
	
	003
	0502
	0650227020
	200
	38,000
	45,500
	45,500
	45,500

	
	
	004
	0502
	0650227020
	200
	0,000
	10,000
	10,000
	10,000

	
	
	005
	0502
	0650227020
	200
	0,000
	13,200
	13,200
	13,200

	
	
	006
	0502
	0650227020
	200
	11,000
	11,000
	11,000
	11,000

	
	
	007
	0502
	0650227020
	200
	14,000
	14,000
	14,000
	14,000

	
	
	008
	0502
	0650227020
	200
	4,700
	4,700
	4,700
	4,700

	
	
	009
	0502
	0650227020
	200
	17,300
	7,300
	7,300
	7,300

	
	
	011
	0502
	0650227020
	200
	0,000
	13,100
	13,100
	13,100

	
	
	012
	0502
	0650227020
	200
	37,900
	30,400
	30,400
	30,400

	
	Озеленение
	002
	0503
	0650227030
	200
	10 891,222
	6 320,200
	2,200
	2,200

	
	
	002
	0503
	0650227030
	600
	1 189,179
	4 329,865
	5 392,365
	5 392,365

	
	
	004
	0503
	0650227030
	200
	124,998
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	005
	0503
	0650227030
	200
	0,000
	7,700
	7,700
	7,700

	
	Организация и содержание мест захоронения
	002
	0503
	0650227040
	200
	1 606,500
	1 106,500
	1 106,500
	1 106,500

	
	
	004
	0503
	0650227040
	200
	77,600
	77,500
	0,000
	0,000

	
	Прочие мероприятия по благоустройству
	002
	0503
	0650227050
	200
	23 459,252
	7 187,525
	2 449,317
	2 488,355

	
	
	002
	0503
	0650227050
	600
	4 503,277
	16 044,910
	19 982,410
	19 982,410

	
	
	003
	0503
	0650227050
	200
	3 181,568
	1 802,463
	143,000
	143,000

	
	
	004
	0503
	0650227050
	200
	4 217,855
	488,008
	240,000
	240,000

	
	
	005
	0503
	0650227050
	200
	965,671
	4 213,502
	246,400
	246,400

	
	
	006
	0503
	0650227050
	200
	852,600
	719,698
	137,600
	137,600

	
	
	007
	0503
	0650227050
	200
	288 105
	383,363
	290,200
	290,200

	
	
	008
	0503
	0650227050
	200
	304 916
	895,418
	99,500
	99,500

	
	
	009
	0503
	0650227050
	200
	260,556
	89,606
	81,400
	81,400

	
	
	011
	0503
	0650227050
	200
	70,000
	390,937
	357,000
	357,000

	
	
	012
	0503
	0650227050
	200
	66,512
	162,816
	125,000
	125,000

	
	Мероприятия по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
	003
	0503
	06502S2650
	200
	0,000
	1 717,175
	0,000
	0,000

	
	
	006
	0503
	06502S2650
	200
	0,000
	1 313,140
	0,000
	0,000

	
	
	007
	0503
	06502S2650
	200
	0,000
	2 828,285
	0,000
	0,000

	
	
	009
	0503
	06502S2650
	200
	3 030,303
	0,000
	0,000
	0,000

	Основное мероприятие 5.3
	Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»
	29 175,369
	34 428,123
	0,000
	0,000

	
	
	002
	0503
	06504S2601
	200
	5 156,453
	5 133,713
	0,000
	0,000

	
	
	003
	0409
	06504S2601
	200
	4 009,722
	4 782,531
	0,000
	0,000

	
	
	004
	0409
	06504S2601
	200
	9 606,057
	14 430,039
	0,000
	0,000

	
	
	005
	0502
	06504S2601
	200
	1 538,418
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	005
	0503
	06504S2601
	200
	3 864,719
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	006
	0409
	06504S2601
	200
	0,000
	4 993,054
	0,000
	0,000

	
	
	007
	0503
	06504S2601
	200
	0,000
	5 088,786
	0,000
	0,000

	
	
	009
	0409
	06504S2601
	200
	5 000,000
	0,000
	0,000
	0,000


3.6 Оценка планируемой эффективности муниципальной программы.
В результате реализации муниципальной программы «Территориальное развитие Сергачского муниципального округа»:

· будут созданы предпосылки для устойчивого развития территорий Сергачского муниципального округа;

· будут созданы основы для повышения престижности проживания в Сергачском муниципальном округа;

· улучшатся жилищные условия жителей поселения, повысится уровень предоставления коммунальных услуг;

· возрастёт уровень газификации жилищного фонда и объектов социальной сферы;
· увеличится количество благоустроенных место массового отдыха населения на территории Сергачского муниципального округа.
- будут обеспечены инженерной инфраструктурой земельный участки предоставленные многодетным семья, в количестве 101 ЗУ. 












