#### Приложение №1

#### Таблица 1.1. Отчет об исполнении бюджетных ассигнований бюджета Сергачского муниципального округа Нижегородской области на реализацию муниципальной программы.

|  | Заказчик-координатор, соисполнители | Расходы (руб.) за отчетный период (2025) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Развитие и совершенствование муниципальной службы администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области | всего | 117 651,3 | 112 367,958 | 110 869,099 |
|  | Администрация Сергачского муниципального округа | 117 651,3 | 112 367,958 | 110 869,099 |
|  | Совет депутатов Сергачского муниципального округа Комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством администрации Управление финансов администрации Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Управление капитального строительства, архитектуры и экологии администрации Сергачского муниципального округа Управление сельского хозяйства администрации Управление культуры, искусства и туризма администрации Управление по делам города администрации Ачкинский территориальный отдел администрации Богородский территориальный отдел администрации Камкинский территориальный отдел администрации Кочко-Пожарский территориальный отдел администрации Лопатинский территориальный отдел администрации Пожарский территориальный отдел администрации Сосновский территориальный отдел администрации Староберезовский территориальный отдел администрации Шубинский территориальный отдел администрации МП Сергачского муниципального округа «Сергачский информационный центр» ГУ ЦЗН Сергачского муниципального округа Территориальная избирательная комиссия Сергачского округа (по согласованию) Сергачская районная организация НОО ООО «ВОИ» ОВО «Ветераны» Нижегородская областная организация ОООИ ВОС |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Совершенствование муниципального управления | всего | 1 341,6 | 265,205 | 265,205 |
|  | Администрация Сергачского муниципального округа |  |  |  |
|  | Совет депутатов Сергачского муниципального округа Комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством администрации Управление финансов администрации Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Управление капитального строительства, архитектуры и экологии администрации Управление сельского хозяйства администрации Управление культуры, искусства и туризма администрации Управление по делам города администрации |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Совершенствование нормативной базы муниципальной службы Сергачского округа, внедрение перспективных методов кадровой работы на муниципальной службе, включая современные методы мотивации и стимулирования | Администрация Сергачского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 Совершенствование системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления | Администрация Сергачского муниципального округа Совет депутатов Сергачского муниципального округа Комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством администрации Управление финансов администрации Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Управление капитального строительства, архитектуры и экологии администрации Управление сельского хозяйства администрации Управление культуры, искусства и туризма администрации Управление по делам города администрации | 1 341,6 | 265,205 | 265,205 |
| Основное мероприятие 1.3 Повышение эффективности муниципального управления, создание условий для организации деятельности муниципальных служащих | Администрация Сергачского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 Профилактика коррупционных правонарушений и урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе | Администрация Сергачского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 Информирование населения о деятельности органа местного самоуправления | всего | 11 013,0 | 10 004,3 | 9 830,763 |
|  | Администрация Сергачского муниципального округа |  |  |  |
|  | МП Сергачского муниципального округа «Сергачский информационный центр» |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Информирование населения о социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии муниципального округа через средства массовой информации | Администрация Сергачского муниципального округа МП Сергачского муниципального округа «Сергачский информационный центр» | 11 013,0 | 10 004,3 | 9 830,763 |
| Подпрограмма 3 Взаимодействие органа местного самоуправления Сергачского муниципального округа с общественными организациями | всего | 998,0 | 932,0 | 932,0 |
|  | Администрация Сергачского муниципального округа |  |  |  |
|  | Сергачская районная организация НОО ООО «ВОИ» ОВО «Ветераны» Нижегородская областная организация ОООИ ВОС |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в Сергачском муниципальном округе | Администрация Сергачского муниципального округа Сергачская районная организация НОО ООО «ВОИ» ОВО «Ветераны» Нижегородская областная организация ОООИ ВОС | 998,0 | 932,0 | 932,0 |
| Подпрограмма 4 Обеспечение выплат социальных гарантий гражданам | всего | 9 550,0 | 11 985,0 | 11 984,351 |
|  | Администрация Сергачского муниципального округа |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих Сергачского муниципального округа Нижегородской области | Администрация Сергачского муниципального округа | 9 550,0 | 11 985,0 | 11 984,351 |
| Подпрограмма 5 Развитие архивного дела в Сергачском муниципальном округе | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Администрация Сергачского муниципального округа |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 Формирование (комплектование) архива документами и документами по личному составу ликвидированных (обанкротившихся) организаций и предприятий | Администрация Сергачского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 6 Обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 94 748,7 | 89 181,452 | 87 856,78 |
|  | Администрация Сергачского муниципального округа |  |  |  |
|  | Управление по делам города администрации Ачкинский территориальный отдел администрации Богородский территориальный отдел администрации Камкинский территориальный отдел администрации Кочко-Пожарский территориальный отдел администрации Лопатинский территориальный отдел администрации Пожарский территориальный отдел администрации Сосновский территориальный отдел администрации Староберезовский территориальный отдел администрации Шубинский территориальный отдел администрации |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 Обеспечение деятельности Администрации Сергачского муниципального округа | Администрация Сергачского муниципального округа Управление по делам города администрации Ачкинский территориальный отдел администрации Богородский территориальный отдел администрации Камкинский территориальный отдел администрации Кочко-Пожарский территориальный отдел администрации Лопатинский территориальный отдел администрации Пожарский территориальный отдел администрации Сосновский территориальный отдел администрации Староберезовский территориальный отдел администрации Шубинский территориальный отдел администрации | 94 748,7 | 89 181,452 | 87 856,78 |

* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
** Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

#### Таблица 1.2. Информация о расходах бюджета Сергачского муниципального бюджета Нижегородской области, а также иных средств на реализацию муниципальной программы

| Статус/ Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План* | Фактические расходы** | Причина неполного освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Развитие и совершенствование муниципальной службы администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 115 927,262 | 114 367,387 | Отсутствие потребности Сумма переходящих контрактов |
|  | (1) расходы бюджета муниципального округа Нижегородской области | 106 753,557 | 105 580,344 |  |
|  | (2) областной бюджет | 5 614,4 | 5 288,755 |  |
|  | (3) федеральный бюджет | - | - |  |
|  | (4) юридические лица | - | - |  |
|  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 3 559,305 | 3 498,288 |  |
| Подпрограмма 1 Совершенствование муниципального управления | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 265,205 | 265,205 | - |
|  | (1) расходы бюджета муниципального округа Нижегородской области | 265,205 | 265,205 |  |
|  | (2) областной бюджет | - | - |  |
|  | (3) федеральный бюджет | - | - |  |
|  | (4) юридические лица | - | - |  |
|  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - |  |
| Подпрограмма 2 Информирование населения о деятельности органа местного самоуправления | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 13 563,605 | 13 329,051 | Отсутствие потребности |
|  | (1) расходы бюджета муниципального округа Нижегородской области | 7 227,7 | 7 192,993 |  |
|  | (2) областной бюджет | 2 776,6 | 2 637,77 |  |
|  | (3) федеральный бюджет | - | - |  |
|  | (4) юридические лица | - | - |  |
|  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 3 559,305 | 3 498,288 |  |
| Подпрограмма 3 Взаимодействие органа местного самоуправления Сергачского муниципального округа с общественными организациями | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 932,0 | 932,0 | - |
|  | (1) расходы бюджета муниципального округа Нижегородской области | 932,0 | 932,0 |  |
|  | (2) областной бюджет | - | - |  |
|  | (3) федеральный бюджет | - | - |  |
|  | (4) юридические лица | - | - |  |
|  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - |  |
| Подпрограмма 4 Обеспечение выплат социальных гарантий гражданам | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 11 985,0 | 11 984,351 | Отсутствие потребности |
|  | (1) расходы бюджета муниципального округа Нижегородской области | 11 985,0 | 11 984,351 |  |
|  | (2) областной бюджет | - | - |  |
|  | (3) федеральный бюджет | - | - |  |
|  | (4) юридические лица | - | - |  |
|  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - |  |
| Подпрограмма 5 Развитие архивного дела в Сергачском муниципальном округе | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 0 | 0 | - |
|  | (1) расходы бюджета муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 |  |
|  | (2) областной бюджет | - | - |  |
|  | (3) федеральный бюджет | - | - |  |
|  | (4) юридические лица | - | - |  |
|  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - |  |
| Подпрограмма 6 Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 89 181,452 | 87 856,78 | Сумма переходящих контрактов |
|  | (1) расходы бюджета муниципального округа Нижегородской области | 86 343,652 | 85 205,795 |  |
|  | (2) областной бюджет | 2 837,8 | 2 650,985 |  |
|  | (3) федеральный бюджет | - | - |  |
|  | (4) юридические лица | - | - |  |
|  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - |  |

* В соответствии с муниципальной программой.

** Кассовые расходы бюджета Сергачского муниципального округа Нижегородской области, бюджетов поселений, федерального бюджета и фактические расходы юридических лиц.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственнее результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало/окончание | начало/окончание | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 муниципальной программы: Совершенствование муниципального управления |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование нормативной базы муниципальной службы Сергачского округа, внедрение перспективных методов кадровой работы на муниципальной службе, включая современные методы мотивации и стимулирования | Администрация Сергачского муниципального округа | 01.01.2024/31.12.2028 | 01.01.2024/31.12.2028 |  |  | Нет |
|  | Непосредственный результат 1.1 |  |  |  | Совершенствование муниципальной службы | 100% актуализация необходимых нормативных правовых актов в целях совершенствования муниципальной службы | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Совершенствование системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления | Администрация Сергачского муниципального округа | 01.01.2024/31.12.2028 | 01.01.2024/31.12.2028 |  |  | Нет |
|  | Непосредственный результат 1.2 |  |  |  | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию составит 95%; доля муниципальных служащих и иных специалистов, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации и участвовавших в семинарах и тренингах по вопросам служебной деятельности составит не менее 20%. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию составила 100%; доля муниципальных служащих и иных специалистов, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации и участвовавших в семинарах и тренингах по вопросам служебной деятельности составила 20%. | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Повышение эффективности муниципального управления, создание условий для организации деятельности муниципальных служащих | Администрация Сергачского муниципального округа | 01.01.2024/31.12.2028 | 01.01.2024/31.12.2028 |  |  | Нет |
|  | Непосредственный результат 1.3 |  |  |  | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию составит 95%; доля муниципальных служащих и иных специалистов, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации и участвовавших в семинарах и тренингах по вопросам служебной деятельности составит не менее 20%. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию составила 100%; доля муниципальных служащих и иных специалистов, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации и участвовавших в семинарах и тренингах по вопросам служебной деятельности составила 20%. | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Профилактика коррупционных правонарушений и урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе | Администрация Сергачского муниципального округа | 01.01.2024/31.12.2028 | 01.01.2024/31.12.2028 |  |  | Нет |
|  | Непосредственный результат 1.4 |  |  |  | Количество проведенных мероприятий (методических дней и семинаров) с муниципальными служащими по вопросам противодействия коррупции на муниципальной службе составит 4 (ежегодно); доля рассмотренных обращений комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемой в Администрации Сергачского муниципального округа составит 100%. | Количество проведенных мероприятий (методических дней и семинаров) с муниципальными служащими по вопросам противодействия коррупции на муниципальной службе составило 4; доля рассмотренных обращений комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемой в Администрации Сергачского муниципального округа составило 100%. | - |
| 2 | Подпрограмма 2 муниципальной программы: Информирование населения о деятельности органа местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Информирование населения о социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии муниципального округа через средства массовой информации | Администрация Сергачского муниципального округа | 01.01.2024/31.12.2028 | 01.01.2024/31.12.2028 |  |  | Нет |
|  | Непосредственный результат 2.1 Сведения о количестве информационных текстовых, фото- и видеоматериалов о муниципальном округе, о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа, об экономическом и социальном развитии муниципального округа, о мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского значения с участием муниципального округа, размещенные на Интернет-сайте средства массовой информации Сергачского округа. |  |  |  | 1240 | 2722 | - |
| 3 | Подпрограмма 3 муниципальной программы: Взаимодействие органа местного самоуправления Сергачского муниципального округа с общественными организациями |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в Сергачском муниципальном округе | Администрация Сергачского муниципального округа | 01.01.2024/31.12.2028 | 01.01.2024/31.12.2028 |  |  | Нет |
|  | Непосредственный результат 3.1 освещение в СМИ системной деятельности СО НКО Сергачского муниципального округа (пресс-релизы и информационные сообщения) |  |  |  | Положительная динамика | 90 | - |
| 4 | Подпрограмма 4 муниципальной программы: Обеспечение выплат социальных гарантий гражданам |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих Сергачского муниципального округа Нижегородской области | Администрация Сергачского муниципального округа | 01.01.2024/31.12.2028 | 01.01.2024/31.12.2028 |  |  | Нет |
| 5 | Подпрограмма 5 муниципальной программы: Развитие архивного дела в Сергачском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1 Формирование (комплектование) архива документами и документами по личному составу ликвидированных (обанкротившихся) организаций и предприятий | Администрация Сергачского муниципального округа | 01.01.2024/31.12.2028 | 01.01.2024/31.12.2028 |  |  | Нет |
|  | Непосредственный результат 5.1. |  |  |  | Обеспечение сохранности документов, отнесенных к государственной собственности и использования их для предоставления государственных услуг по запросам граждан и организаций |  | - |
|  | Непосредственный результат 5.2. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 6 муниципальной программы: Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1 Обеспечение деятельности Администрации Сергачского муниципального округа | Администрация Сергачского муниципального округа | 01.01.2024/31.12.2028 | 01.01.2024/31.12.2028 |  |  | Нет |

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа: Развитие и совершенствование муниципальной службы администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 Совершенствование муниципального управления |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1 Оптимальное организационно-правовое обеспечение и повышение эффективности муниципальной службы | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 1.2 Повышение квалификации кадрового состава администрации Сергачского муниципального округа | Чел. | 24 | 8 | 12 |  |
|  | Индикатор 1.3 Количество муниципальных служащих, подлежащих и прошедших аттестацию в отчетном году | % | 100 | 95 | 100 |  |
|  | Индикатор 1.4 Доля нормативно-правовых актов в сфере профилактики и противодействия коррупции, доведенных до сведения муниципальных служащих | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1.1 | % | 100 | Совершенствование муниципальной службы | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1.2 | % | 100 | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию составит 95%; доля муниципальных служащих и иных специалистов, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации и участвовавших в семинарах и тренингах по вопросам служебной деятельности составит не менее 20%. | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1.3 | % | 100 | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию составит 95%; доля муниципальных служащих и иных специалистов, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации и участвовавших в семинарах и тренингах по вопросам служебной деятельности составит не менее 20%. | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1.4 | % | 100 | Количество проведенных мероприятий (методических дней и семинаров) с муниципальными служащими по вопросам противодействия коррупции на муниципальной службе составит 4 (ежегодно); доля рассмотренных обращений комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемой в Администрации Сергачского муниципального округа составит 100%. | 100 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Информирование населения о деятельности органа местного самоуправления |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2.1 повышение качества и доступности получения информации о социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии муниципального округа при осуществлении деятельности МП Сергачского муниципального округа «Сергачский информационный центр» | ед. |  | положительная динамика | положительная динамика |  |
|  | Непосредственный результат 2.1 Сведения о количестве информационных текстовых, фото- и видеоматериалов о муниципальном округе, о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа, об экономическом и социальном развитии муниципального округа, о мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского значения с участием муниципального округа, размещенные на Интернет-сайте средства массовой информации Сергачского округа. | ед. | 2711 | 1240 | 2722 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 Взаимодействие органа местного самоуправления Сергачского муниципального округа с общественными организациями |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 3.1 Повышение уровня информированности населения о деятельности СО НКО, направленной на решение социальных проблем Сергачского муниципального округа через средства массовой информации муниципального округа | ед. |  | положительная динамика | положительная динамика |  |
|  | Непосредственный результат 3.1 освещение в СМИ системной деятельности СО НКО Сергачского муниципального округа (пресс-релизы и информационные сообщения) | ед. | 86 | положительная динамика | 90 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 Обеспечение выплат социальных гарантий гражданам |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 4.1. Количество граждан, которым назначена муниципальная пенсия | Чел. | 66 | 65 | 66 |  |
|  | Индикатор 4.2. Удельный вес численности граждан, обратившихся за назначение муниципальной пенсии | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Подпрограмма 5 Развитие архивного дела в Сергачском муниципальном округе |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 5.1. - Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве. | % | - | 100 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 5.1. - Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве. | % | - | 100 | 100 |  |

* Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному.