## Приложение № 1

к Порядку

#### Таблица 1.1. Отчет об исполнении бюджетных ассигнований бюджета Сергачского муниципального округа Нижегородской области

#### на реализацию муниципальной программы

#### «Развитие агропромышленного комплекса Сергачского муниципального округа Нижегородской области».

#### За     2025 год.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | заказчик-координатор соисполнители, |  | Расходы (тыс.руб.) за отчетный период 2025 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | кассовые расходы |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие агропромышленного комплекса Сергачского муниципального округа Нижегородской области» |  | всего |  | 1839734,772 | 1839734,772 | 2860460,396 |
|  |  |  | Муниципальный заказчик-координатор: Администрация Сергачского муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление сельского хозяйства Сергачского муниципального округа, |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергачского муниципального округа Нижегородской области ». |  | всего |  | 1828252,317 | 1828252,317 | 2849342,252 |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление сельского хозяйства, сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности. |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие производства продукции растениеводства ( субсидирование части затрат). |  | Управление сельского хозяйства, сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности. |  | 1790403,968 | 1790403,968 | 2791957,968 |
| Основное мероприятие 1.2 | Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат). |  | Управление сельского хозяйства, сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности. |  | 14120 | 14120 | 15140 |
| Основное мероприятие 1.3 | Возмещение части затрат организациям агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами. |  | Управление сельского хозяйства, сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности. |  |  |  | 9930,946 |
| Основное мероприятие 1.4 | Предоставление средств на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ. |  | Управление сельского хозяйства, сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности. |  |  |  | 5707,071 |
| Основное мероприятие 1.5 | Управление рисками в с/х производстве (субсидирование части затрат). |  | Управление сельского хозяйства, сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности. |  |  |  | 1028,755 |
| Основное мероприятие 1.6 | Предоставление субсидии на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилого помещения (жилого дома) гражданам РФ, проживающих на сельских территориях, по договору найма жилого помещения. |  | Управление сельского хозяйства, сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности. |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 | Повышение заинтересованности в распространении передового опыта в агропромышленном комплексе и улучшение результатов деятельности по производству, переработке и хранению с/х продукции, оказанию услуг и выполнению работ для с/х организаций (проведение конкурсов, слетов, выставок и др. мероприятий) |  | Управление сельского хозяйства, сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности. |  | 589,1 | 589,1 | 2089,1 |
| Основное мероприятие 1.8 | Обновление парка с/х техники (субсидирование части затрат) |  | Управление сельского хозяйства, сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности. |  | 23139,149 | 23139,149 | 23139,149 |
| Основное мероприятие 1.9 | Реализация мер государственной поддержки кадрового потенциала АПК |  | Управление сельского хозяйства, сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности. |  |  |  | 349,263 |
| Основное мероприятие 1.10 | Финансовое обеспечение стимулирования производства с/х продукции гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. |  | Управление сельского хозяйства, ЛПХ |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.11 | Развитие мелиорации земель с/х назначения |  | Управление сельского хозяйства, сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Эпизоотическое благополучие человека Сергачского муниципального округа Нижегородской области» |  | Управление сельского хозяйства |  | 2166,6 | 2166,6 | 1802,189 |
| Подпрограмма 3 |  | "Обеспечение реализации муниципальной программы Сергачского муниципального округа Нижегородской области»"** |  |  | 9315,955 | 9315,955 | 9315,955 |

#### Таблица 1.2. Информация о расходах бюджета Сергачского муниципального округа Нижегородской области, а также иных средств на реализацию муниципальной программы

| Статус/ Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План* | Факти - ческие расходы** | Причина не полного освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Развитие агропромышленного комплекса Сергачского муниципального округа Нижегородской области» | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 1839734,772 | 2860460,396 |  |
|  | (1) расходы бюджета муниципального округа Нижегородской области | 1103,355 | 1103,355 |  |
|  | (2) расходы бюджетов поселений |  |  |  |
|  | (3) областной бюджет | 54626,305 | 67390,766 |  |
|  | (4) федеральный бюджет | 10565,112 | 15952,275 |  |
|  | (5) юридические лица |  |  |  |
|  | (6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 1773440 | 2776014 |  |
| «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергачского муниципального округа Нижегородской области ». | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 1828252,217 | 2849342,252 |  |
|  | (1) расходы бюджета муниципального округа Нижегородской области | 589,1 | 589,1 |  |
|  | (2) расходы бюджетов поселений |  |  |  |
|  | (3) областной бюджет | 43658,005 | 56786,877 |  |
|  | (4) федеральный бюджет | 10565,112 | 15952,275 |  |
|  | (5) юридические лица |  |  |  |
|  | (6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 1773440 | 2776014 |  |
| «Эпизоотическое благополучие человека Сергачского муниципального округа Нижегородской области» | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 2166,600 | 1802,189 |  |
|  | (1) расходы бюджета муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
|  | (2) расходы бюджетов поселений |  |  |  |
|  | (3) областной бюджет | 2166,600 | 1802,189 |  |
|  | (4) федеральный бюджет |  |  |  |
|  | (5) юридические лица |  |  |  |
|  | (6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |
| "Обеспечение реализации муниципальной программы сергачского муниципального округа Нижегородской области"** | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 9315,955 | 9315,955 |  |
|  | (1) расходы бюджета муниципального округа Нижегородской области | 514,255 | 514,255 |  |
|  | (2) расходы бюджетов поселений |  |  |  |
|  | (3) областной бюджет | 8801,700 | 8801,700 |  |
|  | (4) федеральный бюджет |  |  |  |
|  | (5) юридические лица |  |  |  |
|  | (6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |

Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Описание включает:

- описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий подпрограмм;
        - перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;
        - анализ факторов и мер, повлиявших на их реализацию;
К описанию результатов реализации мероприятий подпрограмм в отчетном году прикладывается информация по форме согласно таблице 2.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответ-ственный испол-нитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственнее результаты |  |  | Проб-лемы, возник-шие в ходе реали-зации меро-приятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | окончания реализа-ции | начала реали-зации | окончания реализа-ции | запла-ниро-ван-ные значе-ния, т.р. | достиг-нутые значе-ния, т.р |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 1«Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергачского муниципального округа Нижегородской области ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат). | Управление сельского хозяйства Сергачского муниципального округа, СХП всех форм собственности | 01.01.25 | 31.12.25 | 01.01.25 | 31.12.25 | 1790403,968 |  | 2791957,968 |  |
| 2. | Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат). | Управление сельского хозяйства Сергачского муниципального округа, СХП всех форм собственности | 01.01.25 | 31.12.25 | 01.01.25 | 31.12.25 | 14120 |  | 15140 |  |
| 3. | Возмещение части затрат организациям агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами. | Управление сельского хозяйства Сергачского муниципального округа, СХП всех форм собственности | 01.01.25 | 31.12.25 | 01.01.25 | 31.12.25 |  |  | 9930,946 |  |
| 4. | Предоставление средств на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерскиххозяйств) | Управление сельского хозяйства Сергачского муниципального округа, СХП всех форм собственности | 01.01.25 | 31.12.25 | 01.01.25 | 31.12.25 |  |  | 5707,071 |  |
| 5. | Управление рисками в с/х производстве (субсидирование части затрат). | Управление сельского хозяйства Сергачского муниципального округа, СХП всех форм собственности | 01.01.25 | 31.12.25 | 01.01.25 | 31.12.25 |  |  | 1028,755 |  |
| 6. | Предоставление субсидии на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилого помещения (жилого дома), представляемого гражданам РФ, проживающих на сельских территориях, по договору найма жилого помещения | Управление сельского хозяйства Сергачского муниципального округа, СХП всех форм собственности | 01.01.25 | 31.12.25 | 01.01.25 | 31.12.25 |  |  |  |  |
| 7. | Повышение заинтересованности в распространении передового опыта в АПК и улучшение результатов деятельности по производству, переработке и хранению с/х продукции, оказанию услуг и выполнению работ для с/х организаций (проведение конкурсов, слетов, выставок и др. мероприятий). | Управление сельского хозяйства Сергачско го муниципа льного округа, СХП всех форм собственности | 01.01.25 | 31.12.25 | 01.01.25 | 31.12.25 | 589,1 |  | 2089,1 |  |
| 8. | Обновление парка с/х техники (субсидирование части затрат). | Управление сельского хозяйства Сергачского муниципального округа, СХП всех форм собственности | 01.01.25 | 31.12.25 | 01.01.25 | 31.12.25 | 23139,149 |  | 23139,149 |  |
| 9. | Реализация мер государственной поддержки кадрового потенциала АПК. | Управление сельского хозяйства Сергачского муниципального округа, СХП всех форм собственности | 01.01.25 | 31.12.25 | 01.01.25 | 31.12.25 |  |  | 349,263 |  |
| 10. | Финансовое обеспечение стимулирования производства с/х продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйства. | Управление сельского хозяйства Сергачско го муниципа льного округа, СХП всех форм собственности | 01.01.25 | 31.12.25 | 01.01.25 | 31.12.25 |  |  |  |  |
| 11. | Развитие мелиорации земель с/х назначения | Управление сельского хозяйства Сергачского муниципального округа, СХП всех форм собственности | 01.01.25 | 31.12.25 | 01.01.25 | 31.12.25 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Эпизоотическое благополучие человека Сергачского муниципального округа Нижегородской области» | Управление сельского хозяйства | 01.01.25 | 31.12.25 | 01.01.25 | 31.12.25 | 2166,6 |  | 1802,189 |  |
|  | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы Сергачского муниципального округа Нижегородской области" | Управление сельского хозяйства | 01.01.25 | 31.12.25 | 01.01.25 | 31.12.25 | 9315,955 |  | 9315,955 |  |

Раздел 3 Отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год 2025 г.

Зам. начальника УСХ, начальник сектора экономики и планирования                                                  О.А. Засыпкина

8 831 91 5 16 86   12 .03. 2026 г.