КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Сергач 03.02.2026 Заключение по результатам экспертизы муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма Сергачского муниципального округа Нижегородской области» Заключение контрольно-счетной инспекции Сергачского муниципального округа Нижегородской области (далее - контрольно-счетная инспекция, КСИ) по результатам экспертизы муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма Сергачского муниципального округа Нижегородской области» подготовлено в соответствии с:.

- пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

-пунктом 7 части 2 статьи 9 Федерального закона № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;

- статьей 8 Положения о контрольно-счетной инспекции Сергачского муниципального округа, утвержденного Решением Совета депутатов Сергачского муниципального округа Нижегородской области №46 от 19.10.2022;

- Методическими рекомендациями по экспертизе муниципальных программ Сергачского муниципального округа Нижегородской области, утвержденными распоряжением председателя КСИ Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 24.12.2025 №17-од;

- планом работы Контрольно-счетной инспекции Сергачского муниципального округа Нижегородской области на 2026 год, утвержденным распоряжением председателя КСИ Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 29.12.2025 №19-од;

- распоряжением Председателя КСИ Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 13.01.2026 №1-од.

# Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

- муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и туризма Сергачского муниципального округа Нижегородской области», утвержденная постановлением администрации Сергачского муниципального округа 07.09.2023 №528 (далее – муниципальная программа, Программа) в редакции от 15.01.2026.

# Целями экспертизы муниципальной программы являются:

- оценка соответствия муниципальной программы полномочиям Сергачского муниципального округа Нижегородской области, установленным действующим бюджетным законодательством;

- анализ согласованности муниципальной программы с государственными программами Нижегородской области, целевыми программами и основными программно-плановыми документами, определяющими направления социально-экономического развития в сфере культуры;

- оценка соответствия муниципальной программы требованиям законодательства Российской Федерации (в т.ч. ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации), Нижегородской области и Сергачского муниципального округа (в т.ч. постановления Администрации Сергачского муниципального округа от 04.07.2023 №397 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Сергачском муниципальном округе»);

- анализ полноты раскрытия проблем, на решение которых направлена муниципальная программа;

- анализ полноты, адекватности и прозрачности целей и показателей (индикаторы, непосредственные и конечные результаты) муниципальной программы и ее подпрограмм, а также оценка возможности независимой от исполнителя муниципальной программы проверки промежуточных и конечных результатов;

- анализ формирования показателей, методик их оценки;

- анализ полноты и эффективности мер по достижению целей и выполнению задач муниципальной программы;

- оценка необходимости дополнительного нормативно-правового регулирования, использования иных (кроме расходов) инструментов муниципальной политики;

- анализ финансового обеспечения муниципальной программы;

- оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы на соответствие приоритетам и целям муниципальной политики сферы культуры социально-экономического развития Сергачского муниципального округа Нижегородской области.

Объектом экспертно-аналитического мероприятия является Отдел культуры Сергачского муниципального округа Нижегородской области (далее – Отдел культуры).

# Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 19 января 2026 года в течении 60 рабочих дней.

# В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено:

# В соответствии со ст. 3 Устава Сергачского муниципального округа Нижегородской области, принятого решением Совета депутатов Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 22.11.2022 N 73 (зарегистрировано в Главном управлении Минюста России по Нижегородской области 19.12.2022 N RU527180002022001) (далее – Устав округа) к вопросам местного значения муниципального округа, в том числе, относятся:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального округа;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального округа услугами организаций культуры;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в муниципальном округе;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального округа;

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях.

# Кроме того, в соответствии со ст.4 Устава округа органы местного самоуправления муниципального округа имеют право на создание музеев муниципального округа, создание условий для развития туризма. Цели и задачи муниципальной программы соответствуют полномочиям, определенным Уставом Сергачского муниципального округа. Анализом Положения об Отделе культуры Администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области, утвержденного решением Совета депутатов Сергачского муниципального округа от 01.11.2024 №104, Уставов участников муниципальной программы установлена достаточность полномочий для достижения целей муниципальной программы.

Основные приоритеты и цели государственной политики Российской Федерации в сфере культуры определены Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309

"О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", Указом Президента РФ от 02.07.2021 N 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", Распоряжением Правительства РФ от 11.09.2024 N 2501-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года».

Указом Президента Российской Федерации о национальных целях развития в качестве одной из национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года определена цель "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности".

Государственная культурная политика в Российской Федерации основывается на признании культуры согласно части 4 статьи 68 Конституции Российской Федерации уникальным наследием многонационального народа России, которая поддерживается и охраняется государством. При реализации государственной культурной политики в соответствии со статьей 44 Конституции Российской Федерации обеспечиваются права и свободы человека и гражданина в сфере культуры, к которым относятся в том числе гарантия свободы литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

Инструментами для реализации указанных приоритетов и целей являются:

- национальный проект «Семья», включающий федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры», государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317;

- национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»; три федеральных проекта, входящих в состав национального проекта: «Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристских продуктов» и «Совершенствование управления в сфере туризма»; государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма», утверждённая постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2021 года №2439.

Приоритеты государственной политики Нижегородской области в сфере культуры соответствуют вышеназванным и определены:

  - региональными проектами области: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура»;

  - государственной программой Нижегородской области «Развитие культуры Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 299;

  - региональными проектами области «Развитие туристической инфраструктуры», «Повышение доступности туристических продуктов», «Совершенствование у правления в сфере туризма»;

  - государственной программой Нижегородской области "Развитие туризма, промыслов и выставочно-конгрессной деятельности Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства от 18.12.2023 N 1081.

Во исполнение ст.179 БК РФ администрацией Сергачского муниципального округа принято Постановление № 397 от 04.07.2023 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Сергачском муниципальном округе» (далее – Порядок № 397) в соответствии с которым формирование муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого распоряжением администрации Сергачского муниципального округа. Перечень муниципальных программ Сергачского муниципального округа Нижегородской области был утвержден Распоряжением администрации Сергачского муниципального округа от 02.09.2025 № 1228-р (далее – Перечень). Формирование муниципальной программы осуществлялось на основании утвержденного перечня. Наименование программы соответствует распоряжению администрации Сергачского муниципального округа от 02.09.2025 № 1228-р.

Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и туризма Сергачского муниципального округа Нижегородской области» (далее по тексту – муниципальная программа, программа) утверждена постановлением администрации Сергачского муниципального округа от 07.09.2023 № 528 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма Сергачского муниципального округа Нижегородской области». В 2025-2026 годах в программу вносились изменения: постановлением администрации Сергачского муниципального округа от 05.03.2025 № 146, постановлением администрации Сергачского муниципального округа от 10.04.2025 № 223, постановлением администрации Сергачского муниципального округа от 29.05.2025 № 317, постановлением администрации Сергачского муниципального округа от 04.07.2025 № 411, постановлением администрации Сергачского муниципального округа от 21.08.2025 № 488, постановлением администрации Сергачского муниципального округа от 06.11.2025 № 627, постановлением администрации Сергачского муниципального округа от 24.12.2025 № 763, постановлением администрации Сергачского муниципального округа от 15.01.2026 № 05.

В целях реализации предусмотренного статьей 7 Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" принципа прозрачности (открытости) стратегического планирования и в соответствии с п 5.11. Порядка № 397 муниципальная программа и все вышеперечисленные постановления администрации Сергачского муниципального округа о внесении изменений размещены на официальном сайте Сергачского муниципального округа в сети «Интернет» (http://sergach.nobl.ru). Также, соответствии с п 5.11. Порядка № 397 утвержденные муниципальные программы и вносимые в них изменения регистрируются в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 года № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования»

(органы местного самоуправления, ответственные за разработку соответствующих документов стратегического планирования, в течение 10 дней со дня утверждения (одобрения) документа стратегического планирования или внесения в него изменений направляют в Министерство экономического развития Российской Федерации уведомление; министерство экономического развития Российской Федерации в течение 10 дней со дня получения уведомления обеспечивает проверку соответствия содержащихся в нем сведений и документов обязательным требованиям; в случае соответствия уведомления требованиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, Министерство экономического развития Российской Федерации осуществляет государственную регистрацию документа стратегического планирования с внесением соответствующей записи в реестр). Муниципальная программа и все вышеперечисленные постановления администрации Сергачского муниципального округа о внесении изменений зарегистрированы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования. Отмечается: изменения в муниципальную программу, внесенные постановлением администрации Сергачского муниципального округа от 10.04.2025 № 223, зарегистрированы 22.04.2025. По общему правилу, если срок установлен в днях, то рассчитывается он в календарных днях, исходя из положений гл. 11 ГК РФ, Письма Министерства экономического развития Российской Федерации от 07.09.2016 № ОГ-Д28-10953.

Муниципальная программа разработана с целью обеспечения системного подхода к решению существующих проблем в сфере культуры, искусства и туризма с помощью принципов программно-целевого планирования.

В соответствии с п.3.2. Порядка №397 муниципальная программа содержит:

- паспорт муниципальной программы;

Отмечается: в паспорте отсутствуют соисполнители программы, что не соответствует Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ (приложение №3 к Порядку №397, далее – методические рекомендации). В соответствии с п.2.5. Порядка №397 соисполнители муниципальной программы - структурные подразделения администрации округа совместно с субъектами бюджетного планирования, а также иные лица, в том числе предприятия и организации (по согласованию), участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы. Соисполнители муниципальной программы обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм и мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции. МБУК «ЦБС», МБУК «Краеведческий музей имени В.А. Громова», МБУК «ЦКС», МБУК «ЦМРТ», МКУ «Сервисная служба», МБУДО «Сергачская ДШИ» в перечне основных мероприятий муниципальной программы отражены в качестве исполнителей.

- текстовая часть муниципальной программы;

Текстовая часть муниципальной программы в свою очередь содержит:

- Характеристика текущего состояния;

Отмечается: в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ анализ текущего (действительного) состояния должен включать характеристику итогов реализации муниципальной политики, выявление потенциала развития; характеристика текущего состояния должна содержать основные показатели уровня социально-экономического развития сферы культуры; прогноз развития должен определять тенденции развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации программы. Характеристика текущего состояния муниципальной программы представлена только показателями количества учреждений культуры и искусства (44 учреждения), и общей численности работающих в отрасли (202 человека), что не в полной мере отражает состояние сферы культуры округа.

- Цели, задачи;

Цели программы: обеспечение конституционных прав граждан, проживающих на территории Сергачского округа на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, сохранение и развитие культурного, духовно-нравственного, интеллектуального ресурса населения Сергачского округа, повышение качества услуг в сфере культуры Сергачского округа, создание позитивного культурного образа территории муниципального образования, устойчивое развитие индустрии туризма, организация библиотечного обслуживания, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов.

Задачи программы:

- развитие библиотечного дела, приобщение к книге и чтению,

- развитие музейного дела, формирование исторического сознания,

- сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха,

- расширение дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства,

- формирование конкурентоспособной туристской индустрии Сергачского муниципального округа.

В соответствии с п.2.1. Порядка №397 муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Сергачского муниципального округа.

Цели и задачи муниципальной программы сонаправлены приоритетам государственной политики Российской Федерации и Нижегородской области в сфере культуры и, в целом, соответствуют основным положениям прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов).

Следует отметить, разделом 3 государственной программы Нижегородской области "Развитие культуры Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 299 (далее – государственная программа развития культуры Нижегородской области №299), из областного бюджета бюджетам муниципальных округов и городских округов Нижегородской области предусмотрены в том числе следующие субсидии:

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;

- на поддержку отрасли культуры;

- на развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

- на реновацию учреждений отрасли культуры;

- на техническое оснащение муниципальных музеев;

- на создание модельных муниципальных библиотек;

- на материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и организаций дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусства;

- на капитальный ремонт (проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, благоустройство территории, приобретение оборудования) муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры,

- на модернизацию муниципальных музеев;

- на модернизацию муниципальных библиотек.

В соответствии с порядками предоставления субсидий, предусмотренных государственной программой развития культуры Нижегородской области №299, условием предоставления субсидии в том числе является наличие в муниципальном образовании муниципальной программы, предусматривающей перечень мероприятий, при реализации которых возникает расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия. Муниципальной программой в редакции от 15.01.2026 предусмотрены следующие мероприятия:

- комплектование книжных фондов библиотек (размер расходных обязательств на 2026 год – 89,5тыс.руб., на 2027 год – 92,0тыс.руб., на 2028 год – 94,2тыс.руб.) в рамках соглашения Министерства культуры Нижегородской области и администрацией Сергачского муниципального округа от 27.01.2026 №22548000-1-2026-005;

- создание модельных муниципальных библиотек (размер расходных обязательств на 2026 год – 15 225,0тыс.руб.) в рамках соглашения Министерства культуры Нижегородской области и администрацией Сергачского муниципального округа от 22.01.2026 №22548000-1-2026-003 (Центральная библиотека имени С.И.Шуртакова МБУК «ЦБС»;

- приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для образовательных учреждений в сфере культуры (размер расходных обязательств на 2026 год – 3 679,1тыс.руб.) в рамках соглашения Министерства культуры Нижегородской области и администрацией Сергачского муниципального округа от 27.01.2026 №22548000-1-2026-004.

Мероприятия, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (на капитальный ремонт помещений Центральной библиотеки имени С.И.Шуртакова МБУК «ЦБС» по адресу: г.Сергач, пер.Коммунистический, д.2) в рамках соглашения Министерства культуры Нижегородской области и администрацией Сергачского муниципального округа от 03.02.2026 №48, следует предусмотреть муниципальной программой (размер расходных обязательств на 2026 год – 13 439,4тыс.руб.).

Принятие мер с целью получения субсидий, предусмотренных государственной программой развития культуры Нижегородской области №299, даст возможность повысить эффективность реализации задач, определенных муниципальной программой.

Отмечается: Прогноз социально-экономического развития Сергачского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период (на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов) (далее – прогноз социально-экономического развития округа) в части отраслей социальной сферы содержит только  информацию о намерении продолжить дальнейшее развитие отраслей социальной сферы: образования, культуры, физической культуры и спорта и других, обеспечивающих повышение уровня и качества жизни населения. Раздел прогноза социально-экономического развития округа «Инвестиционная деятельность на территории Сергачского муниципального округа» содержит информацию о планируемом строительстве Дворца искусств в г.Сергач (срок реализации 2027-2028 годы, объем инвестиций 577,3 млн.руб.). Строительство Дворца искусств в г.Сергач перечнем основных мероприятий муниципальной программой не предусмотрено, что не соответствует п.2.4. Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ.

Для достижения целей муниципальных программ Сергачского муниципального округа, в соответствии с Порядком формирования перечня налоговых расходов Сергачского муниципального округа Нижегородской области и оценки налоговых расходов Сергачского муниципального округа Нижегородской области, утвержденного постановлением администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 03.03.2023 №136, формируется перечень налоговых расходов. Как следует из перечня налоговых расходов на 2026 год, для достижения цели муниципальной программы  предоставлены следующие налоговые льготы: «освобождаются от уплаты земельного налога муниципальные бюджетные, казенные и автономные учреждения, учредителем которых является Сергачский муниципальный округ Нижегородской области, в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления уставной деятельности». Муниципальная программа не содержит информации об объемах налоговых расходов. Также, в соответствии с рекомендациями, предусмотренными Положением о системе управления государственными программами Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года N 786, Методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, направленными Письмом Минэкономразвития России N 3493-ПК/Д19и, Минфина России N 26-02-06/9321 от 06.02.2023 в программе следует отражать:

1) в паспорте - общий объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках этой программы;

2) в рамках процессных мероприятий - информацию о социальных налоговых расходах, являющихся мерами социальной поддержки отдельным категориям населения.

Также, в соответствии с п.2.1. Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ задачи муниципальной программы должны являться целями подпрограмм. В муниципальной программе задачи муниципальной программы являются целями подпрограмм опосредованно (приложение №1 к заключению).

- Сроки и этапы реализации муниципальной программы;

Муниципальная программа реализуется в 2024 – 2028 годах в один этап, что соответствует п.2.3. Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ.

- Перечень основных мероприятий муниципальной программы;

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, предусмотренный п.2.4. текстовой части программы, представлен в разрезе подпрограмм:

- по подпрограмме «Развитие библиотечного обслуживания населения» предусмотрено 9 мероприятий:

- Обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «ЦБС»;

- Комплектование книжных фондов библиотек;

- Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;

- Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек;

- Поддержка лучших сельских работников культуры;

- Осуществление издательской деятельности: издание библиографических, информационных, краеведческих материалов;

- Создание модельных муниципальных библиотек;

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности учреждений (организаций) культуры;

- Сохранение культурного и исторического наследия.

- по подпрограмме «Развитие музейной деятельности» предусмотрено 2 мероприятия:

- Обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Краеведческий музей имени В.А. Громова»;

- Развитие и укрепление материально-технической базы музея.

- по подпрограмме «Развитие культурно-досуговой деятельности» предусмотрено 6 мероприятий:

- Обеспечение выполнения муниципального задания культурно–досуговых учреждений;

- Поддержка лучших учреждений культуры;

- Реализация социокультурных потребностей пожилых людей, развитие их интеллектуального и творческого потенциала, современных форм общественности;

- Проведение мероприятий на территории округа;

- Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры;

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности учреждений (организаций) культуры.

- по подпрограмме «Развитие дополнительного образования в сфере искусств» предусмотрено 3 мероприятия:

- Обеспечение выполнения муниципального задания МБУДО «Сергачская ДШИ» в сфере искусств;

- Развитие и укрепление материально-технической базы МБУДО «Сергачская ДШИ»;

- Поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для образовательных учреждений в сфере культуры).

- по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрено 2 мероприятия:

- Обеспечение реализации муниципальной программы;

- Обеспечение хозяйственного и технического обслуживания муниципальной программы.

- по подпрограмме «Развитие туризма на территории Сергачского муниципального округа» предусмотрено 1 мероприятие:

- Развитие туризма на территории Сергачского муниципального округа.

Отмечается: Регулирование инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (далее - Закон N 39-ФЗ).

В соответствии с абзацем четвертым статьи 1 Закона N 39-ФЗ капитальные вложения – это инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.

Бюджетным кодексом Российской Федерации к формам финансового обеспечения осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности отнесены:

- осуществление бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 79 (включая возможность передачи полномочий государственного заказчика);

- предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса.

Уведомлениями о бюджетных ассигнованиях на 2026 - 2028 годы от 30.12.2025 № 52 (55,7тыс.руб. - на 2026 год, 56,4тыс.руб. - на 2027 год, 57,0тыс.руб. - на 2028 год), от 30.12.2025 №136 (54,4тыс.руб. - на 2026 год, 54,4тыс.руб. - на 2027 год., 54,4тыс.руб. - на 2028 год), от 30.12.2025 №138 (225,0тыс.руб. - на 2026 год, 225,0тыс.руб. - на 2027 год, 225,0тыс.руб. - на 2028 год), от 01.01.2026 №135 (3624,8тыс.руб. - на 2026 год), от 01.01.2026 №137 (83,8тыс.руб. - на 2026 год, 85,6тыс.руб. - на 2027 год, 87,2тыс,руб. - на 2028 год), от 01.01.2026 №139 (15000,0тыс.руб. - на 2026 год) учреждениям, подведомственным отделу культуры, доведены ассигнования/лимиты  по статье КОСГУ 281 "Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям".

В перечне основных мероприятий муниципальной программы (п.2.4. текстовой части) все расходы отнесены к прочим, расходы на капитальные вложения отсутствуют.

- Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы;

Количественно выраженными характеристиками достижения целей и задач муниципальной программы являются целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы. В программу включено 7 индикаторов достижения цели и 9 показателей непосредственных результатов.

| N п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата в муниципальной программе |  |  | Значение показателя, установленного муниципальным заданием на 2026-2028 годы |  |  | Значение показателя, достигнутого по результатам 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| Индикаторы достижения цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет», в общем количестве | Проценты к общему числу библиотек | 52,38 | 52,38 | 52,38 | - | - | - | 0 |
| 2. | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в стационарных условиях | Проценты к общему объему основного музейного фонда | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 11,5 |
| 3. | Увеличение количества лауреатов и дипломантов окружных, областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов из числа участников клубных формирований | % к уровню 2022 года | 130 | 130 | 130 | - | - | - | 131 |
| 4. | Увеличение количества участников клубных формирований, привлекаемых к участию в мероприятиях | Проценты к общему числу участников клубных формирований | 10,1 | 10,1 | 10,1 | - | - | - | 9,9 |
| 5. | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (выставки, концерты, конкурсы и т.п), к общему числу обучающихся в школах искусств | % | 68 | 68 | 68 | - | - | - | 68 |
| 6. | Увеличение количества лауреатов и дипломантов межокружных, областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов из числа получающих дополнительное образование в сфере искусств | % к уровню 2022 года | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 |
| 7. | Увеличение количества мероприятий, связанных с туристической привлекательностью округа | % к уровню предыдущего года | 110 | 110 | 110 | - | - | - | 106 |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество библиотек, подключенных к сети «Интернет» | единица | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 0 |
| 2. | Количество посещений библиотек (в том числе в дистанционном формате) | тысяч единиц | 193,8 | 193,8 | 193,8 | 260,0 | 273,0 | 275,0 | 234,4 |
| 3. | Количество посещений музея (в том числе в дистанционном формате) | тысяч человек | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 14,05 | 14,1 | 14,1 | 11,4 |
| 4. | Количество предметов основного фонда музея | единиц | 18270 | 18270 | 18270 | - | - | - | 18273 |
| 5. | Количество лауреатов и дипломантов окружных, областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов из числа участников клубных формирований | единиц | 13 | 13 | 13 | - | - | - | 38 |
| 6. | Количество клубных формирований | единиц | 145 | 145 | 145 | 146 | 146 | 146 | 145 |
| 7. | Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (выставки, концерты, конкурсы) | человек | 142 | 142 | 142 | - | - | - | 142 |
| 8. | Количество лауреатов и дипломантов межокружных, областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов из числа получающих дополнительное образование в сфере искусств | единиц | 50 | 50 | 50 | - | - | - | 50 |
| 9. | Количество мероприятий, связанных с туристической привлекательностью округа | единиц | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 18 |

Сравнительным анализом целевых индикаторов и показателей результативности установлено следующее:

- статичность по всем показателям индикаторов достижения цели, при этом все показатели предполагают увеличение либо доли, либо количества; аналогично и по показателям непосредственных результатов: статичные показатели не предполагающие роста. Вместе с тем, целевые показатели регионального проекта "Семья" (в том числе: увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году, составит: в 2026 году - 115,0%; в 2027 году - 120,0%; в 2028 году - 125,0%) предполагают динамику роста. Отсутствие роста показателей негативно сказывается на эффективности реализации муниципальной программы;

- показатели непосредственных результатов: количество посещений библиотек (в том числе в дистанционном формате) и количество посещений музея (в том числе в дистанционном формате) предусматривают два количественных значения, программа предусматривает один показатель;

- в нарушение п.2.5. методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ отсутствуют методики расчета индикаторов достижения цели (формулы расчета показателей, источники исходных данных, методы сбора исходных данных, периодичность сбора исходных данных), что делает оценку эффективности муниципальной программы условно-объективной;

- в нарушение п.2.5. методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ отсутствуют аналогичные показатели, установленные государственной программой Нижегородской области «Развитие культуры Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 299 (таблица №5 прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов)", утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 23.10.2025 N 659), в том числе: увеличение книговыдачи по отношению к предыдущему году; количество поддержанных творческих инициатив и проектов; доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений. Также, региональный проект "Семья" содержит целевой показатель «уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества» (в 2026 году - 80,6%; в 2027 году - 83,4%; в 2028 году - 85,9%);

- в соответствии с п.2.5. методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ индикаторы достижения цели должны отражать основные параметры муниципального задания в части качества и объема предоставляемых муниципальных услуг. Частично, параметры муниципальных заданий учреждений, подведомственных отделу культуры, учтены при формировании показателей муниципальной программы, однако,  значения показателей значительно отличаются: так число посетителей музея, предусмотренное муниципальным заданием составляет 14050чел. в 2026 году, 14100чел. в 2027 году, 14100чел. в 2028 году, аналогичный показатель, предусмотренный муниципальной программой составляет 7300чел. в 2026 – 2028 годах; количество посещений библиотек, предусмотренное муниципальным заданием составляет 260000ед. в 2026 году, 273000ед. в 2027 году, 275000ед. в 2028 году, аналогичный показатель, предусмотренный муниципальной программой составляет 193800ед. в 2026 – 2028 годах; количество клубных формирований, предусмотренное муниципальным заданием составляет 146ед. в 2026 - 2028 годах, аналогичный показатель, предусмотренный муниципальной программой составляет 145ед. в 2026 – 2028 годах. Ряд показателей муниципальных заданий не учтены при формировании муниципальной программы: уровень удовлетворенности предоставленными услугами; количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями культуры. Показатель муниципальной программы «Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в стационарных условиях» (11% в 2026-2028 годах) не соотносится с показателями муниципального задания «Увеличение доли представленных музейных предметов» (в 2026 году 2055ед. или 8,9% от общего количества предметов основного фонда музея, в 2027 году 2060 ед. или 8,8%, в 2028 году – 2065ед. или 8,8%). Отмечается: показатели муниципальной программы «Увеличение количества мероприятий, связанных с туристической привлекательностью округа», «Количество мероприятий, связанных с туристической привлекательностью округа» или аналогичные им, муниципальными заданиями учреждений, подведомственных отделу культуры не предусмотрены. Таким образом, не в полной мере реализуется вовлеченность структуры подведомственных учреждений в выполнение мероприятий муниципальной программы;

- отсутствие стартового показателя по индикатору достижения цели «Увеличение количества лауреатов и дипломантов окружных, областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов из числа участников клубных формирований»;

- по подпрограмме 5: «Обеспечение реализации муниципальной программы» не предусмотрены индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов;

- по ряду целевых индикаторов и показателей результативности плановые значения, ниже достигнутых за 2024 год (увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в стационарных условиях; количество посещений библиотек (в том числе в дистанционном формате); количество посещений музея (в том числе в дистанционном формате); количество предметов основного фонда музея; количество лауреатов и дипломантов окружных, областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов из числа участников клубных формирований).

- Меры правового регулирования;

Муниципальной программой установлено отсутствие потребности в разработке нормативно-правовых актов.

- Участие в реализации муниципальной программы муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Сергачского муниципального округа, общественных, научных и иных организаций;

В соответствии с муниципальной программой участие в реализации муниципальной программы муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Сергачского муниципального округа, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.

- Обоснование объема финансовых ресурсов;

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет бюджета представлено в следующей таблице:

| Наименование муниципальной программы/ подпрограммы муниципальной программы | Расходы (тыс.руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и туризма Сергачского муниципального округа Нижегородской области» | 205585,4 | 184275,2 | 184277,4 |
| Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного обслуживания населения» | 50695,4 | 33010,0 | 33012,2 |
| Подпрограмма 2 «Развитие музейной деятельности» | 10284,7 | 10284,7 | 10284,7 |
| Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 81916,8 | 81916,8 | 81916,8 |
| Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования в сфере искусств» | 22987,3 | 19362,5 | 19362,5 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 39701,2 | 39701,2 | 39701,2 |
| Подпрограмма 6 «Развитие туризма на территории Сергачского муниципального округа» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы соответствует объему бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, утвержденному решением  Совета депутатов Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 04.12.2025 №78 «О бюджете Сергачского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников представлена в следующей таблице:

| Наименование муниципальной программы/ подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и туризма Сергачского муниципального округа Нижегородской области» | Всего | 207740,4 | 186430,2 | 186432,4 |
|  | Расходы местного бюджета | 186876,8 | 184189,6 | 184190,2 |
|  | Расходы областного бюджета | 1140,1 | 25,7 | 27,9 |
|  | Расходы федерального бюджета | 17568,5 | 59,9 | 59,3 |
|  | Прочие источники | 2155,0 | 2155,0 | 2155,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного обслуживания населения» | Всего | 50825,4 | 33140,0 | 33142,2 |
|  | Расходы местного бюджета | 35611,6 | 32924,4 | 26580,4 |
|  | Расходы областного бюджета | 922,6 | 25,7 | 27,9 |
|  | Расходы федерального бюджета | 14161,2 | 59,9 | 59,3 |
|  | Прочие источники | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие музейной деятельности» | Всего | 10384,7 | 10384,7 | 10384,7 |
|  | Расходы местного бюджета | 10284,7 | 10284,7 | 10284,7 |
|  | Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Прочие источники | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Всего | 83516,8 | 83516,8 | 83516,8 |
|  | Расходы местного бюджета | 81916,8 | 81916,8 | 81916,8 |
|  | Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прочие источники | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |
| Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования в сфере искусств» | Всего | 23312,3 | 19362,5 | 19362,5 |
|  | Расходы местного бюджета | 19362,5 | 19362,5 | 19362,5 |
|  | Расходы областного бюджета | 217,5 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расходы федерального бюджета | 3407,3 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прочие источники | 325,0 | 325,0 | 325,0 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 39701,2 | 39701,2 | 39701,2 |
|  | Расходы местного бюджета | 39701,2 | 39701,2 | 39701,2 |
|  | Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 6 «Развитие туризма на территории Сергачского муниципального округа» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Объем финансовых средств на реализацию муниципальной программы за счет средств вышестоящих бюджетов и средств бюджета округа предусмотрен в размере 207740,4тыс.руб. в 2026 году, 186430,2	4тыс.руб. в 2027 году, 186432,44тыс.руб. в 2028 году. Основным источником финансирования программы в предстоящем бюджетном цикле выступают средства бюджета округа: 186876,8 тыс.руб. в 2026 году (или 89,9% к общему объему), 184189,6 тыс.руб. в 2027 году (или 98,8% к общему объему),	184190,2 тыс.руб. в 2028 году (или 98,8% к общему объему).

Распределение объемов финансирования из всех источников по подпрограммам указывает на то, что приоритетом округа в сфере реализации муниципальной программы на ближайшую перспективу является подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» (40,2% в 2026 году, 44,8% в 2027 году, 44,7% в 2028 году). Финансирование по подпрограмме «Развитие туризма на территории Сергачского муниципального округа» не предусмотрено.

Согласно отчету по исполнению муниципальной программы на 01.01.2025 фактические расходы по «прочим источникам» составили 3 577,4тыс.руб. или 78,1% от запланированных (4 578,5тыс.руб.). Согласно сведениям, предоставленным Отделом культуры, сумма средств, поступивших из внебюджетных источников в 2025 году, составила 3 986,0тыс.руб., в том числе:

- 3 342,4тыс. руб. от оказания платных услуг;

- 326,9тыс.руб. добровольных пожертвований;

- 299,2тыс.руб. средства грантов;

- 17,5тыс.руб. от возврата денежных средств в бюджет.

Муниципальной программой предусмотрено финансирование за счет внебюджетных источников в размере 2 155,0тыс.руб. на 2026 год, 2 155,0тыс.руб. на 2027 год, 2 155,0тыс.руб. на 2028 год. Финансирование из внебюджетных источников планируется осуществлять за счет заработанных средств исполнителей программы и добровольных пожертвований.

10. Анализ рисков реализации муниципальной программы;

Анализ рисков реализации муниципальной программы в текстовой части муниципальной программы отсутствует.

- подпрограммы, реализуемые в составе муниципальной программы;

- Развитие библиотечного обслуживания населения;

- Развитие музейной деятельности;

- Развитие культурно-досуговой деятельности;

- Развитие дополнительного образования в сфере искусств;

- Обеспечение реализации муниципальной программы;

- Развитие туризма на территории Сергачского муниципального округа;

- оценку планируемой эффективности муниципальной программы.

Муниципальной программой предусмотрена оценка планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально - экономическое развитие Сергачского муниципального округа:

1. Выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры позволит улучшить качество предоставляемых услуг культурно-досугового типа, образовательных услуг населению.

2. Организация творческих школ, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, направленная на поддержку системы образования, обеспечит непрерывность творческого потенциала, будет способствовать стимулированию творческой активности детей, повысит уровень и качество образовательного процесса.

3. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий позволит повысить уровень самосознания и духовно-нравственный потенциал общества.

4. Поддержка выставочной деятельности будет способствовать популяризации и развитию изобразительного искусства региона.

5. За счет быстрого прироста количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Сергачского округа будет сформирован мощный электронный ресурс, позволяющий охватить библиотечным обслуживанием удаленных пользователей библиотек; данный каталог станет составной частью сводного электронного каталога библиотек России, что позволит Сергачским библиотекам активно участвовать в создании национального ресурса России.

6. Улучшится комплектование книжных фондов библиотек в количественном и качественном эквивалентах.

7. Будет налажена работа по обеспечению сохранности фондов учреждений культуры, их консервации и реставрации.

8. Увеличится востребованность услуг библиотек, музеев и клубно-досуговых учреждений у населения в связи с повышением их качества, разнообразия форм и большей доступности.

9. Улучшится инфраструктура и туристская привлекательность Сергачского округа.

Отмечается: в соответствии с п.5 Методических рекомендаций оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится с методикой, разрабатываемой при разработке муниципальной программы.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Сергачского муниципального округа, оценку влияния целевых индикаторов муниципальной программы на различные сферы экономики округа. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики округа;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад от реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

Методика оценки планируемой эффективности муниципальной программы в ходе подготовки заключения не представлена.

Анализ полноты раскрытия проблем, на решение которых направлена муниципальная программа, полноты, адекватности и прозрачности целей и показателей (индикаторов и непосредственных результатов) программы, полноты и эффективности мер по достижению целей и выполнению задач программы представлен в приложении №2 к заключению. Анализом установлено следующее:

- не все проблемы, отраженные в программе, раскрыты в полной мере, что не соответствует п.2.2. Методических рекомендаций;

- текстовые части подпрограммы 2 «Развитие музейной деятельности», подпрограммы 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности», подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» не содержат описания основных проблем, что не соответствует п.3.3. Методических рекомендаций;

- индикаторы достижения цели и непосредственные результаты не в полной мере отражают итоги реализации поставленных задач, что не соответствует п.2.2. Методических рекомендаций;

- перечень мероприятий не достаточен для реализации целей и задач муниципальной программы;

- одна из задач программы «Повышение квалификации» (1,2,3,4 подпрограммы) не предусмотрена к реализации в мероприятиях программы; не нашла отражение в индикаторах достижения цели и непосредственных результатах;

- показатель уровня удовлетворенности услугами, оказываемыми учреждениями отдела культуры не нашел своего отражения в индикаторах достижения цели муниципальной программы.

Методические рекомендациями по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, направленные Письмом Минэкономразвития России N 3493-ПК/Д19и, Минфина России N 26-02-06/9321 от 06.02.2023	содержат рекомендации по подходам к формированию государственных (муниципальных) программ (в том числе их формату и структуре), системе управления такими программами, проведению мониторинга их реализации в том числе: разработку плана реализации, включающего информацию о контрольных точках, а также объектах мероприятий (результатов).

Выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия:

- Цели и задачи муниципальной программы соответствуют полномочиям, определенным Уставом Сергачского муниципального округа;

- Установлена достаточность полномочий отдела культуры и участников муниципальной программы для достижения целей муниципальной программы;

- Муниципальная программа и постановления администрации Сергачского муниципального округа о внесении изменений размещены на официальном сайте Сергачского муниципального округа в сети «Интернет» (http://sergach.nobl.ru);

- Муниципальная программа и вносимые в нее изменения зарегистрированы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования; изменения в муниципальную программу, внесенные постановлением администрации Сергачского муниципального округа от 10.04.2025 № 223, зарегистрированы с нарушением срока;

- В паспорте отсутствуют соисполнители программы, что не соответствует Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ;

- Характеристика текущего состояния муниципальной программы не в полной мере отражает состояние сферы культуры округа;

- Цели и задачи муниципальной программы сонаправлены приоритетам государственной политики Российской Федерации и Нижегородской области в сфере культуры. Принятие мер, направленных на получение субсидий, предусмотренных государственной программы Нижегородской области "Развитие культуры Нижегородской области", даст возможность повысить эффективность реализации задач, определенных муниципальной программой;

- Прогноз социально-экономического развития округа содержит информацию о планируемом строительстве Дворца искусств в г.Сергач (срок реализации 2027-2028 годы, объем инвестиций 577,3 млн.руб.). Строительство Дворца искусств в г.Сергач перечнем основных мероприятий муниципальной программой не предусмотрено;

- Муниципальная программа не содержит информации об объемах налоговых расходов;

- В муниципальной программе задачи муниципальной программы являются целями подпрограмм опосредованно;

- В перечне основных мероприятий муниципальной программы все расходы отнесены к прочим, расходы на капитальные вложения отсутствуют, при доведенных ассигнованиях/лимитах по статье КОСГУ 281 "Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям";

- Сравнительным анализом целевых индикаторов и показателей результативности установлен ряд нарушений и недостатков (статичность по всем показателям индикаторов достижения цели и непосредственных результатов; отсутствие методик расчета индикаторов достижения цели; отсутствие показателей аналогичных, установленным государственной программой Нижегородской области «Развитие культуры Нижегородской области»; параметры муниципальных заданий учреждений, подведомственных отделу культуры, учтены при формировании показателей муниципальной программы частично, при этом значения показателей значительно отличаются; отсутствие стартового показателя по индикатору достижения цели «Увеличение количества лауреатов и дипломантов окружных, областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов из числа участников клубных формирований»; отсутствие индикаторов достижения цели и показателей непосредственных результатов по подпрограмме 5: «Обеспечение реализации муниципальной программы»; по ряду целевых индикаторов и показателей результативности плановые значения, ниже достигнутых за 2024 год);

- Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы соответствует объему бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программ, утвержденному решением  Совета депутатов Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 04.12.2025 №78 «О бюджете Сергачского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»; по подпрограмме «Развитие туризма на территории Сергачского муниципального округа» финансирование не предусмотрено;

- Отсутствует методика оценки планируемой эффективности муниципальной программы;

- Анализом муниципальной программы установлено следующее: не все проблемы, отраженные в программе, раскрыты в полной мере; текстовые части ряда подпрограмм не содержат описания основных проблем; индикаторы достижения цели и непосредственные результаты не в полной мере отражают итоги реализации поставленных задач; перечень мероприятий не достаточен для реализации целей и задач муниципальной программы; одна из задач программы «Повышение квалификации» (1,2,3,4 подпрограммы) не предусмотрена к реализации в мероприятиях программы, не нашла отражение в индикаторах достижения цели и непосредственных результатах; показатель уровня удовлетворенности услугами, оказываемыми учреждениями отдела культуры, не нашел своего отражения в индикаторах достижения цели муниципальной программы;

- При формировании муниципальной программы не были применены Методические рекомендации по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, направленные Письмом Минэкономразвития России N 3493-ПК/Д19и, Минфина России N 26-02-06/9321 от 06.02.2023; что требует внесения изменений в Порядок №397.

Предложения (рекомендации):

- Регистрацию документов в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования осуществлять в установленные сроки;

- С целью повышения эффективности реализации задач, определенных муниципальной программой, принимать меры, направленные на получение субсидий, предусмотренных государственной программы Нижегородской области "Развитие культуры Нижегородской области";

- При формировании муниципальной программы руководствоваться порядком, определяющим правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ округа, в том числе:  учитывать параметры прогноза социально - экономического развития Сергачского муниципального округа; соотносить с аналогичными государственными программами Нижегородской области, государственных программ Российской Федерации, национальными проектами; учитывать параметры муниципальных заданий подведомственных учреждений; устанавливать измеримые результаты реализации программы; предусматривать объем мероприятий, достаточный для реализации целей и задач муниципальной программы; цели подпрограмм соотнести с задачами муниципальной программы; в текстовой части муниципальной программы отразить анализ рисков реализации муниципальной программы; разработать методики расчета индикаторов достижения цели, методику оценки планируемой эффективности муниципальной программы; в текстовой части «Характеристика текущего состояния муниципальной программы» отразить   качественную   характеристику итогов развития сферы; внести информацию об объемах налоговых расходов; в перечне основных мероприятий муниципальной программы внести изменения в части расходов на капитальные вложения; отразить «Капитальный ремонт помещений Центральной библиотеки имени С.И.Шуртакова МБУК «ЦБС» по адресу: г.Сергач, пер.Коммунистический, д.2» в целях софинансирования которого предоставляется субсидия в рамках соглашения Министерства культуры Нижегородской области и администрацией Сергачского муниципального округа от 03.02.2026 №48;

- При формировании муниципальной программы учитывать Методические рекомендации по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, направленные Письмом Минэкономразвития России N 3493-ПК/Д19и, Минфина России N 26-02-06/9321 от 06.02.2023.

Председатель контрольно-счетной инспекции 			Л.М. Асянина