 Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Сергачского муниципального округа за 2025 год
Сводный годовой доклад составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Сергачском муниципальном округе, утвержденным Постановлением администрации Сергачского муниципального округа от 04.07.2023г. № 397 в действующей редакции (далее Порядок).
Распоряжением администрации Сергачского муниципального округа от 06.09.2024 года № 1366-р утвержден перечень муниципальных программ Сергачского муниципального округа на 2025 и плановый период 2026 и 2027годов.
Всего в 2025 году в Сергачском муниципальном округе осуществлялась реализация 10 муниципальных программ. Общий объем финансирования из всех источников составил 4,489млрд. руб, в т.ч. внебюджетные средства 2,823 млрд.руб.,  17,41 млн. руб. - средства федерального и областного бюджетов, напрямую поступивших сельскохозяйственным предприятиям округа, 1,65 млрд.руб. - бюджетные источники в рамках бюджета округа. Информация по использованию бюджетных средств представлена в таблице 1. 
Таблица 1

Информация
  о расходовании бюджетных средств

в разрезе муниципальных программ в 2025 году (рублей)
	Наименование
	Утвержденные бюджетные назначения на 2025 год, руб.
	Исполнено
 на 01.01.2026г., руб
	% исполнения

	Муниципальная программа "Развитие образования в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области"
	946 651 469,68
	912 706 113,43
	96,4

	Подпрограмма 1 «Развитие общего образования»
	603 089 959,90
	590 615 115,45
	97,9

	Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»
	56 464 844,59
	54 371 247,29
	96,3

	Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»
	2 124 300,00
	1 787 303,98
	84,1

	Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание»
	3 118 918,00
	3 063 543,00
	98,2

	Подпрограмма 5 «Ресурсное обеспечение сферы образования»
	154 648 593,24
	138 301 165,36
	89,4

	Подпрограмма 6 «Развитие молодежной политики»
	142 000,00
	70 000,00
	49,3

	Подпрограмма 8 «Здоровое питание»
	15 862 004,49
	15 862 004,49
	100,0

	Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации Программы»
	111 200 849,46
	108 635 733,86
	97,7

	Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и туризма Сергачского муниципального округа Нижегородской области»
	146 303 864,90
	146 214 299,91
	99,9

	Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного обслуживания населения»
	27 321 069,85
	27 321 069,85
	100,0

	Подпрограмма 2 «Развитие музейной деятельности»
	7 609 340,00
	7 609 340,00
	100,0

	Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности»
	64 918 811,71
	64 918 811,71
	100,0

	Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования в сфере искусств»
	17 215 652,82
	17 215 652,82
	100,0

	Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	29 238 990,52
	29 149 425,53
	99,7

	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области»
	73 498 054,48
	73 498 054,48
	100,0

	Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового спорта
	73 498 054,48
	73 498 054,48
	100,0

	Муниципальная программа Сергачского муниципального округа Нижегородской области «Развитие агропромышленного комплекса Сергачского муниципального округа Нижегородской области»
	66 294 772,28
	65 930 361,71
	99,5

	Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергачского муниципального округа Нижегородской области»
	54 812 217,74
	54 812 217,74
	100,0

	Подпрограмма 2 «Эпизоотическое благополучие человека»
	2 166 600,00
	1 802 189,43
	83,2

	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	9 315 954,54
	9 315 954,54
	100,0

	Муниципальная программа Сергачского муниципального округа Нижегородской области «Развитие и совершенствование муниципальной службы администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области»
	112 367 957,56
	110 869 099,34
	98,7

	Подпрограмма 1 Совершенствование муниципального управления
	265 205,00
	265 205,00
	100,0

	Подпрограмма 2 Информирование населения о деятельности органа местного самоуправления
	10 004 300,00
	9 830 762,50
	98,3

	Подпрограмма 3 Взаимодействие органа местного самоуправления Сергачского муниципального округа с общественными организациями
	932 000,00
	932 000,00
	100,0

	Подпрограмма 4 Обеспечение выплат социальных гарантий гражданам
	11 985 000,00
	11 984 351,49
	100,0

	Подпрограмма 6 Обеспечение реализации муниципальной программы
	89 181 452,56
	87 856 780,35
	98,5

	Муниципальная программа Сергачского муниципального округа Нижегородской области «Территориальное развитие Сергачского муниципального округа»
	204 922 671,26
	183 290 225,28
	89,4

	Подпрограмма 1 «Капитальное строительство»
	19 344 107,71
	19 141 947,29
	99,0

	Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения»
	61 387 589,21
	41 566 114,46
	67,7

	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	13 209 354,35
	12 965 407,47
	98,2

	Подпрограмма 4 «Формирование комфортной городской среды»
	11 839 250,00
	11 839 250,00
	100,0

	Подпрограмма 5 "Благоустройство поселений"
	99 142 369,99
	97 777 506,06
	98,6

	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сергачского муниципального округа Нижегородской области»
	67 086 812,49
	66 486 191,85
	99,1

	Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов Сергачского муниципального округа»
	45 319 721,04
	44 986 461,15
	99,3

	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	21 767 091,45
	21 499 730,70
	98,8

	Муниципальная программа Сергачского муниципального округа Нижегородской области «Управление муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством Сергачского муниципального округа Нижегородской области»
	34 754 093,56
	34 370 565,60
	98,9

	Подпрограмма 1 Управление муниципальным имуществом Сергачского муниципального округа Нижегородской области
	16 044 365,76
	15 660 852,53
	97,6

	Подпрограмма 2 Управление жилищно-коммунальным хозяйством Сергачского муниципального округа Нижегородской области
	3 285 793,15
	3 285 793,15
	100,0

	Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы
	15 423 934,65
	15 423 919,92
	100,0

	Муниципальная программа Сергачского муниципального округа Нижегородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Сергачского муниципального округа Нижегородской области»
	55 322 953,73
	54 769 788,87
	99,0

	Подпрограмма 1 «Мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	50 356 198,60
	50 221 163,50
	99,7

	Подпрограмма 2 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»»
	4 826 755,13
	4 538 625,37
	94,0

	Подпрограмма 4 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Сергачском муниципальном округе»
	140 000,00
	10 000,00
	7,1

	Муниципальная программа Сергачского округа Нижегородской области «Развития малого и среднего предпринимательства в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области»
	600 000,00
	600 000,00
	100,0

	Всего
	1 707 802 649,94
	1 648 734 700,47
	96,5


Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена структурными подразделениями администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области - муниципальными заказчиками - координаторами муниципальных программ в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Сергачского муниципального района Нижегородской области, утвержденной Постановлением администрации Сергачского муниципального округа от 20.07.2023г. № 441 (далее Методика). 
Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в два этапа, в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм.

На первом этапе осуществлена оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется Муниципальным заказчиком-координатором муниципальной программы на основании: 
- оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов); 
- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования; 
- оценки степени достижения индикаторов подпрограмм. 
На втором этапе осуществлена оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется Муниципальным заказчиком-координатором муниципальной программы на основании: 
- оценки степени достижения индикаторов муниципальной программы; 
- оценки эффективности реализации подпрограмм. 
На основе информации, представленной структурными подразделениями администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области - муниципальными заказчиками - координаторами муниципальных программ Управлением экономического развития администрации Сергачского муниципального округа составлен рейтинг муниципальных программ (таблица 2).

Таблица 2

Рейтинг результатов эффективности муниципальных программ

Сергачского муниципального округа Нижегородской области за 2025год

(на основании данных об исполнении и эффективности реализации муниципальных программ за 2025 год)
	№п/п 
	Наименование муниципальной программы
	Заказчик-координатор муниципальной программы
	Рейтинг результатов эффективности реализации муниципальных программ

	
	
	
	 Результаты эффективности Rмп
	Уровень эффектив-ности 

	1
	Муниципальная программа «Развитие образования в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области»
	Управления образования,развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области
	1,00
	высокий уровень эффективности 

	2
	Муниципальная программа «Развитие культуры Сергачского муниципального округа Нижегородской области»
	Управление культуры и туризма Сергачского муниципального округа Нижегородской области
	0,88
	средний

уровень эффективности 

	 3
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области»
	Управления образования,развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области
	0,88
	средний уровень эффективности 

	 4
	Муниципальная программа Сергачского муниципального округа Нижегородской области «Развитие агропромышленного комплекса Сергачского муниципального округа»
	Управление сельского хозяйства Сергачского муниципального округа Нижегородской области
	1,10
	высокий уровень эффективности

	5
	Муниципальная программа Сергачского муниципального округа Нижегородской области «Развитие и совершенствование муниципальной службы администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области»
	Управление делами администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области
	1,00
	высокий уровень эффективности 

	 6
	Муниципальная программа Сергачского муниципального округа Нижегородской области «Территориальное развитие Сергачского муниципального округа»
	Управление капитального строительства, архитектуры и экологии администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области
	0,80

	средний уровень эффективности

	 7
	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сергачского муниципального округа Нижегородской области»
	Управление финансов администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области
	0,84
	Средний уровень эффективности 

	 8
	Муниципальная программа Сергачского муниципального округа Нижегородской области «Управление муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством Сергачского муниципального округа Нижегородской области»
	Комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области
	0,90
	высокий уровень эффективности 

	 9
	Муниципальная программа Сергачского муниципального округа Нижегородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Сергачского муниципального округа»
	Отдел гражданской защиты и мобилизационной подготовки администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области
	1,00
	высокий уровень эффективности 

	 10
	Муниципальная программа Сергачского округа Нижегородской области «Развития малого и среднего предпринимательства в Сергачском муниципальном округе Нижегородской»
	Отдел поддержки предпринимательства, администрации Сергачского муниципального округа
	1,00
	высокий уровень эффективности 


Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы - оценка фактической эффективности по итогам реализации муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовывавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Сергачского муниципального округа Нижегородской области.     

Эффективность реализации муниципальной программы признана исходя из полученного значения  [image: image1.wmf]мп

R

  согласно таблице 3.

Таблица 3

	Численное значение Rмп
	Качественная характеристика муниципальной программы

	RМП ≥ 0,9
	высокая

	0,8 ≤ RМП < 0,9
	средняя

	           0,6 ≤ RМП < 0,8
	удовлетворительная

	RМП < 0,6
	неудовлетворительная


В результате проведенной оценки, высокий уровень эффективности дан 6 программам, средний - 4.
В соответствии с программным бюджетом и запланированным объемом финансирования на реализацию мероприятий муниципальных программ, при составлении муниципальных программ очень важно увязывать планируемые к реализации мероприятия с объемами финансирования и результатом, который в программах представлен в виде индикаторов. Наличие системы показателей (индикаторов) реализации муниципальных программ позволяет проводить оценку их результативности – положительных и устойчивых изменений. 
В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям всех муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета округа, необходимо уточнять значения целевых индикаторов и показателей на текущий год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования.

С целью поддержания высокой эффективности реализации муниципальных программ в 2026 году и последующие годы муниципальным заказчикам-координаторам программ рекомендуется своевременно вносить изменения в действующие муниципальные программы, в соответствии с нормативными документами.

В целях более эффективного использования бюджетных ресурсов ответственным исполнителям всех муниципальных программ необходимо постоянно осуществлять адекватный сложившимся условиям контроль достижения целей и задач, установленных при разработке и внесении изменений в муниципальные программы. 
По итогам проведенной оценки эффективности муниципальных программ за 2025год, можно сделать вывод о целесообразности продолжения реализации всех действующих муниципальных программ.
Начальник Управления экономического развития                              Барсукова Е.Е.
