Отчет об исполнении бюджетных ассигнований бюджета Сергачского муниципального округа Нижегородской области на реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта в Сергачском муниципальном округе

Нижегородской области» за 2025 год.

| № п/п | Подпрограмма муниципальной программы | заказчик - координатор, соисполнители | Расходы (руб.), за 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2025 года | Сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря 2025 года | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области» | Всего | 74 336 838,80 | 73 498 054,48 | 73 498 054,48 |
|  |  | Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области | 74 336 838,80 | 73 498 054,48 | 73 498 054,48 |
|  |  | Соисполнители |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего | 74 336 838,80 | 73 498 054,48 | 73 498 054,48 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор | 74 336 838,80 | 73 498 054,48 | 73 498 054,48 |
|  |  | Соисполнители |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | Всего |  |  |  |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор |  |  |  |
|  |  | Соисполнители |  |  |  |

Таблица 1.2. Информация о расходах бюджета Сергачского муниципального округа Нижегородской области, а также иных средств на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | план | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 80 965 002,03 | 80 527 043,31 |
|  |  | (1) расходы бюджета Сергачского муниципального округа Нижегородской области | 73 333 354,48 | 73 333 354,48 |
|  |  | (2) областной бюджет | 164 700,0 | 164 700,0 |
|  |  | (3) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (внебюджетные средства) | 7 466 947,55 | 7 028 988,83 |
|  | Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового спорта | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 80 965 002,03 | 80 527 043,31 |
|  |  | (1) расходы бюджета Сергачского муниципального округа Нижегородской области | 73 333 354,48 | 73 333 354,48 |
|  |  | (2) областной бюджет | 164 700,0 | 164 700,0 |
|  |  | (3) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (внебюджетные средства) | 7 466 947,55 | 7 028 988,83 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета Сергачского муниципального округа Нижегородской области |  |  |
|  |  | (2) областной бюджет |  |  |
|  |  | (3) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (внебюджетные средства) |  |  |

Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) |  | Ответственный исполнитель |  | Плановый срок (начало/окончание) |  | Фактический срок (начало/окончание) |  |  |  | Непосредственные результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  | запланированные значения |  | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 1 « Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением. |  | Управление образования, МБУ ФОК |  | 2024 | 2026 | 2024 |  | 2026 |  |  |  |  | нет |
|  | Наименование непосредственного результата 1.1.1 Количество организованных и проведенных спортивно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 52 |  |
|  | Мероприятие 2.1 Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения (МБУ «ФОК г. Сергач НО») |  | МБУ ФОК |  | 2024 | 2026 | 2024 |  | 2026 |  |  |  |  | нет |
|  | Наименование непосредственного результата 2.1.1 Доля населения Сергачского муниципального округа, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55% |  | 54% |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 2 « Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 Проведение зональных соревнований, обеспечение участия спортсменов в учебно-тренировочных сборах и официальных соревнованиях | Управление образования, развития спорта и моложеной политики |  | 2024 |  | 2026 | 2024 |  |  | 2026 |  |  |  | нет |
|  | Наименование непосредственного результата 2.1.1 Число сборных команд, выступающих на Первенстве области и Всероссийских соревнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 18 |  | не все заявившиеся команды в отборочных этапах проходят на следующий уровень |

Сведения о достижении плановых значений индикаторов достижения целей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы представлены в следующей таблице 3.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) |  | Ед. измерения |  | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля граждан Сергачского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа. |  | % | 51 | 55 | 54 |  |
| 2. |  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  | % | 48 | 40 | 41 |  |
|  |  | Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе детско-юношеского спорта |  | % | 5 | 14 | 4,4 | Все дети осваивают общеразвивающие программы. Не пролицензированы программы спортивной подготовки |
|  |  | Непосредственные результаты: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество организованных и проведенных спортивно-массовых мероприятий |  | Ед. | 48 | 50 | 52 |  |
|  |  | Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Число сборных команд, выступающих на Первенстве области и Всероссийских соревнованиях |  | Ед. | 23 | 24 | 18 | не все заявившиеся команды в отборочных этапах проходят на следующий уровень |

Раздел 4 Отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

В связи с необходимостью корректировки расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году в нее были внесены изменения:

- постановлением администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 06.03.2025 № 147 «О внесении изменений в Постановление администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 05.09.2023 г. №522 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области»»»

- постановлением администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 23.05.2025 № 306 «О внесении изменений в Постановление администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 05.09.2023 г. №522 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области»

- постановлением администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 15.08.2025 № 472 «О внесении изменений в Постановление администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 05.09.2023 г. №522 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области»

- постановлением администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 07.11.2025 № 632 «О внесении изменений в Постановление администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 05.09.2023 г. №522 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области».