	[image: image1.jpg]



Отдел культуры
 администрации Сергачского 
муниципального округа Нижегородской области
ул.Гайдара, 8,  г.Сергач, Нижегородская обл., 607510 

тел. 5 29 10, факс (83191) 5 19 85
okit2010@yandex.ru
13.03.2026
№

40
на

№

от


	Начальнику Управления экономического развития администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области
Е.Е.Барсуковой


	О направлении отчета по исполнению муниципальной программы за 2025 год 
	


Уважаемая Елена Евгеньевна!

В соответствии с постановлением Администрации Сергачского муниципального округа от 04.07.2023 г. № 397 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Сергачском муниципальном округе» направляем отчет по исполнению муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма Сергачского муниципального округа Нижегородской области»» за 2025 год.

Приложение:  

- Отчет по исполнению муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма Сергачского муниципального округа Нижегородской области» на 01.01.2026 г на 3 л. в 1 экз.

-  Приложение к отчету на 9 л. в 1 экз.

Начальник отдела                                                                                        И.С.Трофимова
Исп. Трофимова Ирина Сергеевна
8 83191 5-29-10

Приложение к письму 

Отдела культуры 

от 13.03.2026 №  40 
Отчет по исполнению муниципальной программы 
«Развитие культуры Сергачского муниципального округа Нижегородской области»
на 01.01.2026 г
Раздел 1. Исполнение бюджетных ассигнований бюджета Сергачского муниципального округа Нижегородской области и иных финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований бюджета Сергачского муниципального округа Нижегородской области и информация о расходах бюджета Сергачского муниципального округа Нижегородской области, а также иных средств на реализацию муниципальной программы предоставлена в таблицах 1.1. и 1.2. приложения к настоящему отчету.
Раздел 2. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.
Были достигнуты следующие результаты реализации мероприятий подпрограмм:
- количество посещений библиотек (в том числе в дистанционном формате) достигло 248,7 тыс.единиц. Увеличение на 29% от плана связано с увеличением количества обращений граждан к сайту и увеличением библиотеками количества массовых мероприятий в офлайн и онлайн формате;
- количество посещений музея (в том числе в дистанционном формате) составило 14,966 тыс.человек. Увеличение от плана на 116,9% произошло за счет увеличения количества выставок и мероприятий (мастер-классов, лекций, экскурсий); 

- количество предметов основного фонда музея составило 18 283 единиц;
- 31 лауреатов и дипломантов окружных, областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов из числа участников клубных формирований увеличены от плана за счет активного участия коллективов (участников клубных формирований) в окружных, областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах (в т.ч. онлайн);

- количество клубных формирований составило 145 единиц;

- количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (выставки, концерты, конкурсы) составило 144 человека;

- количество лауреатов и дипломантов межокружных, областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов из числа получающих дополнительное образование в сфере искусств составило 51 единицу;

- проведено 19 мероприятий, связанных с туристической привлекательностью округа;

- количество библиотек, подключенных к сети «Интернет» составило 0 в связи с отсутствием областного финансирования.
Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице 2 приложения к настоящему отчету.
Раздел 3. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.
В 2025 году были достигнуты следующие непосредственные результаты реализации муниципальной программы:

- количество посещений библиотек (в том числе в дистанционном формате) достигло 248,7 тыс.единиц. Увеличение на 29% от плана связано с увеличением количества обращений граждан к сайту и увеличением библиотеками количества массовых мероприятий в офлайн и онлайн формате;
- количество посещений музея (в том числе в дистанционном формате) составило 14,966 тыс.человек. Увеличение от плана на 116,9% произошло за счет увеличения количества выставок и мероприятий (мастер-классов, лекций, экскурсий); 

- количество предметов основного фонда музея составило 18 283 единиц;

- 31 лауреатов и дипломантов окружных, областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов из числа участников клубных формирований увеличены от плана за счет активного участия коллективов (участников клубных формирований) в окружных, областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах (в т.ч. онлайн);

- количество клубных формирований составило 145 единиц;

- количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (выставки, концерты, конкурсы) составило 144 человека;

- количество лауреатов и дипломантов межокружных, областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов из числа получающих дополнительное образование в сфере искусств составило 51 единицу;

- проведено 19 мероприятий, связанных с туристической привлекательностью округа;

- количество библиотек, подключенных к сети «Интернет» составило 0 в связи с отсутствием областного финансирования.
Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов представлены в таблице 3 приложения к настоящему отчету.

В соответствии с постановлением Администрации Сергачского муниципального округа от 20.07.2023 г. № 441 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ Сергачского муниципального округа Нижегородской области» результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма Сергачского муниципального округа Нижегородской области» в 2025 году признан средним (Rмп = 0,88).
Раздел 4 Отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.
В 2025 году в муниципальную программу «Развитие культуры, искусства и туризма Сергачского муниципального округа Нижегородской области», утвержденную Постановлением Администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области № 528 от 07.09.2023 г, внесены семь изменений, утвержденных:

1. Постановлением Администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области № 146 от 05.03.2025 г.

2. Постановлением Администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области № 223 от 10.04.2025 г.

3. Постановлением Администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области № 317 от 29.05.2025 г.

4. Постановлением Администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области № 411 от 04.07.2025 г.
5. Постановлением Администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области № 488 от 21.08.2025 г.
6. Постановлением Администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области № 627 от 06.11.2025 г.
7. Постановлением Администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области № 763 от 24.12.2025 г.
