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Управление образования, 

развития спорта и молодежной политики

                      администрации

Сергачского муниципального округа 

Нижегородской области

ул. Советская, д. 31
г. Сергач , Нижегородская обл., 607510

тел. 5 26 86, факс (83191) 5 26 86

uo_ser@mail.52gov.ru
от ______________№ _________

      на №_________ от ____________
О направлении отчета о финансировании и ходе реализации муниципальных программ
	Управление экономического развития администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области



В соответствии с постановлением администрации Сергачского муниципального округа от 04.07.2023 г. №221 397 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Сергачском муниципальном округе» представляем отчет о финансировании и ходе реализации муниципальных программ «Развитие образования в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области» и «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области» за 2025 год.
Приложение на 35 листах в 1 экземпляре.

Заместитель главы администрации

начальник управления образования, 

развития спорта и молодежной политики                                                И.Б.Курасова
С.А.Ерахтина 

(831-91) 5-27-85 

В.И.Елхина 
М.М.Попкова
(831-91) 5-12-85
	
	
	
	
	
	

	Таблица 1.1. Отчет об исполнении бюджетных ассигнований
	

	бюджета Сергачского муниципального округа Нижегородской области на реализацию муниципапальной программы
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мероприятие
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
	Заказчик-координатор, соисполнители
	Расходы (руб.),за 205 год

	
	
	
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2025 г.
	Сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря 2025 г.
	Кассовые расходы

	 
	Муниципальная программа "Развитие образования в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области"
	Всего
	875 790 161,20
	946 651 469,68
	912 706 113,35

	 
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	875 790 161,20
	946 651 469,68
	912 706 113,35

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	 
	Подпрограмма 1 «Развитие общего образования»
	Всего
	611 554 000,00
	603 089 959,90
	590 615 115,45

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	611 554 000,00
	603 089 959,90
	590 615 115,45

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 1.1
	Обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению услуг дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, в том числе расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
	Всего
	196 066 200,00
	185 896 746,62
	182 597 286,57

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	196 066 200,00
	185 896 746,62
	182 597 286,57

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 1.2
	Проведение мероприятий для детей и педагогов в целях совершенствования дошкольного образования
	Всего
	115 000,00
	86 735,23
	86 735,23

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	115 000,00
	86 735,23
	86 735,23

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 1.3
	Обеспечение выполнения ОБОО муниципального задания на оказание муниципальных услуг, в том числе расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
	Всего
	406 581 200,00
	382 893 022,29
	374 564 340,09

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	406 581 200,00
	382 893 022,29
	374 564 340,09

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 1.4
	Содействие интеллектуальному развитию детей, вовлечению детей в поисково-исследовательскую деятельность, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей, организация мероприятий для медалистов, победителей и призеров областных и всероссийских конкурсов, олимпиад
	Всего
	600 000,00
	415 838,43
	267 533,07

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	600 000,00
	415 838,43
	267 533,07

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 1.5
	Расходы на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы
	Всего
	3 282 000,00
	3 282 000,00
	2 583 603,16

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	3 282 000,00
	3 282 000,00
	2 583 603,16

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 1.6
	Реализация мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	 
	0
	 

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 1.7
	Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
	Всего
	0,00
	3 111 962,00
	3 111 962,00

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	 
	3 111 962,00
	3 111 962,00

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 1.8
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
	Всего
	0,00
	23 904 720,00
	23 904 720,00

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	 
	23 904 720,00
	23 904 720,00

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 1.9
	Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
	Всего
	653 700,00
	563 700,00
	563 700,00

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	653 700,00
	563 700,00
	563 700,00

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 1.10
	Исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания
	Всего
	2 527 800,00
	2 527 800,00
	2 527 800,00

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	2 527 800,00
	2 527 800,00
	2 527 800,00

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 1.11
	Реализация мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей.
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	 
	0
	 

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	
	Стажировочная площадка «Детский сад – маршруты развития»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	 
	0
	 

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 1.12
	Реализация мероприятий по подготовке к ОГЭ для обучающихся 5-9 классов в рамках муниципального проекта 
	Всего
	1 178 100,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	1 178 100,00
	0,00
	 

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 1.13
	Реализация мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций 
	Всего
	550 000,00
	407 435,33
	407 435,33

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	550 000,00
	407 435,33
	407 435,33

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	 
	Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»
	Всего
	66 145 661,20
	56 464 844,59
	54 371 247,29

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	66 145 661,20
	56 464 844,59
	54 371 247,29

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 2.1
	Обеспечение выполнения ООДОД муниципального задания на оказание муниципальных услуг      
	Всего
	29 229 501,40
	21 419 202,81
	21 419 202,81

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	29 229 501,40
	21 419 202,81
	21 419 202,81

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 2.2
	Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
	Всего
	29 778 959,80
	28 672 146,69
	26 787 653,69

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	29 778 959,80
	28 672 146,69
	26 787 653,69

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 2.3
	Развитие модели и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	 
	0
	 

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 2.4
	Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, экологическому воспитанию и формированию экологической культуры, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи
	Всего
	90 000,00
	10 000,00
	0,00

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	90 000,00
	10 000,00
	 

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 2.5
	Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни, противодействие немедицинскому использованию наркотических средств
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	 
	0
	 

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 2.6
	Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
	Всего
	683 000,00
	608 377,88
	608 377,88

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	683 000,00
	608 377,88
	608 377,88

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 2.7
	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
	Всего
	5 500 000,00
	5 590 917,21
	5 556 012,91

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	5 500 000,00
	5 590 917,21
	5 556 012,91

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 2.8
	Компенсация части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории РФ
	Всего
	864 200,00
	164 200,00
	0,00

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	864 200,00
	164 200,00
	 

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	 
	Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»
	Всего
	2 214 300,00
	2 124 300,00
	1 787 303,98

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	2 214 300,00
	2 124 300,00
	1 787 303,98

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 3.1
	Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления
	Всего
	50 000,00
	50 000,00
	35 000,00

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	50 000,00
	50 000,00
	35 000,00

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 3.2
	Функционирование системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях и системы мониторинговых исследований качества образования на различных уровнях
	Всего
	1 331 300,00
	1 241 300,00
	919 303,98

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	1 331 300,00
	1 241 300,00
	919 303,98

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 3.3
	Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
	Всего
	833 000,00
	833 000,00
	833 000,00

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	833 000,00
	833 000,00
	833 000,00

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	 
	Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание»
	Всего
	173 200,00
	3 118 918,00
	3 063 543,00

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	173 200,00
	3 118 918,00
	3 063 543,00

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 4.1
	Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, военно-спортивных и военно-патриотических мероприятий для молодежи призывного возраста, формированию основ безопасного поведения
	Всего
	80 000,00
	80 000,00
	24 625,00

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	80 000,00
	80 000,00
	24 625,00

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 4.2
	Организация поисковых, познавательных и научно-исследовательских мероприятий в сфере патриотического воспитания
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	 
	0
	 

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 4.3
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	Всего
	93 200,00
	3 038 918,00
	3 038 918,00

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	93 200,00
	3 038 918,00
	3 038 918,00

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	 
	Подпрограмма 5 «Ресурсное обеспечение сферы образования»
	Всего
	75 924 100,00
	154 648 593,24
	138 301 165,36

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	75 924 100,00
	154 648 593,24
	138 301 165,36

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 5.1
	Проектно-изыскательские работы, строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	 
	0
	 

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 5.2
	Проведение торжественных мероприятий с педагогами, конкурсов профессионального мастерства педагогических работников
	Всего
	245 000,00
	206 040,00
	160 024,77

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	245 000,00
	206 040,00
	160 024,77

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 5.3
	Укрепление материально-технической базы ОО, включая подготовку к новому учебному году, капитальный и текущий ремонт, аварийные работы
	Всего
	10 560 000,00
	6 364 421,61
	6 364 421,61

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	10 560 000,00
	6 364 421,61
	6 364 421,61

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 5.4
	Реализация планов мероприятий по пожарной безопасности ОО
	Всего
	3 727 000,00
	1 863 013,00
	1 863 013,00

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	3 727 000,00
	1 863 013,00
	1 863 013,00

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 5.5
	Реализация планов мероприятий по обеспечению безопасности ОО
	Всего
	9 488 800,00
	6 765 735,03
	6 765 735,03

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	9 488 800,00
	6 765 735,03
	6 765 735,03

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 5.6
	Реализация планов мероприятий по обеспечению доступности ОО для инвалидов и других маломобильных групп населения
	Всего
	637 600,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	637 600,00
	0,00
	 

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 5.7
	Реализация планов мероприятий по обеспечению оснащения и обслуживания транспортных средств ОО
	Всего
	500 100,00
	383 612,00
	344 405,91

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	500 100,00
	383 612,00
	344 405,91

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 5.8
	Мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы 
	Всего
	7 991 200,00
	25 550 709,01
	9 288 502,45

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	7 991 200,00
	25 550 709,01
	9 288 502,45

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 5.9
	Мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования
	Всего
	5 759 100,00
	5 478 104,76
	5 478 104,76

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	5 759 100,00
	5 478 104,76
	5 478 104,76

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 5.10
	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования
	Всего
	37 015 300,00
	108 036 957,83
	108 036 957,83

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	37 015 300,00
	108 036 957,83
	108 036 957,83

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 5.11
	Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	 
	 
	 

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 5.12
	Федеральный проект "Успех каждого ребенка"
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	 
	 
	 

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 5.13
	Модернизация материально-технической  учебной базы 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	 
	 
	 

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	 
	Подпрограмма 6 «Развитие молодежной политики»
	Всего
	142 000,00
	142 000,00
	70 000,00

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	142 000,00
	142 000,00
	70 000,00

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 6.1
	Мероприятие по созданию условий для воспитания и всестороннего развития молодых граждан, вовлечение молодежи в социальные практики
	Всего
	72 000,00
	72 000,00
	0,00

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	72 000,00
	72 000,00
	 

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 6.2
	Мероприятие по созданию условий по формированию ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, по поддержке молодых семей
	Всего
	70 000,00
	70 000,00
	70 000,00

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	70 000,00
	70 000,00
	70 000,00

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	 
	Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальными образовательными учреждениями»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	 
	 
	 

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	 
	Подпрограмма 8 «Здоровое питание»
	Всего
	8 850 700,00
	15 862 004,49
	15 862 004,49

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	8 850 700,00
	15 862 004,49
	15 862 004,49

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 8.1
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	Всего
	4 303 200,00
	11 314 974,74
	11 314 974,74

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	4 303 200,00
	11 314 974,74
	11 314 974,74

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 8.2
	Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области
	Всего
	4 547 500,00
	4 547 029,75
	4 547 029,75

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	4 547 500,00
	4 547 029,75
	4 547 029,75

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 8.3
	Расходы на реализацию мероприятий по модернизации пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	 
	 
	 

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	 
	Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Программы"
	Всего
	110 786 200,00
	111 200 849,46
	108 635 733,78

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	110 786 200,00
	111 200 849,46
	108 635 733,78

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 9.1
	Обеспечение нормативно-правовых, организационных, информационных условий для реализации программы
	Всего
	9 272 000,00
	8 769 834,35
	8 482 323,00

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	9 272 000,00
	8 769 834,35
	8 482 323,00

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 9.2
	Обеспечение информационных и организационно-методических условий для реализации программы
	Всего
	8 046 500,00
	6 982 618,88
	6 913 982,91

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	8 046 500,00
	6 982 618,88
	6 913 982,91

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 9.3
	Обеспечение материально-технических условий для реализации Программы
	Всего
	93 467 700,00
	93 339 662,23
	91 130 693,87

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	93 467 700,00
	93 339 662,23
	91 130 693,87

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 9.4
	Обеспечение  мероприятий по психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, родителям (законным представителям) 
	Всего
	0,00
	2 108 734,00
	2 108 734,00

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	 
	2 108 734,00
	2 108 734,00

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 


	Таблица 1.2. Информация о расходах бюджета Сергачского муниципального округа Нижегородской области, а также иных средств на реализацию муниципальной программы

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование подпрограммы
	Источники финансирования
	план
	Фактические расходы
	Причины неполного освоения бюджетных средств

	1
	2
	3
	5,00
	6,00
	 

	1
	Муниципальная программа «Развитие образования в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области
	Всего  
	964 742 234,41
	929 745 422,29
	 

	
	
	расходы бюджета Сергачского муниципального округа  Нижегородской области 
	351 163 174,82
	345 892 760,45
	 

	
	
	областной бюджет
	496 218 276,41
	467 543 334,53
	 

	
	
	федеральный бюджет 
	99 270 018,45
	99 270 018,45
	 

	
	
	прочие источники (средства предприятий, средства населения)
	18 090 764,73
	17 039 308,86
	 

	2
	Подпрограмма 1 «Развитие общего образования»
	Всего  
	620 154 098,65
	606 630 298,93
	 

	
	
	расходы бюджета Сергачского муниципального округа  Нижегородской области 
	153 916 777,90
	153 768 472,54
	экономия по заработной плате в связи с периодами временной нетрудоспособности, оплата товаров, работ, услуг «по факту» ,исполнение договоров (за декабрь 2025г.) в 2026г, 

	
	
	областной бюджет
	425 268 462,00
	412 941 922,91
	доведение лимитов в конце декабря 2026 года, невыполнение плановых детодней, экономия по заработной плате в связи с периодами временной нетрудоспособности, наличие вакансий, оплата товаров, работ, услуг «по факту» ,исполнение договоров (за декабрь 2025г.) в 2026г, 

	
	
	федеральный бюджет 
	23 904 720,00
	23 904 720,00
	 

	
	
	прочие источники (средства предприятий, средства населения)
	17 064 138,75
	16 015 183,48
	поступление платы за питание и родительской платы за присмотр и уход в последние рабочие дни отчетного года;  исполнение договоров в 2026г.

	3
	Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»
	Всего  
	56 691 470,57
	54 595 372,67
	 

	
	
	расходы бюджета Сергачского муниципального округа  Нижегородской области 
	55 943 744,59
	54 014 347,29
	экономия по заработной плате в связи с периодами временной нетрудоспособности, наличие вакансий, оплата товаров, работ, услуг «по факту» ,исполнение договоров (за декабрь 2025г.) в 2026г

	
	
	областной бюджет
	521 100,00
	356 900,00
	отсутствие заявок на компенсацию части расходов по приобретению путевки в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей

	
	
	федеральный бюджет 
	 
	 
	 

	
	
	прочие источники (средства предприятий, средства населения)
	226 625,98
	224 125,38
	исполнение договоров в 2026г.

	4
	 Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»
	Всего  
	2 124 300,00
	1 787 303,98
	 

	
	
	расходы бюджета Сергачского муниципального округа  Нижегородской области 
	50 000,00
	35 000,00
	сокращение учреждений, которым необходимо проведение оценки качества услуг 

	
	
	областной бюджет
	2 074 300,00
	1 752 303,98
	 уменьшение часов при участии в ГИА, уменьшение количества аттестуемых педагогов, отсутствие необходимости компьютерного тестирования

	
	
	федеральный бюджет 
	 
	 
	 

	
	
	прочие источники (средства предприятий, средства населения)
	 
	 
	 

	5
	Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание»
	Всего  
	3 918 918,00
	3 863 543,00
	 

	
	
	расходы бюджета Сергачского муниципального округа  Нижегородской области 
	80 000,00
	24 625,00
	отмена плановых мероприятий 

	
	
	областной бюджет
	93 433,52
	93 433,52
	 

	
	
	федеральный бюджет 
	2 945 484,48
	2 945 484,48
	 

	
	
	прочие источники (средства предприятий, средства населения)
	800 000,00
	800 000,00
	 

	6
	Подпрограмма 5 «Ресурсное обеспечение сферы образования»      
	Всего  
	154 648 593,24
	138 301 165,36
	 

	
	
	расходы бюджета Сергачского муниципального округа  Нижегородской области 
	28 456 542,88
	27 971 321,77
	исполнение договоров  2025года в 2026году

	
	
	областной бюджет
	61 715 850,36
	45 853 643,59
	расторжение контракта всвязи с неисполнением подрядчиком обязательств, исполнение контракта в 2026году

	
	
	федеральный бюджет 
	64 476 200,00
	64 476 200,00
	 

	
	
	прочие источники (средства предприятий, средства населения)
	 
	 
	 

	7
	Подпрограмма 6 "Развитие молодежной политики"
	Всего  
	142 000,00
	70 000,00
	 

	
	
	расходы бюджета Сергачского муниципального округа  Нижегородской области 
	142 000,00
	70 000,00
	отмена плановых мероприятий, исполнение договоров в 2026г.

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет 
	 
	 
	 

	
	
	прочие источники (средства предприятий, средства населения)
	 
	 
	 

	8
	Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальными образовательными учреждениями»
	Всего  
	0,00
	0,00
	 

	
	
	расходы бюджета Сергачского муниципального округа  Нижегородской области 
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет 
	 
	 
	 

	
	
	прочие источники (средства предприятий, средства населения)
	 
	 
	 

	9
	Подпрограмма 8 «Здоровое питание»
	Всего  
	15 862 004,49
	15 862 004,49
	 

	
	
	расходы бюджета Сергачского муниципального округа  Нижегородской области 
	1 373 259,99
	1 373 259,99
	 

	
	
	областной бюджет
	6 545 130,53
	6 545 130,53
	 

	
	
	федеральный бюджет 
	7 943 613,97
	7 943 613,97
	 

	
	
	прочие источники (средства предприятий, средства населения)
	 
	 
	 

	10
	Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации Программы»
	Всего  
	111 200 849,46
	108 635 733,86
	 

	
	
	расходы бюджета Сергачского муниципального округа  Нижегородской области 
	111 200 849,46
	108 635 733,86
	экономия по заработной плате в связи с периодами временной нетрудоспособности, наличие вакансий, оплата товаров, работ, услуг «по факту», исполнение договоров (за декабрь 2025г.)в 2026г

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет 
	 
	 
	 

	
	
	прочие источники (средства предприятий, средства населения)
	 
	 
	 


Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
	N п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок (начало/окончание)
	Фактический срок

(начало/окончание)
	Непосредственные результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные значения
	достигнутые значения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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Обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению услуг дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, в том числе расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
	ДОО

ОБОО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 1.1.1 
Процент выполнения муниципального задания
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	

	
	Мероприятие 1.2

Проведение мероприятий для детей и педагогов в целях совершенствования дошкольного образования
	УО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	

	
	Наименование непосредственного результата 1.2.1 

Процент выполнения запланированных мероприятий
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	

	
	Мероприятие 1.3

Обеспечение выполнения ОБОО муниципального задания на оказание муниципальных услуг в том числе расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
	ОБОО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 1.3.1 

Процент выполнения муниципального задания
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	

	
	Мероприятие 1.4

Содействие интеллектуальному развитию детей, вовлечению детей в поисково-исследовательскую деятельность, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей, организация мероприятий для медалистов, победителей и призеров областных и всероссийских конкурсов, олимпиад
	МКУ ИДЦ СО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 1.4.1
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования
	
	
	
	
	
	83%
	83%
	

	
	Мероприятие 1.5

Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы
	МКУ «ЦБ СМО»
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 1.5.1

Доля родителей, получивших компенсацию части родительской платы, от общего числа заявившихся на получение компенсации
	
	
	
	
	
	100%
	100% от заявившихся
	

	
	Мероприятие 1.6

Реализация мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей
	ППМС центр
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 1.6.1 Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом
	
	
	
	
	
	10000
	7800
	проект «Современная школа» завершен в 2024 году

	
	Мероприятие 1.7 

Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
	ОБОО
	2024
	2024
	2024
	2024
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата

1.7.1 Процент освоения межбюджетного трансферта
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	

	
	Мероприятие 1.8

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
	ОБОО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	

	
	Наименование непосредственного результата

1.8.1 Процент освоения межбюджетного трансферта
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	

	
	Мероприятие 1.9

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
	ДОО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата

1.9.1 Процент освоения субвенции
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	

	
	Мероприятие 1.10

Исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания
	ОБОО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата

1.10.1 Процент освоения субвенции
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	

	
	Мероприятие 1.11

Реализация мероприятий по подготовке к ОГЭ для обучающихся 5-9 классов в рамках муниципального проекта
	УО, ОБОО
	2025
	2026
	2025
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата
1.11.1 Процент выполнения запланированных мероприятий
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	

	
	Мероприятие 1.12

Реализация мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций
	ОБОО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата

1.12.1 Оказание услуг по профессиональному обучению обучающимся колледж-класса МБОУ «Сергачская СОШ №5»
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	

	
	Подпрограмма муниципальной программы 2 « «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»»

	
	Мероприятие 2.1
Обеспечение выполнения ООДОД муниципального задания на оказание муниципальных услуг
	УДО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 2.1.1 
Процент выполнения муниципального задания
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	

	
	Мероприятие 2.2

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
	УО, УДО, ОО, ФОК
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 2.2.1

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
	
	
	
	
	
	30%
	30%
	

	
	Мероприятие 2.3
Развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности
	ОБОО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 2.3.1 

Доля ОО, в которых созданы органы детского самоуправления
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	

	
	Мероприятие 2.4

Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, экологическому воспитанию и формированию экологической культуры, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи
	УДО, ОО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 2.4.1

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	
	
	
	
	
	80%
	80%
	

	
	Мероприятие 2.5
Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни, противодействие немедицинскому использованию наркотических средств
	ОО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 2.5.1 Процент выполнения запланированных мероприятий
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	

	
	Мероприятие 2.6
Мероприятия по организации временного трудоустройства  несовершеннолетних граждан
	ОО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 2.6.1 Количество трудоустроенных 
	
	
	
	
	
	показатель введен впервые
	86
	

	
	Мероприятие 2.7
Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
	ОО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 2.7.1 Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста
	
	
	
	
	
	70%
	62%
	уменьшилась квота путевок в загородные лагеря

	
	Мероприятие 2.8
Компенсация части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории РФ
	УО,

МКУ «ЦБ СМО»
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 2.8.1

Доля родителей, получивших компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки, от общего числа заявившихся на получение компенсации
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	

	 Подпрограмма муниципальной программы 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»

	
	Мероприятие 3.1

Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления
	УО,

МКУ ИДЦ,

ОО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 3.1.1

Доля ОО, прошедших процедуру независимой оценки качества
	
	
	
	
	
	50%
	50 %
	Независимая оценка проводится 1 раз в 3 года

	
	Мероприятие 3.2

Функционирование системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях и системы мониторинговых исследований качества образования на различных уровнях
	УО

ОБОО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 3.2.1 Закупка оборудования, необходимого для проведения ГИА
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	

	
	Мероприятие 3.3
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
	УО
	2024
	2024
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 3.3.1 Процент освоения субвенции
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	

	Подпрограмма муниципальной программы  4 «Патриотическое воспитание»

	
	Мероприятие 4.1

Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, военно-спортивных и военно-патриотических мероприятий для молодежи призывного возраста, формированию основ безопасного поведения
	УО, ОО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 4.1.1

Доля ОБОО, участвующих в реализации мероприятий патриотической направленности, в общей численности ОБОО
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	

	
	Мероприятие 4.2

Организация поисковых, познавательных и научно-исследовательских мероприятий в сфере патриотического воспитания
	УО, ОБОО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 4.2.1 Процент выполнения запланированных мероприятий
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	

	
	Мероприятие 4.3

Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	ОБОО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 4.3.1 Процент освоения субвенции
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	

	Подпрограмма муниципальной программы  5 «Ресурсное обеспечение сферы образования»

	
	Мероприятие 5.1
Проектно-изыскательские работы, строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности
	УО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	Вопрос с формированием земельного участка под строительство

	
	Наименование непосредственного результата 5.1.1 Количество объектов
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	
	Мероприятие 5.2
Проведение торжественных мероприятий с педагогами, конкурсов профессионального мастерства педагогических работников
	УО, МКУ ИДЦ СО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 5.2.1 Процент выполнения плановых мероприятий
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	

	
	Мероприятие 5.3

Укрепление материально-технической базы ОО, включая подготовку к новому учебному году, капитальный и текущий ремонт, аварийные работы
	ОО,

МКУ «Школа - Сервис»
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 5.3.1

Процент выполнения обеспеченных финансированием мероприятий
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	

	
	Мероприятие 5.4
Реализация планов мероприятий по противопожарной безопасности ОО
	ОО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 5.4.1

Процент выполнения обеспеченных финансированием мероприятий
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	

	
	Мероприятие 5.5
Реализация планов мероприятий по обеспечению безопасности ОО
	ОО, УО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 5.5.1

Процент выполнения обеспеченных финансированием мероприятий
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	

	
	Мероприятие 5.6
Реализация планов мероприятий по обеспечению доступности ОО для инвалидов и других маломобильных групп населения
	ОО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 5.6.1

Процент выполнения обеспеченных финансированием мероприятий
	
	
	
	
	
	финансирование не предусмотрено
	финансирование не предусмотрено
	

	
	Мероприятие 5.7
Реализация планов мероприятий по обеспечению оснащения и обслуживания транспортных средств ОО
	ОО 

МКУ « Школа-Сервис»
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 5.7.1

Процент выполнения плановых мероприятий
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	

	
	Мероприятие 5.8
Мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы
	ОБОО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	оплата по контракту не произведена в связи с расторжением в одностороннем порядке

	
	Наименование непосредственного результата 5.8.1

Количество ОБОО, в которых проведен капитальный ремонт по отдельным видам работ
	
	
	
	
	
	1
	1
	

	
	Мероприятие 5.9

Мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования
	ДОО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 5.9.1 Количество ДОО, в которых проведен капитальный ремонт по отдельным видам работ
	
	
	
	
	
	1
	1
	

	
	Мероприятие 5.10

Мероприятия по модернизации школьных систем образования
	ОБОО
	2025
	2026
	2025
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 5.10.1 Количество ОО, в которых проведен комплексный капитальный ремонт 
	
	
	
	
	
	1
	1
	

	
	Мероприятие 5.11

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"(завершен в 2024 году)
Мероприятие по Укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)
	ОБОО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 5.11.1 Доля ОО, обеспеченных доступом к информационным системам и к сети Интернет, в том числе с использованием ЕСПД
	
	
	
	
	
	проект завершен в 2024 году
	проект завершен в 2024 году
	

	
	Мероприятие 5.12

Федеральный проект "Успех каждого ребенка"

Мероприятие по Укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений
	ОО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 5.12.1 Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, нарастающим итогом
	
	
	
	
	
	проект завершен в 2024 году
	проект завершен в 2024 году
	

	Подпрограмма 6 "Развитие молодежной политики"

	
	Мероприятие 6.1

Создание условий для воспитания и всестороннего развития молодых граждан,  вовлечение молодежи в социальные практики
	УО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 6.1.1 

Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий по направлениям молодежной политики, в общей численности молодежи
	
	
	
	
	
	45%
	50%
	

	
	Мероприятие 6.2

Создание условий по формированию ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, по поддержке молодых семей
	УО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 6.2.1 Процент выполнения мероприятий
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	

	
	Мероприятие 6.3

Формирование ценностей здорового образа жизни в молодежной среде
	УО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 6.3.1 Процент выполнения мероприятий
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	

	Подпрограмма муниципальной программы  7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальными образовательными учреждениями»

	
	Мероприятие 7.1

 Представление государственными учреждениями энергетической декларации в ГИС "Энергоэффективность"
	ОО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 7.1.1

Доля муниципальных образовательных организаций, представивших энергетическую декларацию в ГИС "Энергоэффективность"
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	

	Подпрограмма муниципальной программы  8 «Здоровое питание»

	
	Мероприятие 8.1

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	ОО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 8.1.1

Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, охваченных горячим питанием 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	

	
	Мероприятие 8.2 

Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
	ОО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 8.2.1 осуществление дополнительных выплат сотрудникам пищеблоков, участвующим в обеспечении мероприятий по организации бесплатного горячего питания
	
	
	
	
	
	Все сотрудники получают дополнительные выплаты
	Все сотрудники получают дополнительные выплаты
	

	
	Мероприятие 8.3

Оснащение пищеблоков в соответствии с требованиями СанПиН
	ОО
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 8.3.1 Процент освоения субвенции
	
	
	
	
	
	не выделялась
	не выделялась
	

	
	Подпрограмма муниципальной программы  9 «Обеспечение реализации Программы»

	
	Мероприятие 9.1

Обеспечение нормативно-правовых, организационных, информационных условий для реализации программы
	УО
	2024
	2026
	2024
	2026
	100%
	100%
	нет

	
	 Мероприятие 9.2

Обеспечение информационных и организационно-методических условий для реализации программы
	МКУ ИДЦСО
	2024
	2026
	2024
	2026
	100%
	100%
	нет

	
	Мероприятие 9.4

Обеспечение материально-технических условий для реализации Программы
	МКУ «Школа-Сервис»
	2024
	2026
	2024
	2026
	100%
	100%
	нет


Раздел 3 Отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

В 2025 году были достигнуты следующие непосредственные результаты реализации муниципальной программы:


1. Охват детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет дошкольным образованием составляет 76 %. Кроме того, услугами консультационных центров охвачено 12% детей дошкольного возраста, получающими дошкольное образование в форме семейного.
2. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста составила 100%. Все дети-инвалиды школьного возраста получают общее образование. 105 детей с ОВЗ обучаются по адаптированным образовательным программам.

3. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами составил в 2025 году 80%. 

4.  Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных в 2025 году педагогических работников составила 35%.

5. В 2025 году за счет средств федерального бюджета поступили 2 транспортные единицы ГАЗ и ПАЗ для подвоза обучающихся (МБОУ «Богородская СОШ» и МБОУ «Пожарская СОШ»).
6. В 2025 году в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» проведен комплексный капитальный ремонт МБОУ «Сергачская СОШ №6». Общий объем финансирования капитального ремонта составил – 93875081,69 рублей. Оборудование приобретено на сумму 11929824,56 рублей.
7. В 2025 году в рамках государственной программы «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» проведено благоустройство территории МБДОУ детского сада №5 «Берёзка» на сумму 5 463268,17 рублей (софинансирование из муниципального бюджета составило 273 163,41 рублей) и капитальный ремонт внутренних помещений МБОУ «Сергачская СОШ №2». Оплата по контракту не произведена в связи с расторжением контракта в одностороннем порядке.
8. Общий объем финансирования мероприятий по антитеррористической защищенности объектов образования (региональный + муниципальный бюджеты) составил: 5 269 733,99 руб., из них областной бюджет-2 634 869,98 руб. бюджет округа-2 634870,01 руб.
Мероприятия и показатели, предусмотренные муниципальной программой и ее подпрограммами, в основном, выполнены в полном объеме.


Достижение цели и решение задач муниципальной программы осуществляется через достижение непосредственных результатов реализации ее основных мероприятий. 


Выполнение муниципального задания по предоставлению услуг дошкольного образования, обеспечение условий реализации основных образовательных программ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, обеспечение услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, проведение мероприятий для детей и педагогов в целях совершенствования дошкольного образования позволяет создавать равные возможности в получении качественного дошкольного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.


Выполнение ОБОО муниципального задания на оказание муниципальных услуг, обеспечение условий реализации основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего,  основного общего образования, вовлечение детей в поисково-исследовательскую деятельность, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей, организация мероприятий для медалистов, победителей и призеров областных и всероссийских конкурсов, олимпиад позволяет совершенствовать содержания и технологий образования, создавать в системе начального общего, основного общего, среднего общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

Выполнение ООДОД муниципального задания на оказание муниципальных услуг, проведение мероприятий по содействию реализации личности ребенка в интересах общества,  профилактике асоциальных явлений в детской и молодежной среде, экологическому воспитанию и формированию экологической культуры, мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, формированию основ безопасного поведения, организация отдыха, оздоровления и занятости детей позволяет создавать условия, обеспечивающие соответствие муниципальной системы дополнительного образования требованиям инновационного развития экономики, удовлетворению ожиданий общества и каждого гражданина, создавать в системе воспитания и дополнительного образования равные возможности для современного качественного образования и позитивной социализации детей.


Совершенствование кадрового потенциала системы образования;

укрепление материально-технической базы ОО, включая капитальный и текущий ремонт, аварийные работы, выполнение мероприятий по охране труда; 

реализация планов мероприятий по противопожарной безопасности ОО;

реализация планов мероприятий по обеспечению безопасности ОО;

реализация планов мероприятий по обеспечению доступности ОО для инвалидов и других маломобильных групп населения позволяет развивать инфраструктуру и организационно-экономических механизмы, обеспечивающие доступность качественного образования.

Сведения о достижении плановых значений индикаторов достижения целей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы представлены в следующей таблице 3. 

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

	N п/п
	Индикатор достижения цели/непосредственный результат

 (наименование)
	Ед. измерения
	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата

муниципальной программы, подпрограммы 
	Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года 

	
	
	
	год, предшествующий отчетному*
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Подпрограмма 1 «Развитие общего образования»

	1
	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в ОБОО
	Процент 
	100
	100
	100
	

	2
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)
	Процент
	100
	100
	100
	

	3
	Доля детей-инвалидов в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, стоящих на учете в информационной системе доступности дошкольного образования
	Процент
	100
	100
	100
	

	4
	Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования
	%
	85,5
	83
	83
	

	5
	Доля ОБОО (ДОО), в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве ОБОО (ДОО)
	%
	44 (57)
	40 (30)
	56 (57)
	

	6
	Доля ОБОО, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды
	%
	55
	44
	55
	

	
	Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»

	7
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	%
	80
	80
	80
	

	8
	Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, в общей численности детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами;
	%
	16
	15
	25
	

	9
	Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста
	%
	85
	70
	62
	уменьшилась квота путевок в загородные лагеря

	10
	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
	%
	75
	40
	50
	

	11
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках программы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
	%
	30
	30
	30
	

	
	Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности

системы образования»

	12
	Удельный вес числа ОО, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе ОО
	%
	100
	100
	100
	

	
	Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание»

	13
	Доля обучающихся в ОО, принимающих участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России
	%
	100
	100
	100
	

	14
	Доля детей и молодежи, вовлеченных в деятельность регионального Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного объединения "Юнармия"
	%
	21
	12
	15
	

	
	Подпрограмма 5 «Ресурсное обеспечение сферы образования»

	15
	Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников
	%
	34
	28
	35
	

	16
	Удельный вес численности учителей ООО в возрасте до 35 лет в общей численности учителей ООО
	%
	17
	26
	17
	Средний возраст педагогов 45+

	17
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате педагогов в общем образовании Сергачского муниципального округа
	 %
	100
	100
	100
	

	18
	Отношение средней заработной платы педагогических работников ОБОО к средней заработной плате в Нижегородской области
	%
	100
	100
	100
	

	19
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций ДОД к среднемесячной заработной плате педагогов в общем образовании Сергачского муниципального округа 
	%
	100
	100
	100
	

	20
	Доля ДОО, в которых разработан бренд образовательной организации, в общем количестве ДОО
	%
	57
	40
	57
	Уменьшилось количество юридических лиц

	
	Подпрограмма 6 «Развитие молодежной политики»

	21
	Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий по направлениям молодежной политики, в общей численности молодежи
	%
	66
	45
	50
	

	22
	Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи
	%
	16
	15
	16
	

	
	Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальными 

образовательными учреждениями»

	23
	Доля муниципальных образовательных организаций, представивших энергетическую декларацию в ГИС "Энергоэффективность", за отчетный год от общего количества муниципальных образовательных организаций
	%
	100
	100
	100
	

	
	Подпрограмма 8 «Здоровое питание»
	

	24
	Охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	%
	100
	100
	100
	

	25
	Охват горячим питанием обучающихся ОБОО 
	%
	92
	90
	95
	

	
	Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

	26
	Выполнение мероприятий и показателей, предусмотренных муниципальной программой и ее подпрограммами
	%
	100
	100
	100
	

	
	2.5.2. Непосредственные результаты реализации программы
	

	
	Подпрограмма 1 «Развитие общего образования»

	1
	Охват детей дошкольным образованием от 2 месяцев до 7 лет
	%
	88
	85
	88
	

	2
	Количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня
	человек
	2121
	2153
	2258
	

	3
	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей
	человек
	1274
	900
	1200
	

	4
	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом
	единиц
	13 000
	10000
	7800
	проект «Современная школа» завершен в 2024 году



	
	Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»

	5
	Количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей
	человек
	1745
	2260
	1730
	уменьшилась квота путевок в загородные лагеря

	6
	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию
	человек
	2207
	1750
	1753
	

	7
	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, нарастающим итогом
	человекомест
	1380
	1542
	1382
	проект завершился в 2024 году

	
	Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности 

системы образования»

	8
	Количество параллелей школьных классов, принимающих участие во Всероссийских проверочных работах
	единиц
	6
	6
	6
	

	
	Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание»
	

	9
	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, в добровольческую (волонтерскую) деятельность
	человек
	228
	300
	300
	

	
	Подпрограмма 5 «Ресурсное обеспечение сферы образования»

	10
	Численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в ОБОО
	человек
	30
	54
	30
	Средний возраст педагогов 45+

	11
	Численность педагогов дополнительного образования в возрасте до 35 лет
	человек
	10
	16
	10
	Большая доля педагогов в возрасте 35+

	12
	Количество объектов образования после проведения капитального ремонта (по отдельным видам работ)/комплексного ремонта
	единиц
	7/0
	7/0
	8/0
	

	13
	Количество введенных объектов образования после строительства 
	единиц
	0
	0
	0
	

	14
	Общее количество ДОО, в которых разработан бренд образовательной организации
	единиц
	3
	4
	3
	на данное мероприятие не выделено финансирование

	
	Программа 6 «Развитие молодежной политики»

	15
	Количество молодежи, участвующей ежегодно в мероприятиях по профилактике негативных социальных явлений и экстремизма в молодежной среде
	человек
	800
	1000
	1000
	

	
	Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальными 

образовательными учреждениями»

	16
	Доля муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих проведение мероприятий по снижению тепловых потерь и мероприятий по сокращению потребления энергоресурсов
	%
	100
	100
	100
	

	
	Подпрограмма 8 «Здоровое питание»
	

	17
	Охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	%
	100
	100
	100
	

	
	Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации Программы»
	

	18
	Мероприятия и показатели, предусмотренные муниципальной программой и ее подпрограммами, будут выполнены в полном объеме
	
	
	
	
	


Раздел 4 Отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

В связи с необходимостью корректировки расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году в нее были внесены изменения:

постановлением администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 21.03.2025 № 193 «О внесении изменений в постановление администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области от 05.09.2023 № 521 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области»
постановлением администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 24.06.2025 № 382 «О внесении изменений в постановление администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области от 05.09.2023 № 521 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области»
постановлением администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 29.09.2025 № 547 «О внесении изменений в постановление администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области от 05.09.2023 № 521 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области»
постановлением администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 29.09.2025 № 547 «О внесении изменений в постановление администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области от 06.11.2025 № 630 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области»
Отчет об исполнении бюджетных ассигнований бюджета Сергачского муниципального округа Нижегородской области на реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта в Сергачском муниципальном округе 

Нижегородской области» за 2025 год.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мероприятие
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
	Заказчик-координатор, соисполнители
	Расходы (руб.),за 205 год

	
	
	
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2025 г.
	Сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря 2025 г.
	Кассовые расходы

	 
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области» 
	Всего
	74 336 838,80
	73 498 054,48
	73 498 054,48

	 
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	74 336 838,80
	73 498 054,48
	73 498 054,48

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	 
	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
	Всего
	74 336 838,80
	73 498 054,48
	73 498 054,48

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	74 336 838,80
	73 498 054,48
	73 498 054,48

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 1
	Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением.исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
	Всего
	1 420 000,00
	905 360,00
	905 360,00

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	1 420 000,00
	905 360,00
	905 360,00

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 2
	Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения
 (МБУ «ФОК г. Сергач НО»)
	Всего
	72 916 838,80
	72 592 694,48
	72 592 694,48

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	72 916 838,80
	72 592 694,48
	72 592 694,48

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	 
	Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 

	Мероприятие 1
	Проведение зональных соревнований, обеспечение участия спортсменов в учебно-тренировочных сборах и официальных соревнованиях 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Соисполнители
	 
	 
	 


Таблица 1.2. Информация о расходах бюджета Сергачского муниципального округа Нижегородской области, а также иных средств на реализацию муниципальной программы 

	

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование подпрограммы
	Источники финансирования
	план
	Фактические расходы
	Причины неполного освоения бюджетных средств

	1
	2
	3
	5,00
	6,00
	 

	1
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области» 
	Всего  
	80 965 002,03
	80 527 043,31
	 

	
	
	расходы бюджета Сергачского муниципального округа  Нижегородской области 
	73 333 354,48
	73 333 354,48
	 

	
	
	областной бюджет
	164 700,00
	164 700,00
	 

	
	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	 

	
	
	прочие источники (средства предприятий, средства населения)
	7 466 947,55
	7 028 988,83
	 

	2
	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
	Всего  
	80 965 002,03
	80 527 043,31
	 

	
	
	расходы бюджета Сергачского муниципального округа  Нижегородской области 
	73 333 354,48
	73 333 354,48
	 

	
	
	областной бюджет
	164 700,00
	164 700,00
	 

	
	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	 

	
	
	прочие источники (средства предприятий, средства населения)
	7 466 947,55
	7 028 988,83
	поступление доходов от оказания услуг (выполнения работ) в последние рабочие дни отчетного года;  исполнение договоров в 2026г.

	3
	Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
	Всего  
	0,00
	0,00
	 

	
	
	расходы бюджета Сергачского муниципального округа  Нижегородской области 
	0,00
	0,00
	0

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0

	
	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	 

	
	
	прочие источники (средства предприятий, средства населения)
	0,00
	0,00
	0


Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
	N п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок (начало/окончание)
	Фактический срок

(начало/окончание)
	Непосредственные результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные значения
	достигнутые значения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сергачском муниципальном округе 

Нижегородской области» 

	
	Подпрограмма муниципальной программы 1 « Развитие физической культуры и массового спорта»

	
	Мероприятие 1.1

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением.
	Управление образования, МБУ ФОК
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 1.1.1 
Количество организованных и проведенных спортивно-массовых мероприятий
	
	
	
	
	
	50
	52
	

	
	Мероприятие 2.1

Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения

 (МБУ «ФОК г. Сергач НО»)
	МБУ ФОК
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 2.1.1 Доля населения Сергачского муниципального округа, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа
	
	
	
	
	
	55%
	54%
	

	
	Подпрограмма муниципальной программы 2 « Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

	
	Мероприятие 2.1
Проведение зональных соревнований, обеспечение участия спортсменов в учебно-тренировочных сборах и официальных соревнованиях
	Управление образования, развития спорта и моложеной политики
	2024
	2026
	2024
	2026
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 2.1.1 
Число сборных команд, выступающих на Первенстве области и Всероссийских соревнованиях
	
	
	
	
	
	24
	18
	не все заявившиеся команды в отборочных этапах проходят на следующий уровень


Сведения о достижении плановых значений индикаторов достижения целей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы представлены в следующей таблице 3. 

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

	N п/п
	Индикатор достижения цели/непосредственный результат

 (наименование)
	Ед. измерения
	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата

муниципальной программы, подпрограммы 
	Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года 

	
	
	
	год, предшествующий отчетному*
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
	
	
	
	
	

	1.
	Доля граждан Сергачского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа.
	%
	51
	55
	54
	

	2.
	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	%
	48
	40
	41
	

	
	Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
	
	
	
	
	

	3.
	Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе детско-юношеского спорта 
	%
	5
	14
	4,4
	Все дети осваивают общеразвивающие программы. Не пролицензированы программы спортивной подготовки 

	
	Непосредственные результаты:
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
	
	
	
	
	

	1.
	Количество организованных и проведенных  спортивно-массовых мероприятий
	Ед.
	48
	50
	52
	

	
	Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
	
	
	
	
	

	2.
	Число сборных команд, выступающих на Первенстве области и Всероссийских соревнованиях
	Ед.
	23
	24
	18
	не все заявившиеся команды в отборочных этапах проходят на следующий уровень


Раздел 4 Отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

В связи с необходимостью корректировки расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году в нее были внесены изменения:

- постановлением администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 06.03.2025 № 147 «О внесении изменений в Постановление администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 05.09.2023 г. №522 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области»»»
- постановлением администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 23.05.2025 № 306 «О внесении изменений в Постановление администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 05.09.2023 г. №522 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области»
- постановлением администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 15.08.2025 № 472 «О внесении изменений в Постановление администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 05.09.2023 г. №522 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области»
- постановлением администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 07.11.2025 № 632 «О внесении изменений в Постановление администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 05.09.2023 г. №522 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области»
